ՆԱԽԱԳԻԾ

**ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ**

**ՄԱՐՏՈՒՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ**

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**

**Կազմել է համայնքի ղեկավար Հովհաննես Հովեյանը**

**Հաստատվել է համայնքի ավագանու ——— թվականի N\_\_\_ որոշմամբ**

**Մարտունի 2023թ.**

**ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ**

1. **ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ————————————————————————-----3**
2. **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ և ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ———————--3**
3. **ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2023Թ. ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԸ և ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ**

**ՀԵՆՔԵՐԸ (ԸՍՏ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ) ————————————————————-7**

1. **ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 2023Թ. ԾՐԱԳԻՐԸ —————-58**
2. **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՊԼԱՆԸ ——————————--59**
3. **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՊԼԱՆԸ ————--61**

# **Ներածություն**

Մարտունի համայնքի 2023 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանի **(ՏԱՊ-ի)** մշակման հիմնական նպատակն է՝ ապահովել համայնքի ավագանու կողմից հաստատված համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրով **(ՀՀԶԾ-ով)** սահմանված համայնքի տեսլականի, ռազմավարության, ոլորտային նպատակների և ծրագրերի իրագործումը: Հիմքում ունենալով համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը` **ՏԱՊ-ը** ուղղված է հստակեցնելու տարեկան կտրվածքով համայնքի զարգացմանն ուղղված ծրագրերը և միջոցառումները, դրանց իրականացման համար ներդրվող ռեսուրսներն ու ժամկետները: Որպես համայնքի տարեկան ծրագրային փաստաթուղթ, այն նպատակ ունի ներգրավել համայնքի ներքին և արտաքին ներդրողների հնարավորությունները՝ համայնքային խնդիրներն առավել արդյունավետ լուծելու գործում:

**ՏԱՊ**–ի մշակման մեթոդական հիմք է հանդիսացել Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության (ԳՄՀԸ) ֆինանսավորմամբ «Համայնքների ֆինանսիստների միավորում» ՀԿ-ի փորձագետների կողմից 2017 թվականին պատրաստված «Համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման» մեթոդական ուղեցույցը:

**ՏԱՊ-ը** բաղկացած է **5 բաժիններից**, **1-ին բաժնում** ներկայացված են`համայնքի տեսլականը, համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները **(Աղյուսակ 1),** ոլորտային նպատակները **(Աղյուսակ 2):**

 **ՏԱՊ-ի 2-րդ բաժնում** Համայնքի տնտեսական զարգացմանը նպաստող միջոցառումներ **(Աղյուսակ 3)**, աղետներին և ռիսկերին ուղղված ծրագրեր **(Աղյուսակ 4)** և ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով **(Աղյուսակ 5)**:

**ՏԱՊ-ի 3-րդ բաժնում** ներկայացված է` համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման 2023 թվականի ծրագիրը **(Աղյուսակ 6)**:

**ՏԱՊ-ի 4-րդ բաժնում** բերված է ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների **(Աղյուսակ 7)**:

**ՏԱՊ-ի 5-րդ բաժնում(Աղյուսակ 8)** ներկայացված է` տեղեկատվություն ՏԱՊ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ:

# **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

**Համայնքի տեսլականը՝**

 Համայնքապետարանն ակնկալում է ունենալ առավել անվտանգ, բարեկարգ, կանաչապատ, էկոլոգիապես մաքուր, բարելավված ենթակառուցվածքներով, տնտեսապես զարգացած, հոգևոր, մշակութային, մարզական տուրիստական ակտիվ կյանքով ապրող համայնք, որտեղ ամեն ոք կցանկանա ապրել, աշխատել և ներդրումներ կատարել։

 Ակնկալվող և արդեն նախագծված ծրագրերի միջոցով, որոնք կիրականացվեն պետական և համայնքային բյուջեների միջոցների, տեղական դոնոր կազմակերպությունների，միջազգային կառույցների և բարերարների ներդրումներով, համայնքը կունենա էլ ավելի համակարգված աղբահանություն և կոմունալ ծառայություններ, նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության ոլորտում ընդգրկված առավել շատ երեխաներ，համայնքային կյանքում երիտասարդների ակտիվ մասնակցություն և այլն:

 Համայնքի զարգացման հիմնական գրավականը պետք է լինի տնտեսության զարգացումը, այսինքն՝ արտադրության զարգացումը և աշխատատեղերի ստեղծումը՝ հատկապես տեղի հումքի վրա կազմակերպված գյուղմթերքների մշակման ողջ արժեշղթան, փոքր և միջին բիզնեսը, տուրիզմը, տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, գյուղատնտեսության և զբոսաշրջության զարգացումը և այլն:

**Աղյուսակ 1. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 23,4 | 25 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 89207 | 89209 |
| Համայնքում տվյալ տարվա ընթացքում ներդրումների ծավալը (հազ. դրամ) | 4840000,0 | 4900000.0 |
| Համայնքում գործող ՓՄՁ-ների քանակը և դրանցում աշխատատեղերի թիվը (հատ) | 560/3530 | 565/3540 |

Համայնքի ոլորտային նպատակները` ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների առանձին բնագավառների (ոլորտների):

**Աղյուսակ 2. Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի՝** |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |  |  |  |
| Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը համայնքային որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը: | ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին (հարցումների հիման վրա), % | 60 | 70 |
| Սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում,% | 23,4 | 25 |
| ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ համայնքի բնակիչների իրազեկվածության մակարդակը(հարցումների հիման վրա), % | 40 | 50 |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |  |
| Նպաստել երկրի պաշտպանունակության մակարդակի բարձրացմանը: | Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի վարումը, այո/ոչ | այո | այո |
| Զորակոչիկների բավարավածությունը մատուցված ծառայություններից (հարցումների հիման վրա), % | 60 | 70 |
| **Ոլորտ 3.Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և** **քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |  |
|  Նպաստել սելաֆներից և համայնքի գետերի գարնանային վարարումներից, համայնքի և բնակչության խոցելիության նվազմանը։ | Բնակչության բավարարվածության աստիճանի բարձրացում %Ածխաթթու գազի նվազում % | 300 | 401 |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |  |  |  |
| Իրականացնել համայնքի բնակֆոնդի արդյունավետ կառավարումը և արտաքին լուսավորության և ջրամատակարարման ցանցերի պահպանումը: | Նորոգված տանիքներ ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 60 | 70 |
| Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 40 | 45 |
| Համայնքում էներգախնայող լամպերի թիվը ընդհանուրի մեջ, % | 60 | 70 |
| Համայնքի բնակիչների բավարավածությունը մատուցված ջրամատակարման ծառայություններից(հարցումների հիման վրա), % | 30 | 40 |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** |  |  |  |
| 2023 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | - | - | - |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |  |  |  |
| Բարելավել ներհամայնքային ճանապարհների և մայթերի անցանելիության մակարդակը և ապահովել բնակիչների անվտանգ տեղաշարժը: | Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 20 | 25 |
| Համայնքային ենթակայության ճանապարհներին և փողոցներում տեղադրված ճանապարհային նշանների թվի տեսակարար կշիռը անհրաժեշտ ճանապարհային նշանների մեջ, % | 25 | 30 |
| **Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ** |  |  |  |
| 2023 թվականին բարձրացնել առևտրի և սպասարկման ծառայությունների որակը, բարելավել սնննդի անվտագությունը, անվտանգության նորմերը համապատասխանեցնել պետական սահմանված նորմերին: | Բնակչության բավարարվածության աստիճանը %, Հավաքագրված ֆինանսական միջոցների տոկոս սեփական եկամուտների մեջ | 20 | 25 |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |  |  |  |
| Ապահովել համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության որակյալ ծառայությունների մատուցումը: | Անհրաժեշտ շենքային պայմաններով ապահովված մանկապարտեզների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, % | 50 | 60 |
| Տարվա ընթացքում մատուցված նախադպրոցական կրթության ծառայության արժեքը մեկ երեխայի հաշվով, հազ.դրամ | 286,6 | 300 |
| Մատուցված արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 60 | 70 |
| Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայություններից(հարցումների հիման վրա), % | 30 | 40 |
| Անհարժեշտ շենքային պայմաններով ապահովված արտադպրոցական դաստիարակության խմբակների տեսակար կշիռը դրանց ընդհանուր թվի մեջ,% | 70 | 75 |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |  |  |  |
| Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը և ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը: | Համայնքային գրադարանի առկայություն, այո/ոչ | այո | այո |
| Տարվա ընթացքում գրադարանի ծառայություններից օգտված բնակիչների թվի տեսակարար կշիռը բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ, % | 39 | 45 |
| Տարվա ընթացքում թանգարան այցելած բնակիչների տեսակարար կշիռը բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ, % | 10 | 20 |
| Մատուցված մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 60 | 80 |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** |  |  |  |
| 2023 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: |  | - | - |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |  |  |  |
| Ապահովել համայնքում մարզական կայանքի կազմակերպումը և ֆիզիկական կուլտուրայի և աառողջ ապրելակերպի խրախուսումը | Տարվա ընթացքում սպորտային խմբակների թվի և խմբակներ հաճախող երեխաների թվի ավելացում  | 200 | 230 |
| Ապահովել արտադպրոցական տարիքի երեխանների ֆիզիկական դաստիարակության համար անհրաժեշտ պայմաններ։ | Երեխաների և ծնողների բավարարվածության ստիճանի բարձրացում ,% | 50 | 55 |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** |  |  |  |
| Բարելավել սոցիալապես անապահով ընտանիքների սոցիալական վիճակը: | Սոցիալական ծրագրերից շահառուների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ավելի շատ լավ, քան վատ | միջին՝ոչ լավ, ոչ վատ | Ավելի շատ լավ, քան վատ |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |  |  |  |
| Ստեղծել բարենպաստ պայմաններ գյուղատնտեսության զարգացման համար: | Բարելավված դաշտամիջյան ճանապարհների երկարությունը ընդհանուրի մեջ, % | 50 | 60 |
|  | Բնակչության բավարարվածության աստիճանը նոր մշակաբույսերի մշակման աջակցությունից, հարցումների հիման վրա | լավ | Ավելի լավ |
|  | Պետական գյուղատնտեսական աջակցության ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվական հանդիպումների կազմակերպում, հանդիպումների թիվը,  | 3 | 5 |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |  |  |  |
| 2023 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | - | - | - |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |  |  |  |
| Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը և շրջակա միջավայրի մաքրությունը: | Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը սանիտարական մաքրման ենթակա տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ,% | 30 | 45 |
| Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված աղբահանության և անիտարական մաքրման ծառայություններից(հարցումների հիման վրա), % | 30 | 45 |
| Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի տեսակարար կշիռը համայնքում առաջացած աղբի ընդհանուր քանակի մեջ,% | 60 | 70 |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** |  |  |  |
| Խթանել համայնքում զբոսաշրջության զարգացումը: | Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների բավարարվածության աստիճանը մատուցված համայնքային ծառայություններից (հարցումների հիման վրա), % | 80 | 100 |
| Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների թվի աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 10 | 20 |
|  | Տուրիստական վայրերի վերաբերյալ տեսահոլովակի թողարկում, առկայությունը | 0 | 1 |
|  | Ցուցանակների պատրաստում և տեղադրում, ցուցանակների թիվ | 0 | 10 |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | - | - | - |
| Նպաստել բնակչության մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարման գործում։ | ՏԻՄ գործընթացներին մասնակցած բնակիչների թվի աճ նախորդ տարվա համեմատ % | 10 | 15 |

# **Համայնքի 2023 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

# **Համայնքի 2023թ․ այն ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | Ծրագրի անվանում | Ծրագրի նպատակ | Ծրագրի արդյունքը |
| 1. | Համայնքի անտառօգտագործման հողերում ծառատունկի իրականացում և հետագա խնամք։ | Կազմակերպել և իրականացնել համայքնի անտառօգտագործման հողերում ծառատունկ և դրանց հետագա խնամք։ | Բնության հարստացում թթվածնով, կենդանական աշխարհի զարգացում, CO գազի արտանետումների կրճատում  |
| 2. | Քիմիական ախտոտման ենթարկվող բնակչության բուժզննության պարբերական անցկացում։ | Իրականացնել քիմիական ախտոտման ենթարկվող բնակչության պարբերական բուժզննում։ | Մարդիկ զերծ կմնան հիվանդություններից։ Հանրային առողջության ապահովում։ 30 մարդ անցել են բուժզննում։ |
| 3. | Համայնքի վարչական տարածքում խախտված և ախտոտված հողերի վերականգնում։ | Կազմակերպել և իրականացնել ախտոտված հողերի վերականգնման աշխատանքներ։ | Հողատեսքը կդառնա բերրի, մշակովի և գյուղատնտեսության համար բերքատու։ |
| 4. | Համայնքի տարածքում գետահուների մաքրում։ | Իրականացնել գետահուների մաքրման աշխատանքներ։ | Վարարումների ժամանակ ջուրը հունից դուրս չի գա, բնակավայրերին և հողատարածքներին վնաս չի տա։ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | Ծրագրի անվանում | Ծրագրի նպատակ | Ծրագրի արդյունքը |
| 1 | Մարտունի համայնքում շրջիկ տիկնիկային թատրոնի ստեղում։ | * Նպաստել մշակութային կյանքի զարգացմանը։
* Նպաստել թատրոնի միջոցով երեխաների գեղագիտական դաստիարակության բարձրացմանը։
* Թատրոնի ցուցադրման միջոցով նպաստել երեխաների՝ ՏԻՄ գործընթացներին մասնակցության կարիքի ձևավորմանը։
 | * Համայնքը ապահովվեց շրջիկ թատրոնով։
* Համայնքում պարբերաբար ներկայացումների կազմակերպում։
* Տարվա ընթացքում ցուցադրված

առնվազն 30 տիկնիկային ներկայացում։ |

**Աղյուսակ 4․1** **Համայնքի տնտեսության զարգացմանը նպաստող միջոցառումներ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Գլխավոր նպատակներ** | **Գործողություններ****Նախագծերի****գաղափարներ** | **Ներգրավ****ված****Գործընկերներ** | **Գնահատ****ված****Ծախսեր** | **Մոնիտորինգի ցուցանիշներ/ Կարճաժամկետ արդյունքների ցուցիչներ և թիրախներ** |
| 1. Փոքր և միջին ձեռնարկությունների զարգացման համար բարենպաստ պայմանների և աջակցման մեխանիզմների ստեղծում։ | * 1. Ստեղծել համայնքի հողատեսքերի,

ձեռնարկությունների, ազատ տարածքների շտեմարան: | Համայնքապետարան | 563000դ | 1. Շտեմարանի առկայություն։
2. Համայնքի 80% տարածքների և ձեռնարկությունների մասին տեղեկատվություն։
 |
| 1.2 Ներդրողներ ներգրավելու նպատակով տեղական ներդրումային համաժողով՝ թիրախավորելով արտերկրում բնակվող գործարար համաքաղաքացիներին | Համայնքապետարան, մասնավոր հատված | 500000դ | 1. Իրականացված ներդրումային համաժողով։
2. Համաժողովին առնվազն 20 մասնակից։
3. Առնվազն 1կնքված հուշագիր հնարավոր ներդրումային ծրագրերի վարաբերյալ։
 |
| 1.3 «Մեկ պատուհանի» սպասարկման անցնելու ուսումնասիրություն և իրագործում։ | Համայնքապետարան, կառավարություն | 3000000.դ | 1. Իրագործման պլան և նույնականացված ֆինանսավորման աղբյուր։
2. Ներդրված «մեկ պատուհանի» սպասրակման համակարգ։
 |
| 2.Նպաստել համայնքում տուրիզմի զարգացմանը և ենթակառույցների ստեղծմանը։ | 2.1 Համայնքի տնտեսության զարգացման նոր սերնդի պլանի մշակում: | Համայնք , Եվրոմիություն | 300 000 դ | 1. Ռազմավարական պլանի առկայություն։
2. Հաստատված գործողություների ծրագիր և ֆինանսավորման աղբյուրներ։
 |
| 2.2 Մարտունի համայնքում հանրային լողափի ենթակառուցվածքի ստեղծում։ | Համայնք, Սևան ազգային պարկ,դոնոր կազմակերպություններ | 40000000 դ | 1. Նոր հանրային լողափի առկայություն։
2. լողափում ծառայություններ մատուցող 6 բիզնեսներ։
 |
| 2.3 Համայնքի տուրիստական վայրերի նույնականացում, համայնքի մասին լուսաբանող բուկլետի և տեսահոլովակների ստեղծում։ | Համայնք, դոնոր կազմակերպություններ | 5000000 դ | 1. Մշակված և տպագրված բուկլետ՝ համայնքում գործող զբոսաշրջային և տեսարժան վայրերի մասին տեղեկատվութ

յամբ։1. Պատրաստված և հեռարձակված տեսահոլովակ։
 |
| 3.Գյուղատնտեսության արտադրանքի աճ՝ բարելավելով գյուղատնտեսական ենթակառուցվածքների աշխատանքը։ | 3.1 Ինքնահոս ոռոգման ցանցի ընդլայնում։ | Համայնքապետարան,Դոնոր կազմակերպություն, ՀՀ կառավարություն | 280000000դ | 1. Նոր կառուցված կամ հիմնանորոգված ոռոգման ցանց։
2. Ոռոգելի դարձած 40 հա հողատարածք։
 |
| 3.2 Համայնքի խոտհարքեր և արոտավայրեր տանող գրունտային ճանապարհների հարթեցման աշխատանքների իրականացում։ | Համայնքապետարան | 10000000դ | 1. Տարեկան 200 կմ բարեկարգված գրունտային ճանապարհներ։
 |
|  3.3 Գյուղատնտեսության աջակցման պետական ծրագրերի մասին սեմինարների շարքի կազմակերպում և աջակցություն տնտեսություններին հայտերի պատրաստման և ներկայացման հարցերում։ | Համայնքապետարան, մասնավոր հատված | 100000դ | 1.Առնվազն 3 կազմակերպված սեմինարներ։2.Սեմինարների մասնակիցների քանակ։3.Դիմորդների քանակ՝ տնտեսություններն հայտերի պատրաստման և ներկայացման հարցերում։ |

**Աղյուսակ 4.2 Աղետների և ռիսկերի կառավարմանն ուղղված ծրագրեր, որոնք ապահովված չեն ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Գլխավոր նպատակ** | **Գործողություններ, գաղափարներ** | **գործընկերներ** | **Գնահատված****ծախսեր** | **Արդյունքներ/****Վերջնարդյունքի ցուցիչներ և թիրախներ** |
| Նպաստել համայնքում ածխաթթու գազի արտանետման ծավալների կրճատմանը, սելաֆներից և Մարտունի գետի գարնանային վարարումներից համայնքի բնակչության խոցելիության նվազմանը։ | 1.Անտառների հիմնում համայնքի հարավային մասում 3 հա մակերեսով։2.Համայնքի վերին գերեզմանատան ցանկապատի երկարությամբ սելաֆատարի կառուցում։3.Մարտունի գետի ափերի ամրացում գաբիոնների միջոցով։ | Համայնք, Պետություն, դոնոր կազմակերպություններ | 100 000 000 դրամ3 000 000 դրամ20 000 000 դրամ | Առնվազն 30000 տնկված ծառեր120 մետր կառուցված սելավատար300 մետր ամրացրած ափեր |

**Աղյուսակ 5. ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | **Պատասխանատու** | **Ժամկետ** | **Ռիսկեր** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր**  |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը համայնքային որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**1.ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին (հարցումների հիման վրա) - 80%2.Սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում - 39%3․ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ համայնքի բնակիչների իրազեկվածության մակարդակը (հարցումների հիման վրա) - 50 % |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի աշխատակազմի պահպանում****Բնակավայրերը՝ Մարտունի, Արծվանիստ, Ծովինար, Վարդենիկ, Զոլաքար, Աստղաձոր, Վաղաշեն, Գեղհովիտ, Ն Գետաշեն, Վ. Գետաշեն, Մադինա, Լիճք, Ծակքար , Ծովասար, Ձորագյուղ, Վարդաձոր, Երանոս:** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ապահովել ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի արդյունավետ գործունեությունը, թափանցիկ կառավարումը և բնակչությանը ծառայությունների մատուցումը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**1. ՏԻՄ-երը, աշխատակազմը, բնականոն գործել են,բարելավվել էբնակչությանը մատուցված հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և որակը (հարցումների հիման վրա) – բավականին լավ 2.Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում -39 % | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ։ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, բաժնի պետեր։ | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն։ |
| **Միջանկյալ արդյունքներ.**Ապահովվել է ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի բնականոն և արդյունավետ գործունեությունը, թափանցիկ կառավարումը և բնակչությանը ծառայությունների մատուցումը,աճել է համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում: Աճել է բնակչության մասնակցությունը որոշումներ կայացնելու գործին: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,ժամկետ)**1․ Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողների թիվը – 103։2. ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների իրազեկվածության մակարդակը – լավ 3․Համայնքապետարանի աշխատակազմում բարձրագույն կրթություն ունեցող աշխատողների թվի տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, 85%։4․Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում-252 օր։ | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**1.ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի արդյունավետ և թափանցիկ գործունեության ապահովում։2. Աշխատակազմի կողմից տեղական ինքնակառավարման մարմինների համար օրենքով և իրավական այլ ակտերով սահմանված լիազորությունների և քաղաքացիական իրավահարաբերությունների իրականացում։ | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1․Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված պահպանման ծախսեր **873,273,100 հազ. Դրամ։**2.Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք։3.Վարչական ղեկավարների նստավայրերի շենքեր և գույք։4․**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ։ |
| **Ծրագիր 2. Ընդհանուր բնույթի համայնքային այլ ծառայությունների բարելավում****Բնակավայրերը՝ Մարտունի, Արծվանիստ, Ծովինար, Վարդենիկ, Զոլաքար, Աստղաձոր, Վաղաշեն, Գեղհովիտ, Ն Գետաշեն, Վ. Գետաշեն, Մադինա, Լիճք, Ծակքար , Ծովասար, Ձորագյուղ, Վարդաձոր, Երանոս:** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ապահովել համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարումը, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանումը և ՔԿԱԳ-ի արդյունավետ աշխատանքը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Ապահովվել է համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարումը, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանումը և ՔԿԱԳ-ի արդյունավետ աշխատանքը (հարցումների հիման վրա) – բավականին լավ։  | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, համայնքապետարանի աշխատակազմ | Աշխատակազմի քարտուղար, ՔԿԱԳ բաժնի պետ, ֆինանսական բաժնի պետ | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ .**1.Բարելավվել է բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը և մատչելիությունը:2.Արագացել է ՔԿԱԳ-ի կողմից քաղաքացիական կացության ակտեր գրանցելու, կրկնակի վկայականներ տալու, փոփոխություններ և լրացոմներ կատարելու, վկայականներ տրամադրելու գործընթացը: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1.Տարվա ընթացքում ՔԿԱԳ-ի կողմից սպասարկված հաճախորդների թիվը, 3211 մարդ:2. ՔԿԱԳ-ի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների բողոք-դիմումների նվազում, 10 %:3. ՔԿԱԳ-իաշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 252 օր4.Համայնքում կիրառվող համակարգչային ծրագրերի թարմացման հաճախականությունը, 6 ամիսը մեկ անգամ:5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը -1 տարի: | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ: |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1,Քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցումներ2.Համակարգչային ծառայությունների ձեռք բերում: | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**1.Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝**4454400 հազ. Դրամ:**2. Գույքային հարկերի հաշվառման ծրագրային ավտոմատացված համակարգի և ՀԿՏՀ ծրագրի առկայություն- առկա է:3, Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք- առկա է:4. Համայնքի աշխատակազմում օգտագործվող համակարգիչների թիվը -4**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝համայնքի բյուջեի միջոցներ: |
| **Ծրագիր 3. Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարում և տեղեկատվական ծառայությունների մատուցում** **Բնակավայրերը՝ Մարտունի, Արծվանիստ, Ծովինար, Վարդենիկ, Զոլաքար, Աստղաձոր, Վաղաշեն, Գեղհովիտ, Ն Գետաշեն, Վ. Գետաշեն, Մադինա, Լիճք, Ծակքար , Ծովասար, Ձորագյուղ, Վարդաձոր, Երանոս:** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ունենալ համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման և տեղեկատվական ծառայությունների մատուցման համակարգ: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Համայնքի գույքի կառավարման և տեղեկատվական ծառայությունների մատուցման համակարգի առկայությունը – առկա է: | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, համայնքապետարանի աշխատակազմ, ՏԶՎԿ ՀԿ: | Աշխատակազմի քարտուղար, քաղաքաշինության և հողօգտագործման բաժնի պետ, ֆինանսական բաժնի պետ: | 2023թ. հունվար– 2023թ. Դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: |
| **Միջանկյալ արդյունքներ.**1.Արագացել է համայնքային գույքի գնահատման և գրանցման գործընթացը:2.Բարելավվել է քաղաքացիների և տնտեսավարողների սպասարկման որակն ու արագությունը: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ**)1.Անշարժ գույքի գրանցումների քանակը – 70:2.Համայնքի սեփականություն համարվող անշարժ գույքի կառավարման, չափագրման, պետական գրանցման աշխատանաքների թափանցիկության և հրապարակայնության մակարդակի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա) - 50 % - ով:3.Հողի հարկի և գույքահարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում- 80 %:4.Ծրագրի իրականացման ժամկետը -1 տարի:5.Համայնքապետարանի հետ համագործակցող կազմակերպությունների քանակը – 3: | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, ՏԶՎՀԿ ՀԿ, ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.Համայնքային գույքի գնահատման, պետական գրանցման, վկայականների ձեռք բերման աշխատանքներ:2.Տեղեկատվական ծառայությունների ձեռքբերում:3. Համայնքային գույքի քարտեզագրում և կառավարման պլանի մշակում: | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ **3250.0** հազ. Դրամ:2.Աշխատակազմի վարչական, ֆինանսական, տեղեկատվական, հեռահաղորդակցության և այլ համակարգեր –առկա է:3. Աշխատակազմի կառավարման համակարգեր – առկա է:4.Աշխատակազմում չափագրում իրականացնող աշխատակիցներ – 2:5. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք – առկա է**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝համայնքի բյուջեի միջոցներ: |
| **Ծրագիր 4.Տրանսպորտային և վարչական սարքավորումների ձեռք բերում****Բնակավայրերը՝ Մարտունի, Արծվանիստ, Ծովինար, Վարդենիկ, Զոլաքար, Աստղաձոր, Վաղաշեն, Գեղհովիտ, Ն Գետաշեն, Վ. Գետաշեն, Մադինա, Լիճք, Ծակքար , Ծովասար, Ձորագյուղ, Վարդաձոր, Երանոս:** |
| **Ծրագրի նպատակ**Համայնքի աշխատակազմին ապահովել արդի պահանջներին համապատասխան սարքավորումներով: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Աշխատակազմը ապահովվել է անհրաժեշտ սարքավորումներով – առկա է: | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ: | Համայնքի ղեկավար, ֆինանսական բաժնի պետ | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**Աշխատակազմն ապահովվել է անհրաժեշտ դահլիճային նստարաններով և տրանսպորտային սարքավորումներով: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1.Դահլիճային նստարաններ – 400:2. Ծառայողական մեքենաների համար ձեռք բերված անվադողերի քանակը – 8:3. Աշխատակազմի աշխատողների կարծիքը սարքավորումներով ապահովվածության մասին – լավ:4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1տարի: | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ: |
| **Միջոցառումներ(գործողություններ)** 1․Տրանսպորտային սարքավորումների ձեռքբերում:2. Դահլիճային նստարանների ձեռքբերում: | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ **20000.0 հազ. Դրամ։**2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ – 4։**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝համայնքի բյուջեի միջոցներ։ |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |
| **Ոլորտային նպատակ**Նպաստել երկրի պաշտպանունակության մակարդակի բարձրացմանը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**1.Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի վարումը – այո։2.Զորակոչիկների բավարավածությունը մատուցված ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) - 100 %։ |
| **Ծրագիր 1. Քաղաքացիական պաշտպանության կառավարմանն աջակցություն****Բնակավայրերը՝ Մարտունի, Արծվանիստ, Ծովինար, Վարդենիկ, Զոլաքար, Աստղաձոր, Վաղաշեն, Գեղհովիտ, Ն Գետաշեն, Վ. Գետաշեն, Մադինա, Լիճք, Ծակքար , Ծովասար, Ձորագյուղ, Վարդաձոր, Երանոս:** |
| **Ծրագրի նպատակ**Նպաստել երկրի պաշտպանունակության մակարդակի բարձրացմանը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Զորակոչիկների ծնողների բավարարվածությունը համայնքի կողմից իրականացված աջակցության միջոցառումներից (հարցումների հիման վրա) - շատ լավ։ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Աշխատակազմի քարտուղար, ֆինանսական բաժնի պետ | 2023թ. հունվար– 2023թ. Դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ** Աջակցություն ստացած ընտանիքներ: Իրականացված միջոցառումներ: Համապատասխան ցուցակի առկայություն: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**1.Նվերներ ստացած զորակոչիկների թիվը-120 մարդ։2․ Աջակցություն ստացած զոհվածների ընտանիքների և հաշմանդամ զինծառայողների ընտանիքների թիվ , 50 ընտանիք։3.Զորակոչիկների բավարարվածությունը մատուցված ծառայություններից- շատ լավ։ 4․Ռազմահայրենասիրական միջոցառումների թիվ- 1։ 4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1տարի։ | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, զինկոմիսարիատ, զորակոչիկներ, ծնողներ։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1․ Աջակցել զոհված (մահացած) զինծառայողների ընտանիքների, հաշմանդամ զինծառայողների սոցիալական խնդիրների լուծմանը։2․Աջակցում է բնակչության, հատկապես երիտասարդության ռազմահայրենասիրական դաստիարակության միջոցառումների իրականացմանը:3․ապահովում է համայնքի աշխարհազորային պայմանական բրիգադի և (կամ) գումարտակի համալրումն աշխարհազորայիններով` համապատասխան համայնքում հաշվառված քաղաքացիներից: | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**1.Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ **240.0 հազար դրամ։**2. Աշխատակազմում զորակոչի հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը – 2։3. **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ։ |
| **Ոլորտ 3․ Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |
| **Ոլորտային նպատակ**Կազմակերպել համայնքի քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների պլանավորումը և իրականացումը։ | Բնակչության բավարարվածության աստիճանի բարձրացում-10 %։ |
| **Ծրագիր 1․ Համայնքի տարբեր տարածքներում ապաստարանների կառուցում**  |
| **Ծրագրի նպատակ**Բնակչության պաշտապնություն արտակարգ իրավիճակների և պատերազմական իրավիճակների դեպքում։ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Համայնքը ապահովվել է ապաստարանով՝ օրենքով նախատեսված պահանջներին համապատասխան։ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, ֆինանսական բաժնի պետ, քաղաքաշինության և հողօգտագործման բաժնի պետ, ԶԾՏԳԱՍ բաժնի պետ | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն։ |
| **Միջանկյալ արդյունքներ** Բնակչության պաշտպանվածություն։ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1.Ծրագրի իրականացման ժամկետը -1 տարի։ | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, ղեկավարություն, բնակիչներ։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1․Վերանորոգել նախատեսված տարածքներում ապաստարանները։ | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 2․Ապաստարանների վերանորոգում՝ 100մլն. դրամ։3.Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի քանակը – 4։4.Աշխատակազմի աշխատակիցներ – 5։**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝համայնքի և պետական բյուջեի միջոցներ։ |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Իրականացնել համայնքի բնակֆոնդի արդյունավետ կառավարումը և արտաքին լուսավորության և ջրամատակարարման ցանցերի պահպանումը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**2.Նորոգված մուտքեր ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ - 50 %։4․Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ -40%։5․Համայնքում էներգախնայող լամպերով լուսավորված տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը լուսավորված տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ - 80 %։6․Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված ջրամատակարարման ծառայություններից(հարցումների հիման վրա) - 40 %։ |

|  |
| --- |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում լուսավորության ցանցի սպասարկում****Բնակավայրերը՝ Մարտունի, Արծվանիստ, Ծովինար, Վարդենիկ, Զոլաքար, Աստղաձոր, Վաղաշեն, Գեղհովիտ, Ն Գետաշեն, Վ. Գետաշեն, Մադինա, Լիճք, Ծակքար , Ծովասար, Ձորագյուղ, Վարդաձոր, Երանոս:** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ապահովել համայնքի արտաքին լուսավորության համակարգի պահպանումը, սպասարկումը և բարելավումը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից – լավ։ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, Քաղաքային տնտեսության բաժնի պետֆինանսական բաժնի պետ,։ | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ.**Մարտունի համայնք լուսավորության ցանցը նորմալ վիճակում է: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1․Գիշերային լուսավորության հենասյուների թիվը, 700 սյուն։2․Գիշերային լուսավորորված փողոցների տեսակարարկշիռը ընդհանուրի մեջ. 40 %։3․Գիշերային լուսավորվածության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով-6 ժամ։4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի։ | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.Համայնքում լուսավորության ցանցի սպասարկում։ | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսերը **81225.0** հազ.դրամ։2.Համայնքային տեխնիկա և գույք։**3․Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ։ |
| **Ծրագիր 1․1 Համայնքում լուսավորության ցանցի կառուցում****Բնակավայրեր՝ Մարտունի,Վարդենիկ, Գեղհովիտ, Վաղաշեն, Լիճք:** |
| **Ծրագրի նպատակ**Կառուցել համայնքի նոր արտաքին լուսավորության համակարգ: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից – լավ։ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, Քաղաքային տնտեսության բաժնի պետֆինանսական բաժնի պետ,,  | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ.**Մարտունի համայնքի լուսավորության ցանցը նորմալ վիճակում է: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1․Գիշերային լուսավորության հենասյուների թիվը-1250 սյուն։2․Գիշերային լուսավորորված փողոցների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ. 40 %։3․Գիշերային լուսավորվածության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով- 6 ժամ։4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի։ | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.համայնքում լուսավորության ցանցի սպասարկում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսերը ՝ 50մլն դրամ(ընդհանուրը՝ 125մլն)։2.Համայնքային տեխնիկա և գույք։**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ և կառավարության։ |
| **Ծրագիր 1․2 Համայնքում լուսավորության ցանցի կառուցում****Բնակավայրեր՝ Զոլաքար:** |
| **Ծրագրի նպատակ**Կառուցել համայնքի նոր արտաքին լուսավորության համակարգ: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից – լավ։ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, Քաղաքային տնտեսության բաժնի պետֆինանսական բաժնի պետ,,  | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ.**Մարտունի համայնքի լուսավորության ցանցը նորմալ վիճակում է: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1․Գիշերային լուսավորության հենասյուների թիվը-300 սյուն։2․Գիշերային լուսավորորված փողոցների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ. 40 %։3․Գիշերային լուսավորվածության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով- 6 ժամ։4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի։ | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.համայնքում լուսավորության ցանցի սպասարկում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսերը 48մլն դրամ։2.Համայնքային տեխնիկա և գույք։**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ և կառավարության։ |
| **Ծրագիր 2․ Համայնքային շենքերի կապիտալ վերանորոգում****Բնակավայրերը՝ Ծովինար:** |
| **Ծրագրի նպատակ**Համայնքի ենթակայության մշակութային կազմակերպությունում հարմարավետ պայմանների ստեղծում։ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Վերանորոգվել է Ծովինար բնակավայրի մշակույթի տունը։ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, ֆինանսական բաժնի պետ, քաղաքաշինության և հողօգտագործման բաժնի պետ, ԶԾՏԳԱՍ բաժնի պետ։ | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն։ |
| **Միջանկյալ արդյունքներ** Ապահովվել է մշակութային կազմակերպության աշխատակիցների աշխատանքի և զբոսաշրջիկների ժամանցի կազմակերպման համար պատշաճ պայմաններ։ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1․Վերանորոգման մակերես 200 քմ։2.Ծրագրի իրականացման ժամկետը -1 տարի։ | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմ, ղեկավարություն, բնակիչներ։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1․Մշակույթի շենքի կապիտալ վերանորոգում։ | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1․Մշակույթի շենքերի վերանորոգման համար բյուջեով նախատեսված ծախսեր,  **33481․803** հազ. դրամ։2.Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի քանակը – 4։3.Աշխատակազմի աշխատակիցներ – 5։**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝համայնքի և պետական բյուջեի միջոցներ։ |
| **Ծրագիր 3․ Համայնքի շենքերի կապիտալ վերանորոգում****Բնակավայրերը՝ Լիճք:** |
| **Ծրագրի նպատակ**Համայնքի ենթակայության մշակութային կազմակերպությունում հարմարավետ պայմանների ստեղծում։ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Վերանորոգվել է Լիճք բնակավայրի մշակույթի տունը։ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, ֆինանսական բաժնի պետ, քաղաքաշինության և հողօգտագործման բաժնի պետ, ԶԾՏԳԱՍ բաժնի պետ | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն։ |
| **Միջանկյալ արդյունքներ** Ապահովվել է մշակութային կազմակերպության աշխատակիցների աշխատանքի և զբոսաշրջիկների ժամանցի կազմակերպման համար պատշաճ պայմաններ։ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1․Վերանորոգման մակերես 200 քմ։2.Ծրագրի իրականացման ժամկետը -1 տարի։ | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմ, ղեկավարություն, բնակիչներ։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1․ Մշակույթի շենքի կապիտալ վերանորոգում։ | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1․Մշակույթի շենքերի վերանորոգման համար բյուջեով նախատեսված ծախսեր,  **11759․936** հազ. դրամ։2.Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի քանակը – 4։3.Աշխատակազմի աշխատակիցներ – 5։**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝համայնքի և պետական բյուջեի միջոցներ։ |
| **Ծրագիր 3․1 Համայնքի շենքերի կապիտալ վերանորոգում****Բնակավայրերը՝ Ծակքար:** |
| **Ծրագրի նպատակ**Համայնքի ենթակայության մշակութային կազմակերպությունում հարմարավետ պայմանների ստեղծում։ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Վերանորոգվել է Ծակքար բնակավայրի մշակույթի տունը։ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, ֆինանսական բաժնի պետ, քաղաքաշինության և հողօգտագործման բաժնի պետ, ԶԾՏԳԱՍ բաժնի պետ | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն։ |
| **Միջանկյալ արդյունքներ** Ապահովվել է մշակութային կազմակերպության աշխատակիցների աշխատանքի և զբոսաշրջիկների ժամանցի կազմակերպման համար պատշաճ պայմաններ։ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1․Վերանորոգման մակերես 150 քմ։2.Ծրագրի իրականացման ժամկետը -1 տարի։ | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմ, ղեկավարություն, բնակիչներ։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1․ Մշակույթի շենքի կապիտալ վերանորոգում։ | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1․Մշակույթի շենքերի վերանորոգման համար բյուջեով նախատեսված ծախսեր,  **24400․735** հազ. դրամ։2.Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի քանակը – 4։3.Աշխատակազմի աշխատակիցներ – 5։**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝համայնքի և պետական բյուջեի միջոցներ։ |
| **Ծրագիր 3․2 Համայնքի շենքերի կապիտալ վերանորոգում****Բնակավայրերը՝ Վարդաձոր:** |
| **Ծրագրի նպատակ**Համայնքի ենթակայության մշակութային կազմակերպությունում հարմարավետ պայմանների ստեղծում։ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Վերանորոգվել է Վարդաձոր բնակավայրի մշակույթի տունը։ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, ֆինանսական բաժնի պետ, քաղաքաշինության և հողօգտագործման բաժնի պետ, ԶԾՏԳԱՍ բաժնի պետ | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն։ |
| **Միջանկյալ արդյունքներ** Ապահովվել է մշակութային կազմակերպության աշխատակիցների աշխատանքի և զբոսաշրջիկների ժամանցի կազմակերպման համար պատշաճ պայմաններ։ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1․Վերանորոգման մակերես 150 քմ։2.Ծրագրի իրականացման ժամկետը -1 տարի։ | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմ, ղեկավարություն, բնակիչներ։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1․Մշակույթի շենքի կապիտալ վերանորոգում։ | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1․Մշակույթի շենքերի վերանորոգման համար բյուջեով նախատեսված ծախսեր,  **35158․457** հազ. դրամ։2.Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի քանակը – 4։3.Աշխատակազմի աշխատակիցներ – 5։**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝համայնքի և պետական բյուջեի միջոցներ։ |
| **Ծրագիր 3․3 Համայնքի շենքերի կապիտալ վերանորոգում****Բնակավայրերը՝ Երանոս:** |
| **Ծրագրի նպատակ**Համայնքի ենթակայության մշակութային կազմակերպությունում հարմարավետ պայմանների ստեղծում։ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Վերանորոգվել է Ծովինարի բնակավայրի մշակույթի տունը։ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, ֆինանսական բաժնի պետ, քաղաքաշինության և հողօգտագործման բաժնի պետ, ԶԾՏԳԱՍ բաժնի պետ | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն։ |
| **Միջանկյալ արդյունքներ** Ապահովվել է մշակութային կազմակերպության աշխատակիցների աշխատանքի և զբոսաշրջիկների ժամանցի կազմակերպման համար պատշաճ պայմաններ։ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1․Վերանորոգման մակերես 200քմ։2.Ծրագրի իրականացման ժամկետը -1 տարի։ | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմ, ղեկավարություն, բնակիչներ։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1․ Մշակույթի շենքի կապիտալ վերանորոգում։ | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1․Մշակույթի շենքերի վերանորոգման համար բյուջեով նախատեսված ծախսեր,  **44897․914** հազ. դրամ։2.Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի քանակը – 4։3.Աշխատակազմի աշխատակիցներ – 5։**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝համայնքի և պետական բյուջեի միջոցներ։ |
| **Ծրագիր 3․4 Համայնքի շենքերի կապիտալ վերանորոգում****Բնակավայրերը՝ք․ Մարտունի:** |
| **Ծրագրի նպատակ**Մարտունու համայնքապետարանի շենքի 2-րդ և 4-րդ հարկի կապիտալ վերանորոգում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Վերանորոգվել է Մարտունու համայնքապետարանի 2-րդ և 4-րդ հարկերը։ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, ֆինանսական բաժնի պետ, քաղաքաշինության և հողօգտագործման բաժնի պետ, ԶԾՏԳԱՍ բաժնի պետ | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ** Մարտունու համայնքապետարանի աշխատակիցների՝ աշխատանքի պատշաճ իրականացման համար ստեղծվել են համապատասխան պայմաններ։ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1,Վերանորոգման մակերես քմ2.Ծրագրի իրականացման ժամկետը -1 տարի։ | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմ, ղեկավարություն, բնակիչներ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1․ Համայնքապետարանի շենքի 2-րդ և 4-րդ հարկերի կապիտալ վերանորոգում։ | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1․Մշակույթի շենքերի վերանորոգման համար բյուջեով նախատեսված ծախսեր,  **19000000** հազ. դրամ2.Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի քանակը - 33.Աշխատակազմի աշխատակիցներ - 5**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝համայնքի և պետական բյուջեի միջոցներ։ |
| **Ծրագիր 4.Համայնքի կարիքների համար գույքի և տեխնիկայի ձեռքբերում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Մարտունի համայնքի կարիքների համար վերհան ավտոմեքենայի, ազդարարման շչակների, դահլիճային նստարանների ձեռքբերում: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Համայնքը ապահովված է անհրաժեշտ գույքով – առկա է։ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ,  | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ** Բարելավվել է համայնքում ծառայությունների մատուցման մակարդակը։ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**1.Ազդարարման շչակներ - 9 հատ։2.Դահլիճային նստարաններով ապահովվածություն-400 հատ – լավ։ 3․Վերհան ավտոմեքենա-1 հատ։4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի։ | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, համայնքի, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.Համայնքի կարիքների համար գույքի և տեխնիկայի ձեռքբերում։ | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսերը 41 մլն դրամ։2.Աշխատակազմում ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող մասնագետներ -5։**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ 41 մլն**․** համայնքի բյուջեի միջոցներ, սուբվենցիոն հատկացումներ՝41 մլն։ |

|  |
| --- |
| **Ծրագիր 5․ Համայնքի Մարտունի քաղաքի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների վերանորոգում****Փողոց՝ Պռոշյան 2, Երևանյան 36, Երևանյան 42, Երևանւյան 51, Երևանյան 43:** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բնակիչների համար բնակության մատչելի պայմանների ստեղծում։ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Վերանորոգվել է Պռոշյան 2, Երևանյան 36, Երևանյան 42, Երևանւյան 51, Երևանյան 43 փողոցների բազմաբնակարան բննակելի շենքերի տանիքները։ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, ֆինանսական բաժնի պետ, քաղաքաշինության և հողօգտագործման բաժնի պետ, ԶԾՏԳԱՍ բաժնի պետ | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն։ |
| **Միջանկյալ արդյունքներ** Ապահովվել է բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բնակիչների համար բնակության մատչելի պայմանների ստեղծումը։ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1․Վերանորոգման մակերես՝Պռոշյան 2-455 քմ Երևանյան 36-490քմԵրևանյան 42-1365քմԵրևանյան 51-455քմԵրևանյան 43- 455քմ2.Ծրագրի իրականացման ժամկետը -1 տարի։ | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմ, ղեկավարություն, բնակիչներ։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1․Բազմաբնականար բնակելի շենքերի տանիքների կապիտալ վերանորոգում։ | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 2․Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների վերանորոգում՝145մլն. դրամ։3.Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի քանակը – 4։4.Աշխատակազմի աշխատակիցներ – 5։**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝համայնքի և պետական բյուջեի միջոցներ։ |

|  |
| --- |
| **Ծրագիր 6․ Համայնքում խմելու ջրագծերի կառուցում****Բնակավայրերը՝ Արծվանիստ:** |
| **Ծրագրի նպատակը**Կառուցել և նորոգել համայնքի նոր խմելու ջրագծեր: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում խմելու ջրի մատակարարումից և դրա որակից։ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, Քաղաքաշինության և հողաշինության բաժնի պետ,Ֆինանսական բաժնի պետ, ԶԾՏԳԱՍ բաժնի պետ | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ.**Արծվանիստ բնակավայրի խմելու ջրագծի ցանցը բավարար վիճակում է: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1․Կառուցված 2568մ խմելու ջրագիծ։2․ Խմելու ջրի կորուստների նվազում 70 տոկոսով։3․400 տնտեսություններ կունենան մաքուր խմելու ջուր 24 ժամ, որից 250-ը կին շահառու են, 150-ը՝ տղամարդ։4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի։ | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.Խմելու ջրագծերի կառուցում։ | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսերը **12646605** հազ.դրամ։2.Համայնքային տեխնիկա և գույք։**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ, կառավարություն։ |
| **Ծրագիր 6․1 Համայնքում խմելու ջրագծերի կառուցում****Բնակավայրերը՝ Ծովինար:** |
| **Ծրագրի նպատակը**Կառուցել և նորոգել համայնքի նոր խմելու ջրագծեր: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում խմելու ջրի մատակարարումից և դրա որակից: | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, Քաղաքաշինության և հողաշինության բաժնի պետ,Ֆինանսական բաժնի պետ, ԶԾՏԳԱՍ բաժնի պետ | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ.**Ծովինար բնակավայրի խմելու ջրագծի ցանցը բավարար վիճակում է: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1․Կառուցված 2416մ խմելու ջրագիծ։2․ Խմելու ջրի կորուստների նվազում 70 տոկոսով։3․450 տնտեսություններ կունենան մաքուր խմելու ջուր 24 ժամ, որից 280-ը կին շահառու են, 170-ը՝ տղամարդ։4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի։ | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ: |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.Խմելու ջրագծերի կառուցում։ | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսերը **36330390** հազ.դրամ։2.Համայնքային տեխնիկա և գույք։**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ, կառավարություն։ |
| **Ծրագիր 6․2 Համայնքում խմելու ջրագծերի կառուցում****Բնակավայրերը՝ Վարդենիկ:** |
| **Ծրագրի նպատակը**Կառուցել և նորոգել համայնքի նոր խմելու ջրագծեր: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում խմելու ջրի մատակարարումից և դրա որակից։ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, Քաղաքաշինության և հողաշինության բաժնի պետ,Ֆինանսական բաժնի պետ, ԶԾՏԳԱՍ բաժնի պետ | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ.**Վարդենիկ բնակավայրի խմելու ջրագծի ցանցը բավարար վիճակում է: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1․Կառուցված 18532մ խմելու ջրագիծ2․Խմելու ջրի կորուստների նվազում 70 տոկոսով3․1500 տնտեսություններ կունենան մաքուր խմելու ջուր 24 ժամ, որից 980ը կին շահառու են, 520-ը՝ տղամարդ։4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.Խմելու ջրագծերի կառուցում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսերը **2218860966** հազ.դրամ։2.Համայնքային տեխնիկա և գույք։**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ, կառավարություն։ |
| **Ծրագիր 6․3 Համայնքում խմելու ջրագծերի կառուցում****Բնակավայրերը՝Զոլաքար։**  |
| **Ծրագրի նպատակը**Կառուցել և նորոգել համայնքի նոր խմելու ջրագծեր: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում խմելու ջրի մատակարարումից և դրա որակից։ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, Քաղաքաշինության և հողաշինության բաժնի պետ,Ֆինանսական բաժնի պետ, ԶԾՏԳԱՍ բաժնի պետ | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ.**Զոլաքար բնակավայրի խմելու ջրագծի ցանցը բավարար վիճակում է: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1․Կառուցված 9698մ խմելու ջրագիծ։2․Խմելու ջրի կորուստների նվազում 70 տոկոսով։3․1100 տնտեսություններ կունենան մաքուր խմելու ջուր 24 ժամ, որից 760-ը կին շահառու են, 340-ը՝ տղամարդ։4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի։ | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.Խմելու ջրագծերի կառուցում։ | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսերը **62898400** հազ.դրամ։2.Համայնքային տեխնիկա և գույք։**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ, կառավարություն։ |
| **Ծրագիր 6․4 Համայնքում խմելու ջրագծերի կառուցում****Բնակավայրերը՝Աստղաձոր։**  |
| **Ծրագրի նպատակը**Կառուցել և նորոգել համայնքի նոր խմելու ջրագծեր: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում խմելու ջրի մատակարարումից և դրա որակից | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, Քաղաքաշինության և հողաշինության բաժնի պետ,Ֆինանսական բաժնի պետ, ԶԾՏԳԱՍ բաժնի պետ | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ.**Աստղաձոր բնակավայրի խմելու ջրագծի ցանցը բավարար վիճակում է: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1․Կառուցված մ խմելու ջրագիծ։2․Խմելու ջրի կորուստների նվազում 70 տոկոսով։3․ տնտեսություններ կունենան մաքուր խմելու ջուր 24 ժամ, որից 760-ը կին շահառու են, 340-ը՝ տղամարդ։4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի։ | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.Խմելու ջրագծերի կառուցում։ | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսերը հազ.դրամ։2.Համայնքային տեխնիկա և գույք։**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ, կառավարություն։ |
| **Ծրագիր 6․5 Համայնքում խմելու ջրագծերի կառուցում****Բնակավայրերը՝ Լիճք։**  |
| **Ծրագրի նպատակը**Կառուցել և նորոգել համայնքի նոր խմելու ջրագծեր: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում խմելու ջրի մատակարարումից և դրա որակից։ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, Քաղաքաշինության և հողաշինության բաժնի պետ,Ֆինանսական բաժնի պետ, ԶԾՏԳԱՍ բաժնի պետ | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ.**Լիճք բնակավայրի խմելու ջրագծի ցանցը բավարար վիճակում է: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1․Կառուցված 5000մ խմելու ջրագիծ։2․Խմելու ջրի կորուստների նվազում 70 տոկոսով։3․820 տնտեսություններ կունենան մաքուր խմելու ջուր 24 ժամ, որից 530-ը կին շահառու են, 290-ը՝ տղամարդ։4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի։ | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.Խմելու ջրագծերի կառուցում։ | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսերը **53112390** հազ.դրամ։2.Համայնքային տեխնիկա և գույք։**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ, կառավարություն։ |
| **Ծրագիր 6․6 Համայնքում խմելու ջրագծերի կառուցում****Բնակավայրերը՝Ծակքար։**  |
| **Ծրագրի նպատակը**Կառուցել և նորոգել համայնքի նոր խմելու ջրագծեր: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում խմելու ջրի մատակարարումից և դրա որակից։ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, Քաղաքաշինության և հողաշինության բաժնի պետ,Ֆինանսական բաժնի պետ, ԶԾՏԳԱՍ բաժնի պետ | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ.**Ծակքար բնակավայրի խմելու ջրագծի ցանցը բավարար վիճակում է: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1․Կառուցված 460մ խմելու ջրագիծ։2․Խմելու ջրի կորուստների նվազում 70 տոկոսով։3․480 տնտեսություններ կունենան մաքուր խմելու ջուր 24 ժամ, որից 290-ը կին շահառու են, 190-ը՝ տղամարդ։4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի։ | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.Խմելու ջրագծերի կառուցում։ | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսերը **2183106** հազ.դրամ։2.Համայնքային տեխնիկա և գույք։**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ, կառավարություն։ |
| **Ծրագիր 6․7 Համայնքում խմելու ջրագծերի կառուցում****Բնակավայրերը՝Ձորագյուղ։**  |
| **Ծրագրի նպատակը**Կառուցել և նորոգել համայնքի նոր խմելու ջրագծեր: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում խմելու ջրի մատակարարումից և դրա որակից։ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, Քաղաքաշինության և հողաշինության բաժնի պետ,Ֆինանսական բաժնի պետ, ԶԾՏԳԱՍ բաժնի պետ | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ.**Ձորագյուղ բնակավայրի խմելու ջրագծի ցանցը բավարար վիճակում է: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1․Կառուցված մ խմելու ջրագիծ։2․Խմելու ջրի կորուստների նվազում 70 տոկոսով։3․1100 տնտեսություններ կունենան մաքուր խմելու ջուր 24 ժամ, որից 760-ը կին շահառու են, 340-ը՝ տղամարդ։4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի։ | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.Խմելու ջրագծերի կառուցում։ | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսերը հազ.դրամ։2.Համայնքային տեխնիկա և գույք։**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ, կառավարություն։ |
| **Ծրագիր 6․8 Համայնքում խմելու ջրագծերի կառուցում****Բնակավայրերը՝Վարդաձոր։**  |
| **Ծրագրի նպատակը**Կառուցել և նորոգել համայնքի նոր խմելու ջրագծեր: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում խմելու ջրի մատակարարումից և դրա որակից։ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, Քաղաքաշինության և հողաշինության բաժնի պետ,Ֆինանսական բաժնի պետ, ԶԾՏԳԱՍ բաժնի պետ | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ.**Վարդաձոր բնակավայրի խմելու ջրագծի ցանցը բավարար վիճակում է: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1․Կառուցված մ խմելու ջրագիծ։2․Խմելու ջրի կորուստների նվազում 70 տոկոսով։3․ տնտեսություններ կունենան մաքուր խմելու ջուր 24 ժամ, որից -ը կին շահառու են, -ը՝ տղամարդ։4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի։ | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.Խմելու ջրագծի կառուցում։ | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսերը հազ.դրամ։2.Համայնքային տեխնիկա և գույք։**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ, կառավարություն։ |
| **Ծրագիր 6․9 Համայնքում խմելու ջրագծերի կառուցում****Բնակավայրերը՝Երանոս։**  |
| **Ծրագրի նպատակը**Կառուցել և նորոգել համայնքի նոր խմելու ջրագծեր: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում խմելու ջրի մատակարարումից և դրա որակից։ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, Քաղաքաշինության և հողաշինության բաժնի պետ,Ֆինանսական բաժնի պետ, ԶԾՏԳԱՍ բաժնի պետ | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ.**Երանոս բնակավայրի խմելու ջրագծի ցանցը բավարար վիճակում է: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1․Կառուցված 1145 մ խմելու ջրագիծ։2․Խմելու ջրի կորուստների նվազում 70 տոկոսով։3․900 տնտեսություններ կունենան մաքուր խմելու ջուր 24 ժամ, որից 640-ը կին շահառու են, 260-ը՝ տղամարդ։4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի։ | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.Խմելու ջրագծերի կառուցում։ | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսերը 40667700հազ.դրամ։2.Համայնքային տեխնիկա և գույք։**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ, կառավարություն։ |
| **Ծրագիր 6․10 Համայնքում խմելու ջրագծերի կառուցում****Բնակավայրերը՝Ծովինար կապտաժ։**  |
| **Ծրագրի նպատակը**Կառուցել և նորոգել համայնքի նոր խմելու ջրագծեր: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում խմելու ջրի մատակարարումից և դրա որակից։ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, Քաղաքաշինության և հողաշինության բաժնի պետ,Ֆինանսական բաժնի պետ, ԶԾՏԳԱՍ բաժնի պետ | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ.**Ծովինար բնակավայրում իրականացվել է 100մ3 կապտաժի կառուցում: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1․Կառուցված 100մ3 խմելու ջրագիծ։2․Խմելու ջրի կորուստների նվազում 70 տոկոսով։3․1000 տնտեսություններ կունենան մաքուր խմելու ջուր 24 ժամ, որից 570-ը կին շահառու են, 430-ը՝ տղամարդ։4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի։ | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.Կապտաժի կառուցում։ | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսերը **8889450** հազ.դրամ։2.Համայնքային տեխնիկա և գույք։**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ, կառավարություն։ |
| **Ծրագիր 6․11 Համայնքում խմելու ջրագծերի կառուցում****Բնակավայրերը՝Վարդենիկ կապտաժ։**  |
| **Ծրագրի նպատակը**Կառուցել և նորոգել համայնքի նոր խմելու ջրագծեր: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում խմելու ջրի մատակարարումից և դրա որակից։ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, Քաղաքաշինության և հողաշինության բաժնի պետ,Ֆինանսական բաժնի պետ, ԶԾՏԳԱՍ բաժնի պետ | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ.**Վարդենիկ բնակավայրում իրականացվել է 180 մ3 կապտաժի կառուցում: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1․Կառուցված 180 մ3 խմելու ջրագիծ։2․Խմելու ջրի կորուստների նվազում 70 տոկոսով։3․600 տնտեսություններ կունենան մաքուր խմելու ջուր 24 ժամ, որից 360-ը կին շահառու են, 240-ը՝ տղամարդ։4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի։ | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.Կապտաժի կառուցում։ | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսերը  **1636854** հազ.դրամ։2.Համայնքային տեխնիկա և գույք։**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ, կառավարություն։ |
| **Ծրագիր 6․12 Համայնքում խմելու ջրագծերի կառուցում****Բնակավայրերը՝Ձորագյուղ կապտաժ։**  |
| **Ծրագրի նպատակը**Կառուցել և նորոգել համայնքի նոր խմելու ջրագծեր: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում խմելու ջրի մատակարարումից և դրա որակից։ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, Քաղաքաշինության և հողաշինության բաժնի պետ,Ֆինանսական բաժնի պետ, ԶԾՏԳԱՍ բաժնի պետ | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ.**Ծովինար բնակավայրում իրականացվել է 100մ3 կապտաժի կառուցում: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1․Կառուցված մ խմելու ջրագիծ։2․Խմելու ջրի կորուստների նվազում 70 տոկոսով։3․1100 տնտեսություններ կունենան մաքուր խմելու ջուր 24 ժամ, որից 760-ը կին շահառու են, 340-ը՝ տղամարդ։4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի։ | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.Կապտաժի կառուցում։ | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսերը հազ.դրամ։2.Համայնքային տեխնիկա և գույք։**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ, կառավարություն։ |
| **Ծրագիր 6․13 Համայնքում խմելու ջրագծերի կառուցում****Բնակավայրերը՝Վարդաձոր կապտաժ։**  |
| **Ծրագրի նպատակը**Կառուցել և նորոգել համայնքի նոր խմելու ջրագծեր: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում խմելու ջրի մատակարարումից և դրա որակից։ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, Քաղաքաշինության և հողաշինության բաժնի պետ,Ֆինանսական բաժնի պետ, ԶԾՏԳԱՍ բաժնի պետ | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ.**Վարդաձոր բնակավայրում իրականացվել է 50մ3 կապտաժի կառուցում: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1․Կառուցված 50 մ3 խմելու ջրագիծ։2․Խմելու ջրի կորուստների նվազում 70 տոկոսով։3․1100 տնտեսություններ կունենան մաքուր խմելու ջուր 24 ժամ, որից 760-ը կին շահառու են, 340-ը՝ տղամարդ։4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի։ | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.Կապտաժի կառուցում։ | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսերը **17286732** հազ.դրամ։2.Համայնքային տեխնիկա և գույք։**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ, կառավարություն։ |
| **Ծրագիր 6․14 Համայնքում խմելու ջրագծերի կառուցում****Բնակավայրերը՝Վաղաշեն։**  |
| **Ծրագրի նպատակը**Կառուցել և նորոգել համայնքի նոր խմելու ջրագծեր: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում խմելու ջրի մատակարարումից և դրա որակից։ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, Քաղաքաշինության և հողաշինության բաժնի պետ,Ֆինանսական բաժնի պետ, ԶԾՏԳԱՍ բաժնի պետ | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ.**Վաղաշեն բնակավայրում իրականացվել է փողոցների խմելու ջրագծի կառուցում: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1․Կառուցված խմելու ջրագիծ։2․Խմելու ջրի կորուստների նվազում 70 տոկոսով։3․1100 տնտեսություններ կունենան մաքուր խմելու ջուր 24 ժամ, որից 760-ը կին շահառու են, 340-ը՝ տղամարդ։4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի։ | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.Խմելու ջրագծերի կառուցում։ | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսերը **39000 000** հազ.դրամ։2.Համայնքային տեխնիկա և գույք։**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ, կառավարություն։ |

|  |
| --- |
| **Ծրագիր 7․ Համայնքում Գազի գծերի կառուցում****Բնակավայրերը՝ Գեղհովիտ:** |
| **Ծրագրի նպատակը**Կառուցել նոր գազի գիծ: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Բնակիչների բավարարվածությունը գազի մատակարարումից: | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, Քաղաքային տնտեսության բաժնի պետֆինանսական բաժնի պետ,  | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ.**Գեղհովիտ բնակավայրում գազի գծերը կառուցված են: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1․Կառուցված 800 մ գազի գիծ 40 տնտեսություններ կունենան գազ։2. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** Գազի գծի կառուցում: | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսերը **6․4** մլն․ դրամ։2.Համայնքային տեխնիկա և գույք։**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ։ |
| **Ծրագիր 7․1 Համայնքում Գազի գծերի կառուցում****Բնակավայրերը՝ Ձորագյուղ:** |
| **Ծրագրի նպատակը**Կառուցել նոր գազի գիծ: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Բնակիչների բավարարվածությունը գազի մատակարարումից: | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, Քաղաքային տնտեսության բաժնի պետֆինանսական բաժնի պետ,  | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ.**Ձորագյուղ բնակավայրում գազի գծերը կառուցված են: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1,Կառուցված 1100 մ գազի գիծ 90 տնտեսություններ կունենան գազ: 2. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** Գազի գծի կառուցում: | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսերը **20** մլն․ դրամ։2.Համայնքային տեխնիկա և գույք։**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ։ |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ**  |
| **Ոլորտային նպատակ**Բարելավել ներհամայնքային ճանապարհների անցանելիության մակարդակը և ապահովել բնակիչների անվտանգ տեղաշարժը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**1.Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում - 80 %։2.Համայնքային ենթակայության ճանապարհներին և փողոցներում տեղադրված ճանապարհային նշանների թվի տեսակարար կշիռը անհրաժեշտ ճանապարհային նշանների մեջ - 85%։ |
| **Ծրագիր 1. Փողոցների, հանդամիջյան ճանապարհների ընթացիկ նորոգում****Բնակավայրերը՝ Մարտունի, Արծվանիստ, Ծովինար, Վարդենիկ, Զոլաքար, Աստղաձոր, Վաղաշեն, Գեղհովիտ, Ն Գետաշեն, Վ. Գետաշեն, Մադինա, Լիճք, Ծակքար , Ծովասար, Ձորագյուղ, Վարդաձոր, Երանոս:** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարձրացնել Մարտունի համայնքի հանդամիջյան ճանապարհների անցանելիությունը։ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Ապահովվել է Մարտունի համայնքի բնակչությանը անցանելի փողոցներով և ճանապարհներով երթևեկելու ծառայության մատուցումը - 100 %-ով։ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, ֆինանսական բաժնի պետ, Քաղաքային տնտեսության բաժնի պետ | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ** Քարտեզագրված հանդամիջյան ճանապարհների երկարություն։ | **Ելքայինցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1.Նորոգված հանդամիջյան ճանապարհներիերկարությունը -150 կմ։2.Ընթացիկ նորոգված հանդամիջյան ճանապարհների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ - 60 %։3. Բնակիչների բավարարվածությունը վերանորոգված հանդամիջյան ճանապարհների անցանելիության վիճակից - բավականին լավ։4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի։ | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Ծրագրի գնահատման համակարգ,աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակություն, բնակիչներ։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1․Կազմել փողոցների և հանդամիջյան ճանապարհների վերանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը:2.Վերահսկել փողոցների և ճանապարհների նորոգման աշխատանքները:3.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտերը կազմել, քննարկել և հաստատել: | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Համանքի բյուջեով նախատեսված վերանորոգման ծախսեր - **33000,0** հազ.դրամ։2.Համայնքային տեխնիկա և գույք։3. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ – 7։**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝համայնքի բյուջեի միջոցներ։ |
| **Ծրագիր 2. Փողոցների և մայթերի կապիտալ վերանորոգում նախագծերի պատվիրում****Բնակավայրերը՝ Մարտունի, Արծվանիստ, Ծովինար, Վարդենիկ, Զոլաքար, Աստղաձոր, Վաղաշեն, Գեղհովիտ, Ն Գետաշեն, Վ. Գետաշեն, Մադինա, Լիճք, Ծակքար , Ծովասար, Ձորագյուղ, Վարդաձոր, Երանոս:** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարեկարգել Մարտունի համայնքի փողոցները և մայթերը, դրանք դարձնել անցանելի ու հարմարավետ հետիոտների և տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Մարտունի համայնքի փողոցներն անցանելի ու հարմարավետ են հետիոտների և տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար - 50 % | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, ֆինանսական բաժնի պետ | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  Մարտունի համայքի փողոցները դարձել են բարեկարգ և հարմարավետ հետիոտնի և տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար՝ տարվա բոլոր եղանակներին: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1.Ճանապարհային երթևեկության նշաններով նշագծված փողոցների թիվը 10։2. Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թվի նվազեցում 30 %։4. Վերանորոգված միջհամայնքային ճանապարհների և փողոցների մակերեսը 10000 քմ։5. Բարեկարգ և անցանելի ներբնակավայրային փողոցներիմակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում – 100 %։6. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 4 ամիս։ | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Ծրագրի գնահատման համակարգ,աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակություն, բնակիչներ։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.Աշխատանքների իրականացման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում:2․Մարտունի համայնքի փողոցների և մայթերի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների իրականացում:3.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտերի կազմում, քննարկում և հաստատում: | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ **15638.6** հազ. Դրամ։2. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթեր –առկա են։3. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ – 5։**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ, սուբվենցիա պետության կողմից, անհատ քաղաքացիներ: |
| **Ծրագիր 3. Մարտունի համայնքի տարբեր փողոցների ասֆալտապատում****Բնակավայր՝ Մարտունի քաղաք:** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ասֆալտապատել համայնքի փողոցները: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Ասֆալտապատված փողոցներ- այո։ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի ներկայացուցիչներ | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**Տրանսպորտային միջոցները երթևեկում են ասֆալտապատ փողոցներով: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. Ասֆալտապատ փողոցների մակերես 8538 քմ:2․ Իրականացման ժամանակահատվածը՝ 1 տարի։ | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ, աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ քաղաքացիական հասարակություն, բնակիչներ։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1․Նախագծերի պատվիրում։2․Շինարարական աշխատանքների իրականացում։ | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**1.Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղված աշխատակազմի աշխատողներ – 5։2.Համայնքային տեխնիկա և գույք։3.Համայնքի կողմից հողատարածքի հատկացում։4. Համայնքի բյուջեով հատկացված միջոցներ – **5577858** հազ.դրամ։**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջե, կառավարություն։ |
| **Ծրագիր 3.1 Մարտունի համայնքի տարբեր փողոցների ասֆալտապատում****Բնակավայր՝ Արծվանիստ:** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ասֆալտապատել համայնքի փողոցները: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Ասֆալտապատված փողոցներ- այո։ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի ներկայացուցիչներ | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**Տրանսպորտային միջոցները երթևեկում են ասֆալտապատ փողոցներով: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. Ասֆալտապատ փողոցների մակերես 3488 քմ:2․ Իրականացման ժամանակահատվածը 1 տարի։ | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ, աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ քաղաքացիական հասարակություն, բնակիչներ։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1․Նախագծերի պատվիրում։2․Շինարարական աշխատանքների իրականացում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**1.Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղված աշխատակազմի աշխատողներ – 5։2.Համայնքային տեխնիկա և գույ։3.Համայնքի կողմից հողատարածքի հատկացում։4. Համայնքի բյուջեով հատկացված միջոցներ – **31942655** հազ.դրամ։**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջե, կառավարություն։ |
| **Ծրագիր 3.2 Մարտունի համայնքի տարբեր փողոցների ասֆալտապատում****Բնակավայր՝ Վարդենիկ:** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ասֆալտապատել համայնքի փողոցները: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Ասֆալտապատված փողոցներ- այո։ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի ներկայացուցիչներ | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**Տրանսպորտային միջոցները երթևեկում են ասֆալտապատ փողոցներով: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. Ասֆալտապատ փողոցների մակերես 21492 քմ:2․ Իրականացման ժամանակահատվածը 1 տարի։ | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ, աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ քաղաքացիական հասարակություն, բնակիչներ։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1․Նախագծերի պատվիրում2․Շինարարական աշխատանքների իրականացում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**1.Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղված աշխատակազմի աշխատողներ – 5։2.Համայնքային տեխնիկա և գույք։3.Համայնքի կողմից հողատարածքի հատկացում։4. Համայնքի բյուջեով հատկացված միջոցներ – **165173470** հազ.դրամ։**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջե, կառավարություն։ |
| **Ծրագիր 3.3 Մարտունի համայնքի տարբեր փողոցների ասֆալտապատում****Բնակավայր՝ Աստղաձոր:** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ասֆալտապատել համայնքի փողոցները: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Ասֆալտապատված փողոցներ- այո։ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի ներկայացուցիչներ | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**Տրանսպորտային միջոցները երթևեկում են ասֆալտապատ փողոցներով: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. Ասֆալտապատ փողոցների մակերես 3700 քմ:2. Իրականացման ժամանակահատվածը՝ 1 տարի։ | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ, աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ քաղաքացիական հասարակություն, բնակիչներ։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1․Նախագծերի պատվիրում2․Շինարարական աշխատանքների իրականացում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**1.Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղված աշխատակազմի աշխատողներ – 5։2.Համայնքային տեխնիկա և գույք։3.Համայնքի կողմից հողատարածքի հատկացում։4. Համայնքի բյուջեով հատկացված միջոցներ –**30390085** հազ.դրամ։**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջե, կառավարություն։ |
| **Ծրագիր 3.4 Մարտունի համայնքի տարբեր փողոցների ասֆալտապատում****Բնակավայր՝ Վաղաշեն:** |
| **Ծրագրի նպատակ****Ասֆալտապատել համայնքի փողոցները**: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Ասֆալտապատված փողոցներ- այո։ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի ներկայացուցիչներ | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**Տրանսպորտային միջոցները երթևեկում են ասֆալտապատ փողոցներով: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. Ասֆալտապատ փողոցների մակերես 9242 քմ:2.Իրականացման ժամանակահատվածը՝ 1 տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ, աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ քաղաքացիական հասարակություն, բնակիչներ։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1․Նախագծերի պատվիրում։2․Շինարարական աշխատանքների իրականացում։ | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**1.Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղված աշխատակազմի աշխատողներ – 5։2.Համայնքային տեխնիկա և գույք։3.Համայնքի կողմից հողատարածքի հատկացում։4. Համայնքի բյուջեով հատկացված միջոցներ – **72257755** հազ.դրամ։**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջե, կառավարություն։ |
| **Ծրագիր 3.5 Մարտունի համայնքի տարբեր փողոցների ասֆալտապատում****Բնակավայր՝ Գեղհովիտ:** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ասֆալտապատել համայնքի փողոցները: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Ասֆալտապատված փողոցներ- այո։ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի ներկայացուցիչներ | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**Տրանսպորտային միջոցները երթևեկում են ասֆալտապատ փողոցներով: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. Ասֆալտապատ փողոցների մակերես 9138 քմ:2․ Իրականացման ժամանակահատվածը 1 տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ, աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ քաղաքացիական հասարակություն, բնակիչներ։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1․Նախագծերի պատվիրում։2․Շինարարական աշխատանքների իրականացում։ | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**1.Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղված աշխատակազմի աշխատողներ – 5։2.Համայնքային տեխնիկա և գույք։3.Համայնքի կողմից հողատարածքի հատկացում։4. Համայնքի բյուջեով հատկացված միջոցներ – **82657785** հազ.դրամ։**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջե, կառավարություն։ |
| **Ծրագիր 3.6 Մարտունի համայնքի տարբեր փողոցների ասֆալտապատում****Բնակավայր՝ Ն․ Գետաշեն:** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ասֆալտապատել համայնքի փողոցները: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Ասֆալտապատված փողոցներ- այո։ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի ներկայացուցիչներ | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**Տրանսպորտային միջոցները երթևեկում են ասֆալտապատ փողոցներով: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. Ասֆալտապատ փողոցների մակերես 15865 քմ:2. Իրականացման ժամանակահատվածը 2 տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ, աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ քաղաքացիական հասարակություն, բնակիչներ։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1․Նախագծերի պատվիրում2․Շինարարական աշխատանքների իրականացում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**1.Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղված աշխատակազմի աշխատողներ – 5։2.Համայնքային տեխնիկա և գույք։3.Համայնքի կողմից հողատարածքի հատկացում։4. Համայնքի բյուջեով հատկացված միջոցներ – **112891655** հազ.դրամ։**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջե, կառավարություն։ |
| **Ծրագիր 3.7 Մարտունի համայնքի տարբեր փողոցների ասֆալտապատում****Բնակավայր՝ Վ․ Գետաշեն:** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ասֆալտապատել համայնքի փողոցները: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Ասֆալտապատված փողոցներ- այո։ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի ներկայացուցիչներ | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**Տրանսպորտային միջոցները երթևեկում են ասֆալտապատ փողոցներով: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. Ասֆալտապատ փողոցների մակերես 6440 քմ:2.Իրականացման ժամանակահատվածը 1 տարի։ | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ, աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ քաղաքացիական հասարակություն, բնակիչներ։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1․Նախագծերի պատվիրում։2․Շինարարական աշխատանքների իրականացում։ | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**1.Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղված աշխատակազմի աշխատողներ – 5։2.Համայնքային տեխնիկա և գույք։3.Համայնքի կողմից հողատարածքի հատկացում։4. Համայնքի բյուջեով հատկացված միջոցներ –**48181835** հազ.դրամ։**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջե, կառավարություն։ |
| **Ծրագիր 3.8 Մարտունի համայնքի տարբեր փողոցների ասֆալտապատում****Բնակավայր՝ Մադինա:** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ասֆալտապատել համայնքի փողոցները: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Ասֆալտապատված փողոցներ- այո։ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի ներկայացուցիչներ | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**Տրանսպորտային միջոցները երթևեկում են ասֆալտապատ փողոցներով: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. Ասֆալտապատ փողոցների մակերես 693 քմ:2. Ծակքար համայնքում առկա կամուրջ3, Իրականացման ժամանակահատվածը 1 տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ, աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ քաղաքացիական հասարակություն, բնակիչներ։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1․Նախագծերի պատվիրում։2․Շինարարական աշխատանքների իրականացում։ | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**1.Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղված աշխատակազմի աշխատողներ – 5։2.Համայնքային տեխնիկա և գույք։3.Համայնքի կողմից հողատարածքի հատկացում։4. Համայնքի բյուջեով հատկացված միջոցներ – **8481190** հազ.դրամ։**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջե, կառավարություն։ |
| **Ծրագիր 3.9 Մարտունի համայնքի տարբեր փողոցների ասֆալտապատում****Բնակավայր՝ Լիճք:** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ասֆալտապատել համայնքի փողոցները: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Ասֆալտապատված փողոցներ- այո։ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի ներկայացուցիչներ | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**Տրանսպորտային միջոցները երթևեկում են ասֆալտապատ փողոցներով: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. Ասֆալտապատ փողոցների մակերես 2977 քմ:2. Իրականացման ժամանակահատվածը 1 տարի։ | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ, աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ քաղաքացիական հասարակություն, բնակիչներ։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1․Նախագծերի պատվիրում։2․Շինարարական աշխատանքների իրականացում։ | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**1.Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղված աշխատակազմի աշխատողներ – 5։2.Համայնքային տեխնիկա և գույք։3.Համայնքի կողմից հողատարածքի հատկացում։4. Համայնքի բյուջեով հատկացված միջոցներ – **43814015** հազ.դրամ։**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջե, կառավարություն։ |
| **Ծրագիր 3.10 Մարտունի համայնքի տարբեր փողոցների ասֆալտապատում****Բնակավայր՝ Ծակքար:** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ասֆալտապատել համայնքի փողոցները: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Ասֆալտապատված փողոցներ- այո։ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի ներկայացուցիչներ | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**Տրանսպորտային միջոցները երթևեկում են ասֆալտապատ փողոցներով: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. Ասֆալտապատ փողոցների մակերես 5828 քմ:2. Իրականացման ժամանակահատվածը 1 տարի։ | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ, աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ քաղաքացիական հասարակություն, բնակիչներ։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1․Նախագծերի պատվիրում։2․Շինարարական աշխատանքների իրականացում։ | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**1.Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղված աշխատակազմի աշխատողներ – 5։2.Համայնքային տեխնիկա և գույք։3.Համայնքի կողմից հողատարածքի հատկացում։4. Համայնքի բյուջեով հատկացված միջոցներ –**25534080** հազ.դրամ։**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջե, կառավարություն։ |
| **Ծրագիր 3.11 Մարտունի համայնքի տարբեր փողոցների ասֆալտապատում****Բնակավայր՝Վարդաձոր:** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ասֆալտապատել համայնքի փողոցները: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Ասֆալտապատված փողոցներ- այո։ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի ներկայացուցիչներ | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**Տրանսպորտային միջոցները երթևեկում են ասֆալտապատ փողոցներով: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. Ասֆալտապատ փողոցների մակերես 3460 քմ:2. Իրականացման ժամանակահատվածը 1 տարի։ | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ, աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ քաղաքացիական հասարակություն, բնակիչներ։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1․Նախագծերի պատվիրում։2․Շինարարական աշխատանքների իրականացում։ | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**1.Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղված աշխատակազմի աշխատողներ – 5։2.Համայնքային տեխնիկա և գույք։3.Համայնքի կողմից հողատարածքի հատկացում։4. Համայնքի բյուջեով հատկացված միջոցներ – **22410075** հազ.դրամ։**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջե, կառավարություն։ |
| **Ծրագիր 3.12 Մարտունի համայնքի տարբեր փողոցների ասֆալտապատում****Բնակավայր՝ Երանոս:** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ասֆալտապատել համայնքի փողոցները: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Ասֆալտապատված փողոցներ- այո։ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի ներկայացուցիչներ | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**Տրանսպորտային միջոցները երթևեկում են ասֆալտապատ փողոցներով: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. Ասֆալտապատ փողոցների մակերես 3685 քմ:2.Իրականացման ժամանակահատվածը 1 տարի։ | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ, աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ քաղաքացիական հասարակություն, բնակիչներ։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1․Նախագծերի պատվիրում։2․Շինարարական աշխատանքների իրականացում։ | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**1.Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղված աշխատակազմի աշխատողներ – 5։2.Համայնքային տեխնիկա և գույք։3.Համայնքի կողմից հողատարածքի հատկացում։4. Համայնքի բյուջեով հատկացված միջոցներ – **26552525** հազ.դրամ։**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջե, կառավարություն։ |
| **Ծրագիր 3.13 Մարտունի համայնքի տարբեր փողոցների ասֆալտապատում****Բնակավայր` Ք․ Մարտունի:** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ասֆալտապատել Մարտունի քաղաքի Գետափնյա 2, կարապետյան, Գարեգին Նժդեհ, Կոմիտաս փողոցները: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Ասֆալտապատված փողոցներ- այո։ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի ներկայացուցիչներ | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**Տրանսպորտային միջոցները երթևեկում են ասֆալտապատ փողոցներով: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. Ասֆալտապատ փողոցների մակերես 21000 քմ:2.Իրականացման ժամանակահատվածը 1 տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ, աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ քաղաքացիական հասարակություն, բնակիչներ։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1․Նախագծերի պատվիրում։2․Շինարարական աշխատանքների իրականացում։ | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**1.Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղված աշխատակազմի աշխատողներ – 5։2.Համայնքային տեխնիկա և գույք։3.Համայնքի կողմից հողատարածքի հատկացում։4. Համայնքի բյուջեով հատկացված միջոցներ – **115000000** հազ.դրամ։**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջե, կառավարություն։ |

|  |
| --- |
| **Ծրագիր 4. Մարտունի քաղաքի տարբեր փողոցների մայթերի սալարկում****Բնակավայրերը՝ Մարտունի քաղաք** |
| **Ծրագրի նպատակ**Մարտունի քաղաքի Թումանյան, Շահումյան, Սայաթ-Նովա, Հեռուստաաշտարակի փողոցների մայթերի սալարկում: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Սալարկված մայթեր- այո։ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի ներկայացուցիչներ | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**Բնակիչները քայլում են սալարկված բարեկարգ մայթերով: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. Սալարկված փողոցների մակերես քմ:2. Ընդհանուր երկարությունը մ։3․ Իրականացման ժամանակահատվածը 1 տարի։ | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ, աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ քաղաքացիական հասարակություն, բնակիչներ։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1․Նախագծերի պատվիրում։2․Շինարարական աշխատանքների իրականացում։  | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**1.Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղված աշխատակազմի աշխատողներ – 5։2.Համայնքային տեխնիկա և գույք։3.Համայնքի կողմից հողատարածքի հատկացում։4. Համայնքի բյուջեով հատկացված միջոցներ **----** հազ.դրամ։**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջե, կառավարություն։ |
| **Ծրագիր 4.1 Մարտունի քաղաքի տարբեր փողոցների մայթերի սալարկում****Բնակավայրերը՝ Ն․ Գետաշեն** |
| **Ծրագրի նպատակ**Մարտունի համայնքի Ն․ Գետաշեն բնակավայրի Ն․ Դեմեր թաղամասի 1-ին փողոցից մինչև Վ․ Դուրան թաղամասի 10-րդ փողոցի միջակայքում ընկած ճանապարհի մայթերի կառուցում մայթերի սալարկմամբ։ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Սալարկված մայթեր- այո։ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի ներկայացուցիչներ | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն։ |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**Բնակիչները քայլում են սալարկված բարեկարգ մայթերով: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. Սալարկված փողոցների մակերես 2854 քմ:2. Ընդհանուր երկարությունը 2034 մ։3․ Իրականացման ժամանակահատվածը 1 տարի։ | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ, աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ քաղաքացիական հասարակություն, բնակիչներ։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1․Նախագծերի պատվիրում։2․Շինարարական աշխատանքների իրականացում։ | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**1.Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղված աշխատակազմի աշխատողներ – 5։2.Համայնքային տեխնիկա և գույք։3.Համայնքի կողմից հողատարածքի հատկացում։4. Համայնքի բյուջեով հատկացված միջոցներ **74650430** հազ.դրամ։**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջե, կառավարություն։ |
| **Ծրագիր 4.2 Մարտունի քաղաքի տարբեր փողոցների մայթերի սալարկում****Բնակավայրերը՝ ք․ Մարտունի** |
| **Ծրագրի նպատակ**Մարտունի քաղաքի Կարապետյան, Գետափնյա 2, Գարեգին Նժդեհ, Կոմիտաս փողոցների մայթերի սալարկում։ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Սալարկված մայթեր- այո։ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի ներկայացուցիչներ | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն։ |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**Բնակիչները քայլում են սալարկված բարեկարգ մայթերով: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. Սալարկված փողոցների մակերես քմ:2. Ընդհանուր երկարությունը մ։3, Իրականացման ժամանակահատվածը 1 տարի։ | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ, աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ քաղաքացիական հասարակություն, բնակիչներ։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1․Նախագծերի պատվիրում։2․Շինարարական աշխատանքների իրականացում։ | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**1.Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղված աշխատակազմի աշխատողներ – 5։2.Համայնքային տեխնիկա և գույք։3.Համայնքի կողմից հողատարածքի հատկացում։4. Համայնքի բյուջեով հատկացված միջոցներ **92000000** հազ.դրամ։**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջե, կառավարություն։ |
| **Ծրագիր 4.3 Մարտունի քաղաքի տարբեր փողոցների մայթերի սալարկում****Բնակավայրերը՝ Վ․ Գետաշեն** |
| **Ծրագրի նպատակ**Վ․ Գետաշենի փողոցների կառուցում մայթերի սալարկմամբ։ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Սալարկված մայթեր- այո։ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի ներկայացուցիչներ | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն։ |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**Բնակիչները քայլում են սալարկված բարեկարգ մայթերով: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. Սալարկված փողոցների մակերես քմ:2. Ընդհանուր երկարությունը մ3․Իրականացման ժամանակահատվածը 1 տարի։ | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ, աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ քաղաքացիական հասարակություն, բնակիչներ։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1․Նախագծերի պատվիրում։2․Շինարարական աշխատանքների իրականացում։ | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**1.Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղված աշխատակազմի աշխատողներ – 5։2.Համայնքային տեխնիկա և գույք։3.Համայնքի կողմից հողատարածքի հատկացում։4. Համայնքի բյուջեով հատկացված միջոցներ **27200000** հազ.դրամ։**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջե, կառավարություն։ |
| **Ծրագիր 4.4 Մարտունի քաղաքի տարբեր փողոցների մայթերի սալարկում****Բնակավայրերը՝ Վարդենիկ** |
| **Ծրագրի նպատակ**Վարդենիկ բնակավայրի փողոցների մայթերի սալարկում։ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Սալարկված մայթեր- այո։ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի ներկայացուցիչներ | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն։ |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**Բնակիչները քայլում են սալարկված բարեկարգ մայթերով: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. Սալարկված փողոցների մակերես քմ:2. Ընդհանուր երկարությունը մ։3․Իրականացման ժամանակահատվածը 1 տարի։ | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ, աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ քաղաքացիական հասարակություն, բնակիչներ։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1․Նախագծերի պատվիրում։2․Շինարարական աշխատանքների իրականացում։ | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**1.Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղված աշխատակազմի աշխատողներ – 5։2.Համայնքային տեխնիկա և գույք։3.Համայնքի կողմից հողատարածքի հատկացում։4. Համայնքի բյուջեով հատկացված միջոցներ **40000000** հազ.դրամ։**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջե, կառավարություն։ |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 8.Կրթություն** **Բնակավայրերը՝ Մարտունի, Արծվանիստ, Ծովինար, Վարդենիկ, Զոլաքար, Աստղաձոր, Վաղաշեն, Գեղհովիտ, Ն Գետաշեն, Վ. Գետաշեն, Մադինա, Լիճք, Ծակքար , Ծովասար, Ձորագյուղ, Վարդաձոր, Երանոս:** |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության և դաստիարակության որակյալ ծառայությունների մատուցումը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**1.Անհրաժեշտ շենքային պայմաններով ապահովված մանկապարտեզների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ - 60%2. Տարվա ընթացքում մատուցված նախադպրոցական կրթության ծառայության արժեքը մեկ երեխայի հաշվով - 304 հազ.դրամ3.Մատուցված արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին - 70 %4,Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված արտադպրոցական դաստիարակության ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) - 60%5.Անհրաժեշտ շենքային պայմաններով ապահովված արտադպրոցական դաստիարակության խմբակների տեսակարար կշիռը դրանց ընդհանուր թվի մեջ - 60% |
| **Ծրագիր 1**. **Համայնքում նախադպրոցական կրթության կազմակերպում****Բնակավայրերը՝ Մարտունի:** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ապահովել քաղաքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության որակյալ ծառայությունների մատուցումը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Ապահովվել է քաղաքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը –բավականին լավ։  | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ՝ԿԳՄՍԵ բաժնի պետ,համայնքի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ։ | 2023թ. Հունվար– 2023թ. Դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն։ |
| **Միջանկյալ արդյունքներ** Ապահովվել է Մարտունի քաղաքի 4 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն ՀՈԱԿ-ների բնականոն գործունեություն: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. ՀՈԱԿ-ների խմբերի թիվը -38 խումբ։2. ՀՈԱԿ-ներ հաճախող երեխաների թիվը – 325 երեխա։3.Ջեռուցման համակարգի ունեցող ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների թիվը – 4։4.Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում - 4 ՆՈՒՀ-երում 256 օր։5. Մատուցված ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին – ամբողջությամբ։ | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, համայնքի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմեր կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,Քաղաքացիական հասարակություն, բնակիչներ (ծնողներ), ԿԳՄՍԵ բաժին։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1․ Մարտունու 4 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ների ջեռուցման համակարգի ավելացում։2․,,Մարտունու թիվ 1 մանկապարտեզ,, ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում։3. ,,Մարտունու թիվ 2 մանկապարտեզ,, ՀՈԱԿ-ի շնեքի հիմնանորոգում։4. ,, Մարտունու թիվ 3 մանկապարտեզ,, ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում։5. ,,Մարտունու թիվ 4 մանկապարտեզ,, ՀՈԱԿ-ի 900 քմ շինության չվերանորոգված մասերի կապիտալ վերանորոգում։  | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք։2.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների պահպանման ծախսեր ։**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ 585000 համայնքի բյուջեի միջոցներ։  |
| **Ծրագիր 1.2 Համայնքում նախադպրոցական կրթության կազմակերպում****Բնակավայրերը՝ Արծվանիստ, Մադինա, Ձորագյուղ, Վարդենիկ։** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ապահովել համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության որակյալ ծառայությունների մատուցումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը –բավականին լավ։  | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ՝ԿԳՄՍԵ բաժնի պետ,համայնքի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ։ | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն։ |
| **Միջանկյալ արդյունքներ** Ապահովվել է Մարտունի համայնքի 4 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն ՀՈԱԿ-ների բնականոն գործունեություն: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. ՀՈԱԿ-ների խմբերի թիվը -38 խումբ։2. ՀՈԱԿ-ներ հաճախող երեխաների թիվը – 360 երեխա։3.Ջեռուցման համակարգի ունեցող ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների թիվը – 4։4.Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում - 4 ՆՈՒՀ-երում 256 օր։5. Մատուցված ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին – ամբողջությամբ։ | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, համայնքի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմեր կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիականհասարակություն, բնակիչներ (ծնողներ), կրթության բաժին։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 5.«Արծվանիստի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հիմնանորոգում։6.«Ձորագյուղի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ- ի հիմնանորոգում։9.«Մադինայի մշակույթի տուն» ՀՈԱԿ-ի 250 քմ հատվածի հիմնանորոգում։12.«Վարդենիկի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի շենքի երեսպատում։ | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք։2.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների պահպանման ծախսեր։**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 585000 |
| **Ծրագիր 2.Համայնքում արտադպրոցական կրթության կազմակերպում****Բնակավայրերը՝ Մարտունի, Արծվանիստ, Ծովինար, Վարդենիկ, Զոլաքար, Աստղաձոր, Վաղաշեն, Գեղհովիտ, Ն Գետաշեն, Վ. Գետաշեն, Մադինա, Լիճք, Ծակքար , Ծովասար, Ձորագյուղ, Վարդաձոր, Երանոս:** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ապահովել համայնքի բնակչությանը արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցումը և հասանելիությունը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**,,Մարտունու մանկական արվեստի դպրոց,,, ,,Մարտունու Սմբատ Մհերյանի անվան մարզադպրոց,,, ,,Մարտունու երաժշտական դպրոց,,, ,,Մարտունու Գ.Նժդեհի անվան մանկապատանեկան կենտրոն,, Վարդենիկի երաժշտական դպրոց ՀՈԱԿ-ների գործունեությամբ ապահովվել է համայնքի բնակչությանը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը –բավարար: | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ, համայնքի արտադպրոցական կազմակերպությունների տնօրեններ, վարչական ղեկավարներ | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: |
| **Միջանկյալ արդյունքներ** Ապահովվել է ,,Մարտունու մանկական արվեստի դպրոց,,, ,,Մարտունու Սմբատ Մհերյանի անվան մարզադպրոց,,, ,,Մարտունու երաժշտական դպրոց,,, ,,Մարտունու Գ.Նժդեհի անվան մանկապատանեկան կենտրոն, ևՎարդենիկի երաժշտական դպրոցի բնականոն գործունեությունը: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. ,,Մարտունու մանկական արվեստի դպրոց,, ՀՈԱԿ-ի կողմից ծառայության մատուցման ամիսների թիվը տարվա ընթացքում` 9 ամիս։2. ,,Մարտունու երաժշտական դպրոց,, ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների թիվը` 172 երեխա։3.Համայնքում երաժշտական դպրոց հաճախող երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցահասակ երեխաների թվի մեջ` 10%։4. ,,Մարտունու Սմբատ Մհերյանի անվան մարզադպրոց,, ՀՈԱԿ հաճախող մարզիկների թիվը` 170 երեխա։5, ,,Մարտունու Սմբատ Մհերյանի անվան մարզադպրոց,, ՀՈԱԿ երեխաների հաճախումների թիվը շաբաթվա ընթացքում` 5 օր։6. ,,Մարտունու Սմբատ Մհերյանի անվան մարզադպրոց,, ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցահասակ երեխաների թվի մեջ` 10%։7. ,,ՄարտունուԳ.Նժդեհի անվան մանկապատանեկան կենտրոն,, ՀՈԱԿ հաճախողերեխաներիթիվը` 69 երեխա։8. Վարդենիկի երաժշտական դպրոցի սաների թիվը` 30։ | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ՝ԿԳՄՍԵ բաժին, համայնքի արտադպրոցական կազմակերպությունների աշխատակազմեր, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ (ծնողներ)։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1. ,,Մարտունու մանկական արվեստի դպրոց,, ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում։2. ,,Մարտունու Սմբատ Մհերյանի անվան մարզադպրոց,, ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում։3. ,,Մարտունու երաժշտական դպրոց,,ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում։4. ,,Մարտունու Գ.Նժդեհի անվան մանկապատանեկան կենտրոն,, ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում։5. Վարդենիկի երաժշտական դպրոց ՀՈԱԿ-Ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում: | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1. ,,Մարտունու մանկական արվեստի դպրոց,,, ,,Մարտունու Սմբատ Մհերյանի անվան մարզադպրոց,,, ,,Մարտունու երաժշտական դպրոց, ,,Մարտունու Գ.Նժդեհի անվան մանկապատանեկան կենտրոն,,, Վարդենիկի երաժշտական դպրոց ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմերի աշխատողներ – 70։2. ,,Մարտունու մանկական արվեստի դպրոց,,, ,,Մարտունու Սմբատ Մհերյանի անվան մարզադպրոց,,, ,,Մարտունու երաժշտական դպրոց,,, ,,Մարտունու Գ.Նժդեհի անվան մանկապատանեկան կենտրոն,,, Վարդենիկի երաժշտական դպրոց ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք։4.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ,,Մարտունու մանկական արվեստի դպրոց,,, ,,Մարտունու Սմբատ Մհերյանի անվան մարզադպրոց,,, ,,Մարտունու երաժշտական դպրոց,Մարտունու երաժշտական դպրոց,,,Մարտունու Գ.Նժդեհի անվան մանկապատանեկան կենտրոն,, , Վարդենիկի երաժշտական դպրոց ՀՈԱԿ-ների պահպանման ծախսեր 78552․0 հազ. Դրամ։ |
| **Ծրագիր 5.Դպրոցներում բնապահպանական և բարձր տեխնոլոգիաների գիտելիքների տարածում****Բնակավայրը՝ Մարտունի** |
| **Ծրագրի նպատակ**Խրախուսել համայնքի դպրոցներում շրջակա միջավայրի պահպանման և բարձր տեխնոլոգիաների ներդրման գիտելիքներ իտարածմանը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնականարդյունքի) ցուցանիշ**Համայնքի դպրոցներում հիմնվել են ինժեներական լաբորատորիաներ- այո։ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի ներկայացուցիչներ | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ** Դպրոցներում ապահովվել են ժամանակակից տեխնոլոգիաներին և ուսուցման ժամանակակից պահանջներին համապատասխան պայմաններԵրեխաները ծանոթ են ԱՏՀ-ին ,, Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր,,։ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1.Կազմակերպված միջոցառումների թիվը – 3։2.Մասնակիցների թիվը - 50 երեխա։3.Շահառու բնակավայրերի թիվը – 3 համայնք ։4.Լաբորատորիաներով վերազինված դպրոցների թիվը – 1։5.Ծնողների բավարարվածության աստիճանը մատուցված ծառայությունների որակից - շատ լավ։ 6.Ծրագրի իրականացման ժամկետը 1տարի։ | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի ներկայացուցիչներ, աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ քաղաքացիական հասարակություն, բնակիչներ(ծնողներ)։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1. Համայնքի անցկացնել բնապահպանական միջոցառումներ ։
2. Համակարգճային դասընթացների կազմակերպում։
3. Տեղեկատվական համակարգերի օգտագործում բնապահպանական ոլորտում երեխաների գիտելիքների բարձրացում բնապահպանական ոլորտում:
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Համայնքային տեխնիկա և գույք։2.Համայնքային ֆինանսական միջոցներ: |
| **Ոլորտ 9.Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ**  |
| **Ոլորտային նպատակ**Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը և ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**1.Համայնքային գրադարանի առկայություն – այո։2.Տարվա ընթացքում գրադարանից օգտված բնակիչների թվի տեսակարար կշիռը բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ - 40%։3.Տարվա ընթացքում թանգարան այցելած բնակիչների տեսակարար կշիռը բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ - 40%։4.Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին - 90%։ |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի մշակութային միջավայրի բարելավում, որակյալ ծառայությունների մատուցում****Բնակավայրերը՝ Մարտունի, Արծվանիստ, Ծովինար, Վարդենիկ, Զոլաքար, Աստղաձոր, Վաղաշեն, Գեղհովիտ, Ն Գետաշեն, Վ. Գետաշեն, Մադինա, Լիճք, Ծակքար , Ծովասար, Ձորագյուղ, Վարդաձոր, Երանոս:** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ապահովել համայնքի բնակչությանը մշակութային բնույթի ծառայությունների մատուցումը, երիտասարդության ազատ ժամանցի նպատակային կազմակերպումը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Համայնքի բնակիչներն ապահովված են մշակութային ծառայություններից մշտապես օգտվելու հնարավորությամբ, ակտիվ մասնակցություն ունեն համայնքի տոնական և հիշատակի օրերին նվիրված միջոցառումներին – այո։ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ, համայնքի մշակութային կազմակերպությունների տնօրեններ | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ** 1.Ապահովվել է համայնքային ենթակայության գրադարանի, մշակույթի պալատի և այլ մշակութային կազմակերպությունների բնականոն գործունեությունը։2.Իրականացվել են տոնական միջոցառումների պատշաճ կազմակերպում։ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**1.Մատուցված մշակութային ծառայությունների համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմերին, կարգերին և չափորոշիչներին – մասնակի։2.Բնակիչների կարծիքը կազմակերպվող միջոցառումների վերաբերյալ – դրական։ | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, համայնքի մշակութային ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմեր, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ բնակիչներ։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1․Մարտունի համայնքի կենտրոնական գրադարան,, ՀՈԱԿ-ի պահպանում։2.Մարտունու համայնքի մշակույթի տներ/ կենտրոն ՀՈԱԿ-ների պահպանում։3.,,Մարտունու մշակույթի տուն,, ՀՈԱԿ-ում գործող Երկրագիտական թանգարանի պահպանում։ 4.Համայնքում մշակութային միջոցառումների կազմակերպում։ | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.,,Մարտունու կենտրոնական գրադարան,, ՀՈԱԿ-ի և Մարտունի համայնքի մշակույթի տներ և կենտրոններ ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույքեր։3.Մշակութային ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմերի աշխատակիցները` 129։**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի 240187 հազ դրամ միջոցներ։ |
| **Ծրագիր 2. Մարտունի Համայնքում մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:****Բնակավայրերը՝ Մարտունի, Արծվանիստ, Ծովինար, Վարդենիկ, Զոլաքար, Աստղաձոր, Վաղաշեն, Գեղհովիտ, Ն Գետաշեն, Վ. Գետաշեն, Մադինա, Լիճք, Ծակքար , Ծովասար, Ձորագյուղ, Վարդաձոր, Երանոս:** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ապահովել համայնքի բնակչության և երիտասարդության ազատ ժամանցի նպատակով միջոցառումների կազմակերպում: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Համայնքի բնակիչներն ապահովված են մշակութային ծառայություններից մշտապես օգտվելու հնարավորությամբ, ակտիվ մասնակցություն ունեն համայնքի տոնական և հիշատակի օրերին նվիրված միջոցառումներին - այո | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ, համայնքի մշակութային կազմակերպությունների տնօրեններ | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ** 1.Կազմակերպվել են տարբեր միջոցառումներ։2.Իրականացվել են տոնական և հիշատակի օրերի վերաբերյալ միջոցառումների պատշաճ կազմակերպում: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1.Տարվա ընթացքում կազմակերպված գրողների, հանրաճանաչ մարդկանց հետ հանդիպումների թիվը – 5։3.Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը – 30։4.Բնակիչների կարծիքը կազմակերպվող միջոցառումների վերաբերյալ – դրական։ | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, համայնքի մշակութային ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմեր, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ բնակիչներ։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.Համայնքում մշակութային միջոցառումների կազմակերպում։ | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1,,,Մարտունու կենտրոնական գրադարան,, ՀՈԱԿ-ի և ,,Մարտունի հմայնքի մշակույթի տներ ,, ՀՈԱԿ-ի  շենքեր և գույքեր։3.Մշակութային ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմերի աշխատակիցները**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի 69000 հազ դրամ միջոցներ։ |
| **Ծրագիր 2. 1 Մարտունի Համայնքում մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:****Բնակավայրերը՝ Մարտունի, Արծվանիստ, Ծովինար, Վարդենիկ, Զոլաքար, Աստղաձոր, Գեղհովիտ, Ն Գետաշեն, Վ. Գետաշեն, Մադինա, Լիճք, Ծովասար, Ձորագյուղ, Վարդաձոր, Երանոս:** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ապահովել համայնքի բնակչության և երիտասարդության ազատ ժամանցի նպատակով միջոցառումների կազմակերպում: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Համայնքի բնակիչներն ապահովված են մշակութային ծառայություններից մշտապես օգտվելու հնարավորությամբ, ակտիվ մասնակցություն ունեն համայնքի տոնական և հիշատակի օրերին նվիրված միջոցառումներին – այո։ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ, համայնքի մշակութային կազմակերպությունների տնօրեններ | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն։ |
| **Միջանկյալ արդյունքներ** 1.Հունվարի 2-6 ՝Ամանոր և Սուրբ Ծնունդ- կազմակերպել տոնական միջոցառումներ։2․Հունվարի 28՝ Հայոց բանակի օր- տոնական համերգ մշակույթի տներում։3․ Փետրվրի 21՝ Մայրենի լեզվի օր-միջոցառումներ, հանդիպումներ հայագետների, բանաստեղծների հետ։4․Մարտի 8՝ Կանանց միջազգային օր- Տոնական համերգային ծրագիր։5․Ապրիլի 7՝ Մայրության և գեղեցկության օր- Տոնական համերգային ծրագիր։6․Ապրիլի 24՝ հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օր- Հուշ ցերեկույթ, ծաղկադրում։7․Մայիսի 28՝ Հանրապետության տոն- Տոնական համերգ։8․ Հունիսի 1՝ Երեխաների իրավունքների պաշտպանության օր-Համերգային ծրագիր։9․ Հուլիսի 5՝ Սահմանադրության օր- Օրվան նվիրված հանդիպում –քննարկում։10․Օգոստոսի 26՝ «Մշակույթ և բիզնես» փառատոն11․ Սեպտեմբերի 21՝ Անկախության տոն- Տոնական համերգային ծրագիր։12․Հոկտեմբերի 5՝ Ուսուցչի տոն- Համերգ ծրագիր։13․Հոկտեմբերի 7՝ Գրադարանավարի տոն-Միջոցառումներ գրադարաններում։14․Դեկտեմբերի 7՝ Երկրաշարժի զոհերի օր-Երթ դեպի հուշակոթողներ։15․Դեկտեմբեր՝ Ամանորյա հանդեսներ- Տոնական համերգներ։16․Օգոստոս՝ Ավելուկի փառատոն17․«Գեղարքունյաց Ձմեռ 2023» Մարզամշակութային միջոցառում։ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1.Տարվա ընթացքում կազմակերպված գրողների, հանրաճանաչ մարդկանց հետ հանդիպումների թիվը – 5։2.Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը – 40։3.Բնակիչների կարծիքը կազմակերպվող միջոցառումների վերաբերյալ – դրական։ | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, համայնքի մշակութային ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմեր, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ բնակիչներ։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.Համայնքում մշակութային միջոցառումների կազմակերպում։ | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1․,,Մարտունու կենտրոնական գրադարան,, ՀՈԱԿ-ի և ,,Մարտունի հմայնքի մշակույթի տներ ,, ՀՈԱԿ-ի  շենքեր և գույքեր։3.Մշակութային ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմերի աշխատակիցները՝129։**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ։ |

|  |
| --- |
| **Ծրագիր 4․Մանկապարտեզի շենքի վերանորոգում****Բնակավայրերը՝ Վարդենիկ:** |
| **Ծրագրի նպատակ*** Վարդենիկ բնակավայրի Բանավան թաղամասի թիվ 1 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի կապիտալ վերանորոգում։
* Մանկապարտեզ հաճախող երեխաների համար բարեկեցիկ պայմանների ստեղծում։
 | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Վերանորոգվել է Վարդենիկ բնակավայրի մանկապարտեզը։ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, ֆինանսական բաժնի պետ, քաղաքաշինության և հողօգտագործման բաժնի պետ, ԶԾՏԳԱՍ բաժնի պետ | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն։ |
| **Միջանկյալ արդյունքներ** Ապահովվել են մանկապարեզ հաճաող երեխաների համար բավարար պայմաններ։ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1․Վերանորոգման մակերես 200քմ։2.Ծրագրի իրականացման ժամկետը -1 տարի։ | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմ, ղեկավարություն, բնակիչներ։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1․ Մանկապարտեզի շենքի կապիտալ վերանորոգում։ | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1․Մշակույթի շենքերի վերանորոգման համար բյուջեով նախատեսված ծախսեր,  **209280000** հազ. դրամ։2.Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի քանակը – 4։3.Աշխատակազմի աշխատակիցներ – 5։**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝համայնքի և պետական բյուջեի միջոցներ։ |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն**  |
| **Ոլորտային նպատակ**Բարելավել սոցիալապես անապահով ընտանիքների սոցիալական վիճակը։ | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Սոցիալական ծրագրերից շահառուների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) – ավելի շատ լավ, քան վատ։ |
| **Ծրագիր 1. Սոցիալապես անապահով համայնքի բնակիչներին և կազմակերպություններին աջակցություն****Բնակավայրերը՝Մարտունի համայնք** |
| **Ծրագրի նպատակ** Հայտնաբերել և աջակցել Մարտունի համայնքի սոցիալական ծանր պայմաններում և կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված ընտանիքներին: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Բարելավվելէ սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը (հարցումների հիման վրա)- լավ։ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ։ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, ֆինանսական բաժնի պետ, Սոցիալական բաժին | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն։ |
| **Միջանկյալ արդյունքներ** Բարձրացել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**1. Սոցիալական աջակցություն ստացած կյանքի դժվար իրավիճակներում հայտնված ընտանիքների թիվ- 200 ։2. Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը-600։3. Սոցիալական աջակցություն ստացած վետերանների թիվը - 5 ։4.Սոցիալական ծրագրերի շահառուների բավարարվածությունը ծրագրից (հարցումների հիման վրա) – բավականին լավ։ 5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի։ | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ, աշխատակազմի սոցիալական հարցերով զբաղվող մասնագետ, Սոցիալական բաժին,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, շահառուներ։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** Հայտնաբերել և աջակցել Մարտունի համայնքի սոցիալական ծանր պայմաններում և կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված ընտանիքներին, այն է՝ * 1-ին կամ 2-րդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող և (կամ )հաշմանդամ երեխա ունեցող անապահով ընտանիք
* վարձով կամ ոչ հիմնական շինությունում կամ 3-րդ կամ 4-րդ կարգի վթարային ճանաչված շենքում բնակվող ընտանիք
* արտակարգ իրավիճակից տուժած ընտանիք
* հայրենիքի պաշտպանության ժամանակ զոհված (անհետ կորած) կամ հաշմանդամություն ստացած անձի ընտանիք
* միայնակ չաշխատող թոշակառու
* հայտնաբերման օրվան նախորդող երեք ամսվա ընթացքում ընտանիքի անդամի մահվան դեպք ունեցող ընտանիք
* ծնողազուրկ երեխա ունեցող ընտանիք
* միայնակ մայր
* ամուսնալուծված ծնողի խնամքին գտնվող երեխա
* նպաստառու ընտանիք
 | * հղի կին ունեցող ընտանիք
* բազմազավակ (չորս և ավելի երեխա ունեցող) ընտանիք
* պարտադիր ժամկետային զինծառայող ունեցող ընտանիք
* այլ անբարենպաստ պայմաններ

2.Ցուցաբերել սոցիալական աջակցություն՝ 44-օրյա պատերազմից տուժած արցախցի ընտանիքներին։3.,,Միասին,, ծրագրի շրջանակում ,,Հետպատերազմյան սինդրոմ,, հոգեբանական տրավմաների վերհանում և լուծում՝ հոգեբանների,հոգեթերապևտների և միջոցով։4. Համագործակցություն Վորլդ Վիժն Հայաստանի և Մանկական զարգացման հիմնադրամի կողմից իրականացվող, ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության USAID Armenia-ի կողմից ֆինանսավորվող «Հասանելի համայնքային ծառայություններ» (CLASS) ծրագրին, որի նպատակն է համատեղ ջանքերով ապահովել առավել խոցելի ընտանիքների բարեկեցությունը՝սովորեցնելով մասնագիտություն և տրամադրել աշխատանքային գործիքներ ։5.Պետպատվերի շրջանակներում տրամադրել աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին։6.Համայնքում պատրոնաժային ծառայության ստեղծում։ | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Սոցիալական հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը - 3։2. Սոցիալական ծրագրի առկայությունը – այո։3. Համայնքի բյուջեով նախատեսված սոցիալական աջակցության տրամադրման ծախսեր՝ **58200**  հազ. դրամ։**Ֆինանսավորման աղբյուրը ՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ։** |
| **Ոլորտ 13․ Գյուղատնտեսություն**  |
| **Ոլորտային նպատակ**Նպաստել գյուղատնտեսության զարգացմանը և ենթակառուցվածքների բարելավմանը։ | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Բարելավված ենթակառուցվածքների տոկոսը ընդհանուրի մեջ, իրականացված ծրագրերի թիվը, ավելացած հողատարածքների թիվը: |
| **Ծրագիր 1. Ոռոգման համակարգերի կառուցում****Բնակավայր՝ ք․Մարտունի** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարձրացնել մշակվող հողատարածքների քանակը և կրճատել ջրի կորուստները։ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Մշակվող հողատարածքների աճ տոկոսով,
* Ջրի կորուստների կրճատում 10 տոկոս։
* Գյուղատնտեսությամբ զբաղվող տնտեսությունների աճ, տոկոսը (հարցումների հիման վրա)- լավ։
 | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, ֆինանսական բաժնի պետ,  | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ** Մարդկանց բավարարվածությունը և գոհունակությունը ոռոգման ջրի հասանելիությունից:  | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**1. Ջրի կորուստների նվազում 80 տոկոս։
2. Բերքատվության բարձրացում 20 տոկոս։
3. Գյուղատնտեսությամբ զբաղվող տնտեսությունների թվի աճ 10 տոկոսով՝ 3000 տնտեսություն 1500 հա մակերես։
4. Կառուցված 760մ երկարությամբ ոռոգման համակարգ։
5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի։
 | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ, Ծրագրերի և ռաղաքաշինության բաժնի աշխատակիցներ, Սոցիալական բաժին,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, շահառուներ։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.Մարտունի համայնքի բնակավայրերում ոռոգման համակարգի կառուցում։ | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Ոլորտով զբաղվող աշխատողների թիվ թիվը- 3։2. Ոռոգման համակարգի կառուցման ծրագրի առկայությունը – այո։3. Համայնքի բյուջեով նախատեսված սոցիալական աջակցության տրամադրման ծախսեր՝  հազ. դրամ։**Ֆինանսավորման աղբյուրը ՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ և սուբվենցիոն հատկացումներ։** |
| **Ծրագիր 1.2 Ոռոգման համակարգերի կառուցում****Բնակավայր՝ Արծվանիստ** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարձրացնել մշակվող հողատարածքների քանակը և կրճատել ջրի կորուստները։ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Մշակվող հողատարածքների աճ տոկոսով։
* Ջրի կորուստների կրճատում 10 տոկոս։
* Գյուղատնտեսությամբ զբաղվող տնտեսությունների աճ, տոկոսը

(հարցումների հիման վրա)- լավ։ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, ֆինանսական բաժնի պետ,  | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ** Մարդկան բավարարվածությունը և գոհունակությունը ոռոգման ջրի հասանելիությունից:  | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**1. Ջրի կորուստների նվազում 80 տոկոս։
2. Բերքատվության բարձրացում 20 տոկոս։
3. Գյուղատնտեսությամբ զբաղվող տնտեսությունների թվի աճ 10 տոկոսով՝ 100 տնտեսություն 3 հա մակերես։
4. Կառուցված 970մ երկարությամբ ոռոգման համակարգ։
5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի։
 | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ, Ծրագրերի և ռաղաքաշինության բաժնի աշխատակիցներ, Սոցիալական բաժին,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, շահառուներ։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.Մարտունի համայնքի բնակավայրերում ոռոգման համակարգի կառուցում։ | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Ոլորտով զբաղվող աշխատողների թիվ թիվը- 3։2. Ոռոգման համակարգի կառուցման ծրագրի առկայությունը – այո։3. Համայնքի բյուջեով նախատեսված սոցիալական աջակցության տրամադրման ծախսեր՝ **12942363**  հազ. դրամ։**Ֆինանսավորման աղբյուրը ՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ և սուբվենցիոն հատկացումներ։** |
| **Ծրագիր 1. 3 Ոռոգման համակարգերի կառուցում****Բնակավայր՝ Ծովինար** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարձրացնել մշակվող հողատարածքների քանակը և կրճատել ջրի կորուստները։ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Մշակվող հողատարածքների աճ տոկոսով։
* Ջրի կորուստների կրճատում 10 տոկոս։
* Գյուղատնտեսությամբ զբաղվող տնտեսությունների աճ, տոկոսը

(հարցումների հիման վրա)- լավ։ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, ֆինանսական բաժնի պետ,  | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն։ |
| **Միջանկյալ արդյունքներ** Մարդկան բավարարվածությունը և գոհունակությունը ոռոգման ջրի հասանելիությունից:  | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**1. Ջրի կորուստների նվազում 80 տոկոս։
2. Բերքատվության բարձրացում 20 տոկոս։
3. Գյուղատնտեսությամբ զբաղվող տնտեսությունների թվի աճ 10 տոկոսով՝ 20 տնտեսություն 1 հա մակերես։
4. Կառուցված 192 մ երկարությամբ ոռոգման համակարգ։
5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի։
 | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ, Ծրագրերի և ռաղաքաշինության բաժնի աշխատակիցներ, Սոցիալական բաժին,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, շահառուներ։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.Մարտունի համայնքի բնակավայրերում ոռոգման համակարգի կառուցում։ | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Ոլորտով զբաղվող աշխատողների թիվ թիվը - 3։2. Ոռոգման համակարգի կառուցման ծրագրի առկայությունը – այո։3. Համայնքի բյուջեով նախատեսված սոցիալական աջակցության տրամադրման ծախսեր՝ **468769500**  հազ. դրամ։**Ֆինանսավորման աղբյուրը ՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ և սուբվենցիոն հատկացումներ։** |
| **Ծրագիր 1. 4 Ոռոգման համակարգերի կառուցում****Բնակավայր՝ Վարդենիկ** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարձրացնել մշակվող հողատարածքների քանակը և կրճատել ջրի կորուստները։ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Մշակվող հողատարածքների աճ տոկոսով։
* Ջրի կորուստների կրճատում 10 տոկոս։
* Գյուղատնտեսությամբ զբաղվող տնտեսությունների աճ, տոկոսը

(հարցումների հիման վրա)- լավ։ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, ֆինանսական բաժնի պետ,  | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն։ |
| **Միջանկյալ արդյունքներ** Մարդկան բավարարվածությունը և գոհունակությունը ոռոգման ջրի հասանելիությունից:  | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**1. Ջրի կորուստների նվազում 80 տոկոս։
2. Բերքատվության բարձրացում 20 տոկոս։
3. Գյուղատնտեսությամբ զբաղվող տնտեսությունների թվի աճ 10 տոկոսով 300 տնտեսություն 20 հա մակերես։
4. Կառուցված 2553մ երկարությամբ ոռոգման համակարգ։
5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի։
 | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ, Ծրագրերի և ռաղաքաշինության բաժնի աշխատակիցներ, Սոցիալական բաժին,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, շահառուներ։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.Մարտունի համայնքի բնակավայրերում ոռոգման համակարգի կառուցում։ | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Ոլորտով զբաղվող աշխատողների թիվ թիվը - 3։2. Ոռոգման համակարգի կառուցման ծրագրի առկայությունը – այո։3. Համայնքի բյուջեով նախատեսված սոցիալական աջակցության տրամադրման ծախսեր՝ **365952360**  հազ. դրամ։**Ֆինանսավորման աղբյուրը ՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ և սուբվենցիոն հատկացումներ։** |
| **Ծրագիր 1.5 Ոռոգման համակարգերի կառուցում****Բնակավայր՝ Զոլաքար** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարձրացնել մշակվող հողատարածքների քանակը և կրճատել ջրի կորուստները։ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Մշակվող հողատարածքների աճ տոկոսով։
* Ջրի կորուստների կրճատում 10 տոկոս։
* Գյուղատնտեսությամբ զբաղվող տնտեսությունների աճ, տոկոսը

(հարցումների հիման վրա)- լավ։ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, ֆինանսական բաժնի պետ,  | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն։ |
| **Միջանկյալ արդյունքներ** Մարդկան բավարարվածությունը և գոհունակությունը ոռոգման ջրի հասանելիությունից:  | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**1. Ջրի կորուստների նվազում 80 տոկոս։
2. Բերքատվության բարձրացում 20 տոկոս։
3. Գյուղատնտեսությամբ զբաղվող տնտեսությունների թվի աճ 10 տոկոսով 400 տնտեսություն 30 հա մակերես։
4. Կառուցված 450մ երկարությամբ ոռոգման համակարգ։
5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի։
 | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ, Ծրագրերի և ռաղաքաշինության բաժնի աշխատակիցներ, Սոցիալական բաժին,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, շահառուներ։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.Մարտունի համայնքի բնակավայրերում ոռոգման համակարգի կառուցում։ | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Ոլորտով զբաղվող աշխատողների թիվ թիվը- 3։2. Ոռոգման համակարգի կառուցման ծրագրի առկայությունը – այո։3. Համայնքի բյուջեով նախատեսված սոցիալական աջակցության տրամադրման ծախսեր՝ **495220800**  հազ. դրամ։**Ֆինանսավորման աղբյուրը ՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ և սուբվենցիոն հատկացումներ։** |
| **Ծրագիր 1.6 Ոռոգման համակարգերի կառուցում****Բնակավայր՝ Աստղաձոր՝** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարձրացնել մշակվող հողատարածքների քանակը և կրճատել ջրի կորուստները։ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Մշակվող հողատարածքների աճ տոկոսով։
* Ջրի կորուստների կրճատում 10 տոկոս։
* Գյուղատնտեսությամբ զբաղվող տնտեսությունների աճ, տոկոսը

(հարցումների հիման վրա)- լավ։ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, ֆինանսական բաժնի պետ,  | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն։ |
| **Միջանկյալ արդյունքներ** Մարդկան բավարարվածությունը և գոհունակությունը ոռոգման ջրի հասանելիությունից:  | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**1. Ջրի կորուստների նվազում 80 տոկոս;
2. Բերքատվության բարձրացում 20 տոկոս։
3. Գյուղատնտեսությամբ զբաղվող տնտեսությունների թվի աճ 10 տոկոսով 1200 տնտեսություն 50 հա մակերես։
4. Կառուցված 3110մ երկարությամբ ոռոգման համակարգ։
5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի։
 | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ, Ծրագրերի և ռաղաքաշինության բաժնի աշխատակիցներ, Սոցիալական բաժին,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, շահառուներ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.Մարտունի համայնքի բնակավայրերում ոռոգման համակարգի կառուցում։ | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Ոլորտով զբաղվող աշխատողների թիվ թիվը- 3։2. Ոռոգման համակարգի կառուցման ծրագրի առկայությունը – այո։3. Համայնքի բյուջեով նախատեսված սոցիալական աջակցության տրամադրման ծախսեր՝ **342134010**  հազ. դրամ։**Ֆինանսավորման աղբյուրը ՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ և սուբվենցիոն հատկացումներ։** |
| **Ծրագիր 1. 7 Ոռոգման համակարգերի կառուցում****Բնակավայր՝Վաղաշեն** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարձրացնել մշակվող հողատարածքների քանակը և կրճատել ջրի կորուստները։ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Մշակվող հողատարածքների աճ տոկոսով։
* Ջրի կորուստների կրճատում 10 տոկոս։
* Գյուղատնտեսությամբ զբաղվող տնտեսությունների աճ, տոկոսը

(հարցումների հիման վրա)- լավ։ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, ֆինանսական բաժնի պետ,  | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն։ |
| **Միջանկյալ արդյունքներ** Մարդկան բավարարվածությունը և գոհունակությունը ոռոգման ջրի հասանելիությունից:  | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**1. Ջրի կորուստների նվազում 80 տոկոս։
2. Բերքատվության բարձրացում 20 տոկոս։
3. Գյուղատնտեսությամբ զբաղվող տնտեսությունների թվի աճ 10 տոկոսով 400 տնտեսություն 20 հա մակերես։
4. Կառուցված 2447մ երկարությամբ ոռոգման համակարգ։
5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի։
 | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ, Ծրագրերի և ռաղաքաշինության բաժնի աշխատակիցներ, Սոցիալական բաժին,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, շահառուներ։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.Մարտունի համայնքի բնակավայրերում ոռոգման համակարգի կառուցում։ | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Ոլորտով զբաղվող աշխատողների թիվ թիվը- 3։2. Ոռոգման համակարգի կառուցման ծրագրի առկայությունը – այո։3. Համայնքի բյուջեով նախատեսված սոցիալական աջակցության տրամադրման ծախսեր՝ **391416420** հազ. դրամ։**Ֆինանսավորման աղբյուրը ՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ և սուբվենցիոն հատկացումներ։** |
| **Ծրագիր 1.8 Ոռոգման համակարգերի կառուցում****Բնակավայր՝ Գեղհովիտ** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարձրացնել մշակվող հողատարածքների քանակը և կրճատել ջրի կորուստները։ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Մշակվող հողատարածքների աճ տոկոսով։
* Ջրի կորուստների կրճատում 10 տոկոս։
* Գյուղատնտեսությամբ զբաղվող տնտեսությունների աճ, տոկոսը

(հարցումների հիման վրա)- լավ։ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, ֆինանսական բաժնի պետ,  | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն։ |
| **Միջանկյալ արդյունքներ** Մարդկան բավարարվածությունը և գոհունակությունը ոռոգման ջրի հասանելիությունից:  | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**1. Ջրի կորուստների նվազում 80 տոկոս։
2. Բերքատվության բարձրացում 20 տոկոս։
3. Գյուղատնտեսությամբ զբաղվող տնտեսությունների թվի աճ 10 տոկոսով 400 տնտեսություն 40 հա մակերես։
4. Կառուցված 2307մ երկարությամբ ոռոգման համակարգ։
5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի։
 | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ, Ծրագրերի և ռաղաքաշինության բաժնի աշխատակիցներ, Սոցիալական բաժին,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, շահառուներ։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.Մարտունի համայնքի բնակավայրերում ոռոգման համակարգի կառուցում։ | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Ոլորտով զբաղվող աշխատողների թիվ թիվը – 3։2. Ոռոգման համակարգի կառուցման ծրագրի առկայությունը – այո։3. Համայնքի բյուջեով նախատեսված սոցիալական աջակցության տրամադրման ծախսեր՝ **445447980**  հազ. դրամ։**ֆինանսավորման աղբյուրը ՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ և սուբվենցիոն հատկացումներ։** |
| **Ծրագիր 1.9 Ոռոգման համակարգերի կառուցում****Բնակավայր՝ Մադինա** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարձրացնել մշակվող հողատարածքների քանակը և կրճատել ջրի կորուստները։ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Մշակվող հողատարածքների աճ տոկոսով։
* Ջրի կորուստների կրճատում 10 տոկոս։
* Գյուղատնտեսությամբ զբաղվող տնտեսությունների աճ, տոկոսը

(հարցումների հիման վրա)- լավ։ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, ֆինանսական բաժնի պետ,  | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն։ |
| **Միջանկյալ արդյունքներ** Մարդկան բավարարվածությունը և գոհունակությունը ոռոգման ջրի հասանելիությունից:  | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**1. Ջրի կորուստների նվազում 80 տոկոս։
2. Բերքատվության բարձրացում 20 տոկոս։
3. Գյուղատնտեսությամբ զբաղվող տնտեսությունների թվի աճ 10 տոկոսով 120 տնտեսություն 43 հա մակերես։
4. Կառուցված 821 մ երկարությամբ ոռոգման համակարգ։
5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի։
 | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ, Ծրագրերի և ռաղաքաշինության բաժնի աշխատակիցներ, Սոցիալական բաժին,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, շահառուներ։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.Մարտունի համայնքի բնակավայրերում ոռոգման համակարգի կառուցում։ | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Ոլորտով զբաղվող աշխատողների թիվ թիվը- 3։2. Ոռոգման համակարգի կառուցման ծրագրի առկայությունը – այո։3. Համայնքի բյուջեով նախատեսված սոցիալական աջակցության տրամադրման ծախսեր՝ **200086290**  հազ. դրամ։**Ֆինանսավորման աղբյուրը ՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ և սուբվենցիոն հատկացումներ։** |
| **Ծրագիր 1.10 Ոռոգման համակարգերի կառուցում****Բնակավայր՝Ն․ Գետաշեն** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարձրացնել մշակվող հողատարածքների քանակը և կրճատել ջրի կորուստները։ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Մշակվող հողատարածքների աճ տոկոսով։
* Ջրի կորուստների կրճատում 10 տոկոս։
* Գյուղատնտեսությամբ զբաղվող տնտեսությունների աճ, տոկոսը

(հարցումների հիման վրա)- լավ։ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, ֆինանսական բաժնի պետ,  | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն։ |
| **Միջանկյալ արդյունքներ** Մարդկան բավարարվածությունը և գոհունակությունը ոռոգման ջրի հասանելիությունից:  | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**1. Ջրի կորուստների նվազում 80 տոկոս։
2. Բերքատվության բարձրացում 20 տոկոս։
3. Գյուղատնտեսությամբ զբաղվող տնտեսությունների թվի աճ 10 տոկոսով տնտեսություն հա մակերես։
4. Կառուցված մ երկարությամբ ոռոգման համակարգ։
5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի։
 | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ, Ծրագրերի և ռաղաքաշինության բաժնի աշխատակիցներ, Սոցիալական բաժին,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, շահառուներ։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.Մարտունի համայնքի բնակավայրերում ոռոգման համակարգի կառուցում։ | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Ոլորտով զբաղվող աշխատողների թիվ թիվը- 3։2. Ոռոգման համակարգի կառուցման ծրագրի առկայությունը – այո։3. Համայնքի բյուջեով նախատեսված սոցիալական աջակցության տրամադրման ծախսեր՝ հազ. դրամ։**Ֆինանսավորման աղբյուրը ՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ և սուբվենցիոն հատկացումներ։** |
| **Ծրագիր 1. 11 Ոռոգման համակարգերի կառուցում****Բնակավայր՝ Վ․ Գետաշեն** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարձրացնել մշակվող հողատարածքների քանակը և կրճատել ջրի կորուստները։ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Մշակվող հողատարածքների աճ տոկոսով։
* Ջրի կորուստների կրճատում 10 տոկոս։
* Գյուղատնտեսությամբ զբաղվող տնտեսությունների աճ, տոկոսը

(հարցումների հիման վրա)- լավ։ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, ֆինանսական բաժնի պետ,  | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն։ |
| **Միջանկյալ արդյունքներ** Մարդկան բավարարվածությունը և գոհունակությունը ոռոգման ջրի հասանելիությունից:  | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**1. Ջրի կորուստների նվազում 80 տոկոս։
2. Բերքատվության բարձրացում 20 տոկոս։
3. Գյուղատնտեսությամբ զբաղվող տնտեսությունների թվի աճ 10 տոկոսով տնտեսություն հա մակերես։
4. Կառուցված մ երկարությամբ ոռոգման համակարգ։
5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի։
 | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ, Ծրագրերի և ռաղաքաշինության բաժնի աշխատակիցներ, Սոցիալական բաժին,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, շահառուներ։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.Մարտունի համայնքի բնակավայրերում ոռոգման համակարգի կառուցում։ | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Ոլորտով զբաղվող աշխատողների թիվ թիվը – 3։2. Ոռոգման համակարգի կառուցման ծրագրի առկայությունը – այո։3. Համայնքի բյուջեով նախատեսված սոցիալական աջակցության տրամադրման ծախսեր՝ հազ. դրամ։**Ֆինանսավորման աղբյուրը ՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ և սուբվենցիոն հատկացումներ։** |
| **Ծրագիր 1. 12 Ոռոգման համակարգերի կառուցում****Բնակավայր՝ Ծովասար** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարձրացնել մշակվող հողատարածքների քանակը և կրճատել ջրի կորուստները։ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Մշակվող հողատարածքների աճ տոկոսով։
* Ջրի կորուստների կրճատում 10 տոկոս։
* Գյուղատնտեսությամբ զբաղվող տնտեսությունների աճ, տոկոսը

(հարցումների հիման վրա)- լավ։ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, ֆինանսական բաժնի պետ,  | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն։ |
| **Միջանկյալ արդյունքներ** Մարդկան բավարարվածությունը և գոհունակությունը ոռոգման ջրի հասանելիությունից:  | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**1. Ջրի կորուստների նվազում 80 տոկոս։
2. Բերքատվության բարձրացում 20 տոկոս։
3. Գյուղատնտեսությամբ զբաղվող տնտեսությունների թվի աճ 10 տոկոսով տնտեսություն հա մակերես։
4. Կառուցված մ երկարությամբ ոռոգման համակարգ։
5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի։
 | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ, Ծրագրերի և ռաղաքաշինության բաժնի աշխատակիցներ, Սոցիալական բաժին,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, շահառուներ։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.Մարտունի համայնքի բնակավայրերում ոռոգման համակարգի կառուցում։ | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Ոլորտով զբաղվող աշխատողների թիվ թիվը- 3։2. Ոռոգման համակարգի կառուցման ծրագրի առկայությունը – այո։3. Համայնքի բյուջեով նախատեսված սոցիալական աջակցության տրամադրման ծախսեր՝ հազ. դրամ։**Ֆինանսավորման աղբյուրը ՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ և սուբվենցիոն հատկացումներ։** |
| **Ծրագիր 1.13 Ոռոգման համակարգերի կառուցում****Բնակավայր՝ Ձորագյուղ** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարձրացնել մշակվող հողատարածքների քանակը և կրճատել ջրի կորուստները։ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Մշակվող հողատարածքների աճ տոկոսով։
* Ջրի կորուստների կրճատում 10 տոկոս։
* Գյուղատնտեսությամբ զբաղվող տնտեսությունների աճ, տոկոսը

(հարցումների հիման վրա)- լավ։ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, ֆինանսական բաժնի պետ,  | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն։ |
| **Միջանկյալ արդյունքներ** Մարդկան բավարարվածությունը և գոհունակությունը ոռոգման ջրի հասանելիությունից:  | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**1. Ջրի կորուստների նվազում 80 տոկոս։
2. Բերքատվության բարձրացում 20 տոկոս։
3. Գյուղատնտեսությամբ զբաղվող տնտեսությունների թվի աճ 10 տոկոսով 300 տնտեսություն 50 հա մակերես։
4. Կառուցված 1608մ երկարությամբ ոռոգման համակարգ։
5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի։
 | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ, Ծրագրերի և ռաղաքաշինության բաժնի աշխատակիցներ, Սոցիալական բաժին,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, շահառուներ։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.Մարտունի համայնքի բնակավայրերում ոռոգման համակարգի կառուցում։ | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Ոլորտով զբաղվող աշխատողների թիվ թիվը- 3։2. Ոռոգման համակարգի կառուցման ծրագրի առկայությունը – այո։3. Համայնքի բյուջեով նախատեսված սոցիալական աջակցության տրամադրման ծախսեր՝ **205901640** հազ. դրամ։**Ֆինանսավորման աղբյուրը ՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ և սուբվենցիոն հատկացումներ։** |
| **Ծրագիր 1.14 Ոռոգման համակարգերի կառուցում****Բնակավայր՝ Լեռնակերտ** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարձրացնել մշակվող հողատարածքների քանակը և կրճատել ջրի կորուստները։ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Մշակվող հողատարածքների աճ տոկոսով։
* Ջրի կորուստների կրճատում 10 տոկոս։
* Գյուղատնտեսությամբ զբաղվող տնտեսությունների աճ, տոկոսը

(հարցումների հիման վրա)- լավ։ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, ֆինանսական բաժնի պետ,  | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն։ |
| **Միջանկյալ արդյունքներ** Մարդկան բավարարվածությունը և գոհունակությունը ոռոգման ջրի հասանելիությունից:  | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**1. Ջրի կորուստների նվազում 80 տոկոս։
2. Բերքատվության բարձրացում 20 տոկոս։
3. Գյուղատնտեսությամբ զբաղվող տնտեսությունների թվի աճ 10 տոկոսով 80 տնտեսություն 25 հա մակերես։
4. Կառուցված1403մ երկարությամբ ոռոգման համակարգ;
5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի։
 | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ, Ծրագրերի և ռաղաքաշինության բաժնի աշխատակիցներ, Սոցիալական բաժին,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, շահառուներ։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.Մարտունի համայնքի բնակավայրերում ոռոգման համակարգի կառուցում։ | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Ոլորտով զբաղվող աշխատողների թիվ թիվը – 3։2. Ոռոգման համակարգի կառուցման ծրագրի առկայությունը – այո։3. Համայնքի բյուջեով նախատեսված սոցիալական աջակցության տրամադրման ծախսեր՝ **157213920**  հազ. դրամ։**Ֆինանսավորման աղբյուրը ՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ և սուբվենցիոն հատկացումներ։** |

|  |
| --- |
| **Ծրագիր 1.15 Ոռոգման համակարգերի կառուցում****Բնակավայր՝ Վաղաշեն**  |
| **Ծրագրի նպատակ*** Բարձրացնել մշակվող հողատարածքների քանակը և կրճատել ջրի կորուստները։
* Վաղաշեն բնակավայրի թիվ 3,19,35 փողոցներում ոռոգման ցանցի կառուցում։
 | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Մշակվող հողատարածքների աճ տոկոսով, ջրի կորուստների կրճատում 10 տոկոսԳյուղատնտեսությամբ զբաղվող տնտեսությունների աճ, տոկոսը (հարցումների հիման վրա)- լավ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, ֆինանսական բաժնի պետ,  | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ** Մարդկան բավարարվածությունը և գոհունակությունը ոռոգման ջրի հասանելիությունից:  | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**1. Ջրի կորուստների նվազում 80 տոկոս։
2. Բերքատվության բարձրացում 20 տոկոս։
3. Գյուղատնտեսությամբ զբաղվող տնտեսությունների թվի աճ 10 տոկոսով 250 տնտեսություն 15հա մակերես։
4. Կառուցված 1800 մ երկարությամբ ոռոգման համակարգ։
5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի։
 | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ, Ծրագրերի և ռաղաքաշինության բաժնի աշխատակիցներ, Սոցիալական բաժին,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, շահառուներ։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.Մարտունի համայնքի բնակավայրերում ոռոգման համակարգի կառուցում։ | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Ոլորտով զբաղվող աշխատողների թիվ թիվը- 3։2. Ոռոգման համակարգի կառուցման ծրագրի առկայությունը – այո։3. Համայնքի բյուջեով նախատեսված սոցիալական աջակցության տրամադրման ծախսեր՝ **51600000**  հազ. դրամ։**Ֆինանսավորման աղբյուրը ՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ և սուբվենցիոն հատկացումներ։** |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |
| **Ոլորտային նպատակ**Մատուցել որակյալ անասնաբուժական ծառայություններ: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Մատուցված անասնաբուժական ծառայությունների վերաբերյալ շահառուների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) – ավելի շատ լավ, քան վատ |
| **Ծրագիր 1. Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում Մարտունի համայնքում և բոլոր բնակավայրերում։** |
| **Ծրագրի նպատակ**Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում։ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ** **Ծառայությունից օգտված տնտեսությունների թիվը 10 000** | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, ֆինանսական բաժնի պետ, անասնաբուժեր | 2023թ. հունվար– 2023թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն։ |
| **Միջանկյալ արդյունքներ** Բարելավված անասնաբուժական ծառայություններ։ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**1.Աջակցություն ստացած կենդանիների թիվը 200002 Իրականացված Միջոցառումների քանակ 175. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ, աշխատակազմի սոցիալական հարցերով զբաղվող մասնագետ, Սոցիալական բաժին,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, շահառուներ։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.Անասնաբուժական ծառայության գործունեության կազմակերպում` համայնքն սպասարկող համայնքային անասնաբույժերի միջոցով:2․ Աջակցում է անասնահակահամաճարակային տարեկան միջոցառումների պետական ծրագրի իրականացման աշխատանքներին։3.Աջակցում է համայնքի տարածքում գյուղատնտեսական մշակաբույսերի վնասակար օրգանիզմների դեմ պայքարի աշխատանքներին։ | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Անասնաբույժերի թիվը- 17։2. Անասնաբուժական և բուսասանիտարիայի ոլորտին վերաբերող ծրագրի առկայություն – այո։**ֆինանսավորման աղբյուրը ՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 322330 հազ․ դրամ։** |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել համայնքի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը և շրջակա միջավայրի մաքրությունը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**1. Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը սանիտարական մաքրման ենթակա տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ - 45 %։2.Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) - 45 %։3.Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի տեսակարար կշիռը համայնքում առաջացող աղբի ընդհանուր քանակի մեջ - 70 %։ |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում կոմունալ ծառայությունների մատուցում****Բնակավայրերը՝ ՝ Մարտունի, Արծվանիստ, Ծովինար, Վարդենիկ, Զոլաքար, Աստղաձոր, Վաղաշեն, Գեղհովիտ, Ն Գետաշեն, Վ. Գետաշեն, Մադինա, Լիճք, Ծակքար , Ծովասար, Ձորագյուղ, Վարդաձոր, Երանոս:** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ապահովել համայնքի բնակչությանը մատուցվող կոմունալ ծառայությունների մատուցման որակի բարձրացումը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը համայնքի բոլոր բնակավայրերում- ամբողջությամբ։ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, «Մարտունի համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, քաղաքային տնտեսության բաժնի պետ | 2023թ. հունվար– 2023թ. Դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն։ |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**1.Կազմակերպվել է համայնքի բնակչությանը աղբահանության սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը։2.Ապահովվել է շրջակա միջավայրի մաքրությունը։ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. Աղբատար մեքենաների թիվը, 5 մեքենա։2.Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը շաբաթվա կտրվածքով, 6 անգամ։3. Բնակիչների կարծիքը աղբահանության և սանիտարական մաքրման վերաբերյալ- լավ։4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի։ | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, ,,Մարտունի համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում,, ՀՈԱԿ- ի տնօրեն, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիականհասարակություն, բնակիչներ։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.Մարտունի համայնքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների կազմակերպում։2.Մարտունի համայնքի աղբահանության և սանիտարական մաքրման, բնակավայրերում աղբահանության աշխատանքների կազմակերպում։ | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**1.«Մարտունի համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցներ – 27։2. «Մարտունի համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ի գույք և տեխնիկա։3.«Մարտունիհամայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ի պահպանության համար բյուջեով նախատեսված ծախսեր **337402** հազ.դրամ։**Ֆինանսավորման աղբյուրը ՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ։** |
| **Ծրագիր 2. Մարտունի համայնքի կոմունալ ծառայությունների բարելավում****Բնակավայրերը՝ Մարտունի, Արծվանիստ, Ծովինար, Վարդենիկ, Զոլաքար, Աստղաձոր, Վաղաշեն, Գեղհովիտ, Ն Գետաշեն, Վ. Գետաշեն, Մադինա, Լիճք, Ծակքար , Ծովասար, Ձորագյուղ, Վարդաձոր, Երանոս:** |
| **Ծրագրի նպատակը**Բարելավել համայնքի կոմունալ ծառայությունների որակը և մատչելիությունը բազմաֆունկցիոնալ տեխնիկաներ ձեռք բերելու միջոցով: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Տեխնիկաների առկայությունը ապահովված է- այո։ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ, ՀՏԶՀ- ներկայացուցիչներ,<<Մարտունի համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում>> ՀՈԱԿ-ի տնօրեն,  | 2023թ. հունվար– 2023թ. Դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն։ |
| **Միջանկյալ արդյունքներ** «Մարտունի համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ն ապահովված է ծառայությունների մատուցման համար անհրաժեշտ բազմաֆունկցիոնալ տեխնիկաներով | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. Ձեռք բերված բազմաֆունկցիոնալ տեխնիկաների թիվը - 115.Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, ՀՏԶՀ- ներկայացուցիչներ, <<Մարտունի համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում>> ՀՈԱԿ- ի տնօրեն, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.Ծրագրի ներկայացում Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ2.Մարտունի համայնքի աղբահանության և սանիտարական մաքրման, բնակավայրերում աղբահանության աշխատանքների կազմակերպում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**1.«Մարտունի համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցներ - 312. «Մարտունի համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ի գույք և տեխնիկա**ֆինանսավորման աղբյուրը ՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 27 100.0****ՀՏԶՀ միջոցներ 415000.0** |
| **Ոլորտ 16.Զբոսաշրջություն**  |
| **Ոլորտային նպատակ**Մարտունիհամայնքում զբոսաշրջության զարգացումը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**1. Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների բավարարվածության աստիճանը մատուցված համայնքային ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) - 100 %2.Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների թվի աճը նախորդ տարվա համեմատ - 20 % |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում զբոսաշրջության զարգացման ծրագրերի իրականացում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Համայնքում զարգացնել զբոսաշրջությունը։ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Համայնքում զբոսաշրջային ծրագրերի առկայությունը- առկա է | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ,  | 2023թ. հունվար– 2023թ. Դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն։ |
| **Միջանկյալ արդյունքներ** Համայնք այցելող զբոսաշրջիկները գոհ են համայնքային ծառայությունների մատուցման որակից: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1.Տարվա ընթացքում կազմակերպված միջոցառումների քանակը – 32. Զբոսաշրջիկների կարծիքը մատուցված ծառայությունների մասին (հարցումների հիման վրա) – լավ4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի։ | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, զբոսաշրջիկներ, բնակիչներ։ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.Տեսարժան վայրերի վերաբերյալ բուկլետների կազմում և թողարկում, հայերեն , ռուսերեն , անգլերեն լեզուներով:2.Տեսարժան վայրերի նույնականացում և տեսահոլովակի թողարկում։ | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Համայնքին պատկանող գույք և սարքավորումներ։2 Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ՝- 3։**ֆինանսավորմանաղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ« Նոր Հայաստան» Հեռուստաընկերություն ՝300.0։ |

#

**Պետության և այլ կազմակերպությունների կողմից իրականացվող ծրագրեր**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | Ծրագրի անվանում | Ծրագրի ֆինանսավորում | Ծրագրի նպատակ | Ծրագրի արդյունքը |
| 1․ | Սելիմի ճանապարհի 14 կմ հատվածի ասֆալտապատում։ | Պետություն | Ստեղծել միջպետական ավտոճանապարհին երթևեկության համար պատշաճ պայամաններ: | Տրանսպորտային միջոցները երթևեկում են ասֆալտապատ ճանապարհով։ |
| 2․ | Մարտունի քաղաքում փոխաբեռնման կայանի կառուցում։ | Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորում | Բարելավել աղբահանության կազմակերպման գործընթացը։ | Փոխաբեռնման կայանի առկայություն։ |
| 3․ | Ծովինարի դպրոցի մարզադալիճի վերանորոգում և գույքի ձեռքբերում | Պետություն, մարզպետարանի միջոցով 16 մլն | Վերանորոգել Ծովինարի դպրոցը ապահովել վերանորոգված մարզադահլիճով և անհրաժեշտ գույքով։ | Ծովինարի դպրոցի աշակերտները կունենան պատշաճ պայմաններ կրթություն ստանալու համար։ |
| 4․ | Ծովինարի ներհամայնքային առուների կառուցում | Պետություն 330 մլն, համայնք՝ 33մլն | Կառուցել Ծովինար բնակավայրի ներհամայնքային առուները։ | Կկրճատվի ջրի կորուստը։ Բերքատվության բարձրացում։  |
| 5․ | Ծովինարում Խռբա տարածքից մինչև բնակավայրի սկիզբը ոռոգման ջրատարի կառուցում 800 մ մետաղական | Ջրային պետական կոմիտե | Կառուցել ոռոգման ջրատար։ | Ոռոգվող տարածքների ավելացում։ |
| 6․ | Աստղաձորում մոդուլային 144 տեղանոց մսուր- մանկապարտեզի կառուցում | Պետություն926 4505 400 մլն | Կառուցել սսուր-մանկապարտեզ։ | Համայնքում երեխաների սոցիալականացման և զարգացման հանաև պայմանների ստեղծում։ |
| 7․ | Գեղհովիտում խմելու ջրագծի կառուցում | Պետություն | Կառուցել խմելու ջրագիծ։ | Տնային տնտեսությունները կապահովվեն մաքուր ջրով։ |
| 8․ | Գեղհովիտի թիվ 2 հիմնական դպրոցի կառուցում | Պետություն | Կառուցել դպրոց երեխաների պատշաճ կրթությունն ապահովելու համար։ | Երեխաների կրթության մակարդակի բարձրացում, կրթություն ստանալու համար բավարար պայմանների ստեղծում։ |
| 9․ | Ն․ գետաշեն ոռոգման առուների կառուցում | ՀՏԶՀ | Բնակավայրում կառուցել ոռոգամն առուներ։ | Ոռոգվող տարածքների ավելացում։ Ջրի կորստի նվազեցում։ |
| 10․ | Ն գետաշենում դպրոցի կառուցում | Պետություն | Կառուցել դպրոց երեխաների պատշաճ կրթությունն ապահովելու համար։ | Երեխաների կրթության մակարդակի բարձրացում, կրթություն ստանալու համար բավարար պայմանների ստեղծում։ |
| 11․ | Ն Գետաշենում Խմելու ջրի ներքին ցանցի կառուցում | ՀՏԶՀ | Կառուցել խմելու ջրի ներքն ցանց։ | Տնային տնտեսությունները կապահովվեն մաքուր ջրով։ |
| 12․ | Լեռնակերտում դպրոցի կառուցում | Պետություն | Կառուցել դպրոց երեխաների պատշաճ կրթությունն ապահովելու համար։ | Երեխաների կրթության մակարդակի բարձրացում, կրթություն ստանալու համար բավարար պայմանների ստեղծում։ |
| 13․ | Ծակքարի դպրոցի վերանորոգում մարզադահլիճի հիմնանորոգում, Կտուրի կառուցում | Պետություն | Իրականացնել վերանորոգման աշխատանքներ Ծակքարի դպրոցում։  | Ծակքարի դպրոցի աշակերտները կունենան պատշաճ պայմաններ կրթություն ստանալու համար։ |
| 14․ | Երանոս բնակավայրում նոր դպրոցի կառուցում | Պետություն | Կառուցել դպրոց երեխաների պատշաճ կրթությունն ապահովելու համար։ | Երեխաների կրթության մակարդակի բարձրացում, կրթություն ստանալու համար բավարար պայմանների ստեղծում։ |

# **Համայնքային գույքի կառավարման 2023թ. ծրագիրը**

**Աղյուսակ 6. Համայնքի գույքի կառավարման 2023թ. ծրագիրը**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Գույքի անվանումը** | **Հասցեն կամ ծածկագիրը** | **Զբաղեցրած տարածքը/ մակերեսը** | **Վիճակի գնահատումը** | **Գույքի կառավարման գործառույթը** | **Այլ բնութագրիչներ** |
| 1 | Հողեր |  | 103440 հա |  | Համայնքային օգտագործման |  |
| 2 | Հողեր |  | 18112 հա |  | Անհատույց օգտ. |  |
| 3 | Հողեր |  | 16588 հա |  | Վարելահող |  |
| 4 | Հողեր |  | 517 հա |  | Վարձակալությամբ տարամադրվածվարելահող |  |
| 5 | Հողեր |  | 11693 հա |  | խոտհարք |  |
| 6 | Հողեր |  | 26 հա |  | ԽոտհարքՎարձակալությամ տրամադրված |  |
| 7 | Հողեր |  | 59930 հա |  | Արոտավայրեր |  |
| 8 | Հողեր |  | 230 հա |  | ԱրոտավայրերՎարձակալությամբտրամադրված |  |
| 9 | Հողեր | Վարդենիկ, Վաղաշեն | 19,37 հա |  | Բազմամյա տնկարկներ |  |
| 10 | Հողեր |  | 148 հա |  | Արդյունաբերական |  |
| 11 | Հողեր |  | 176 հա |  | Ընդերքօգտագործման |  |
| 12 | Հողեր |  | 164 հա |  | էներգետիկայի |  |
| 13 | Հողեր |  | 0,57 հա |  | կապի |  |
| 14 | Հողեր |  | 102 հա |  | Տրանսպորտ ային նշանակության |  |
| 15 | Հողեր |  | 28 հա |  | կոմունալ |  |
| 16 | Հողեր |  | 13 հա |  | Պահեստարանների |  |
| 17 | Հողեր |  | 4407 հա |  | Ազգային նշանակության |  |
| 18 | Հողեր |  | 21 հա |  | հանգստի |  |
| 19 | Հողեր |  | 894 հա |  | պատմական |  |
| 20 | Հողեր |  | 283 հա |  | անտառներ |  |
| 21 | Հողեր |  | 314 հա |  | գետեր |  |
| 22 | Հողեր |  | 14,1 հա |  | լճեր |  |
| 23 | Հողեր |  | 109 հա |  | ջրանցքներ |  |
| 24 | Հողեր |  | 25,5 հա |  | Հիդրոտեխնիկական |  |
| 25 | Վարչական շենք 5 հարկանի | ք.Մարտունի Շահումյան 2 | 2638,7 ք.մ. | բավ. | Համայնքային օգտագործման |  |
| 26 | Համայնքին պատկանող մշակույթի տներ |  |  |  |  |  |
| 27 | Համայնքապետարանին պատկանող բնակավայրերի վարչական շենքր | ք.Մարտունի Շահումյան 2 |  | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 28 | Համայնքին պատկանող մանկապարտեզներ |  |  |  |  |  |
| 29 | Համայնքային ենթակայության տարբեր շենքեր |  |  |  |  |  |
| 30 | Ավտոկամուրջներ | ք.Մարտունի | 2 հատ | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 31 | Ներհամայնքային նշանակության ճանապարհներ |  |  | բավ. | Համայնքային օգտագործման |  |
| 32 | Բազմաբնակարան բնակելի շենք | ք. Մարտունի Զ. Անդրանիկի թաղամաս | 2 հատ կիսակառույց | բավ. | Համայնքային օգտագործման |  |
| 33 | Փողոցային լուսավորության ցանց | ք. Մարտունի | սյուն | բավ. | Համայնքային օգտագործման |  |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը**

Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ի այն ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով:

**Աղյուսակ 7**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Բնակավայր(եր)ը** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| 1. | Համայնքի աշխատակազմի պահպանում | 873273100 | Համայնքի բոլոր բնակավայրեր |
| 2. | Ընդհանուր բնույթի համայնքային այլ ծառայությունների մատուցման բարելավում | 138915,0 | Համայնքի բոլոր բնակավայրեր |
| 3. | Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարում և տեղակատվական ծառայությունների մատուցում | 0 | Համայնքի բոլոր բնակավայրեր |
| 4. | Տրանսպորտային և վարչական սարքավորումների ձեռք բերում  | 55600 | Համայնքի բոլոր բնակավայրեր |
| 5 | Մարտունու համայնքապետարանի շենքի վերանորոգում | 22000,0 | Մարտունի |
| 6 | ՔԱԿԳ ծառայությունների մատուցում | 4454400 | Համայնքի բոլոր բնակավայրեր |
| **Ընդամենը** | **877944015** |  |
| **Ոլորտ 2.Պաշտպանության կազմակերպում** |
| 1. | Քաղաքացիական պաշտպանության կառավարմանն աջակցություն | 4000 |  |
| **Ընդամենը** |  |  |
| **Ոլորտ 4.Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| 1. | Համայնքի լուսավորության ցանցի սպասարկում | 97200 | Համայնքի բոլոր բնակավայրեր |
| 2. | Փողոցային լուսավորութան կառուցում  | 39800 | Համայնքի բոլոր բնակավայրեր |
| 3 | Խմելու ջրագծերի կառուցում | 122000.0 | Համայնքի տարբեր բնակավայրեր |
| 4 | Գազի գծերի կառուցում | 40000.0 | Համայնքի տարբեր բնակավայրեր |
| 5 | Մարտունի համայքի բազմաբնակարան շենքերի բակային հատվածների սալարկում | 20000.0 | Մարտունի քաղաք |
|  | **Ընդամենը** | **319000** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 5. Տրանսպորտ** |  |  |
| 1. | Փողոցների, հանդամիջյան ճանապարհների ընթացիկ նորոգում | 67120 | Համայնքի բոլոր բնակավայրեր |
| 2. | Փողոցների և մայթերի կապիտալ վերանորոգում և դրանց նախագծերի պատվիրում | 692900.0 | Մարտունի |
| **Ընդամենը**  | **760020** | Համայնքի բոլոր բնակավայրեր |
| **Ոլորտ 6.Կրթություն** |
| 1. | Համայնքում նախադպրոցական կրթության կազմակերպում | 585000 | Համայնքի բոլոր բնակավայրեր |
| 2. | Համայնքում արտադպրոցական կրթության կազմակերպում | 78552 | Համայնքի բոլոր բնակավայրեր |
| 3. | Համայնքային ենթակայության մանկապարտեզների համար գույքի ձեռք բերում | 20000,0 | Ծովինար, Զոլաքար |
| 4. | Համայնքային արտադպրոցական հիմնարկների համար գույքի ձեռք բերում | 1500,0 | Վարդենիկ երաժշտական դպրոց |
| 5 | Համայնքային ենթակայության մանկապարտեզների վերանորոգում | 148471,462 | Մարտունի , Վարդենիկ , Երանոս, Ծովինար, Արծվանիստ |
| 6 | Երաժշտական կրթություն | 94289 |  Մարտունի |
| 7 | Հանրակրթություն | 7000 |  Մարտունի |
| 8 | Մարտունի համայնքի կենտրոնի 4 մանկապարտեզների, Վարդենիկ բնակավայրի Բանավան թաղամասի թիվ 1 մանկապարտեզի հիմնանորոգում, Արծվանիստ բնակավայրի մանկապարտեզի վերանորոգում, Երանոս բնակավայրի 3-րդ մսուր մանկապարտեզի հիմնանորոգում և ցանկապատի կառուցում, ինչպես նաև Ծովինար բնակավարի մանկապարտեզի խաղահրապարակի և կոյուղագծի կառուցում։ | 146000.0 |  |
| **Ընդամենը** | **149403803** |  |
| **Ոլորտ 7.Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| 1. | Համայնքի մշակութային միջավայրի բարելավում, որակյալ ծառայությունների մատուցում | 240187 | Մարտունի համայնք |
| 2. | Համայնքում այլ մշակութային միջոցառոըւմների կազմակերպում | 69000 | Մարտունի համայնք |
| 3 | Կենտրոնական զբոսայգու վերանորոգում | 5000 | Մարտունի համայնք |
| 4 | Ծովինարի և Ծակքարի մշակույթի տների վերանորոգում | 55000.0 |  |
| 5 | Համայնքի գեղարվեստի դպրոցի վերանորոգում | 30000.0 |  |
| **Ընդամենը** |  |  |
|  **Ոլորտ 8 Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |  |  |
| 1 | Սպորտային միջոցառումների կազմակերպում | 20000.0 |  |
|  **Ընդամենը** | **20000.0** |  |
| **Ոլորտ 8.Սոցիալական պաշտպանություն** |
| 1. | Համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին, կազմակերպություններին աջակցություն | 58200 | Մարտունի  |
| **Ընդամենը** | **58200** |  |
| **Ոլորտ 9 Գյուղատնտեսություն** |  |  |
| **1** | **Ոռոգման համակարգի կառուցում** | 280000.0 | Համայնքի տարբեր բնակավայրերում |
|  **Ընդամենը** | 280000.0 |  |
| **Ոլորտ 10 Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |  |  |
| **1** | Համայնքի 17 բնակավայրերում անասնաբուժության կազմակերպում | 32233.0 |  |
| **Ոլորտ 11.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| 3. | Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում, կանաչապատում, կեղտաջրերի հեռացում | 337402 | Բոլոր բնակավայրերը |
| **Ընդամենը** | 126856.0 |  |
| **Ոլորտ 12 Զբոսաշրջություն** |  |
| 1. | Տեսահոլովակի պատրաստում | 300.0 |  |
| 2 | Տուրիստական վայրերի նույնականացում |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **300.0** |  |

# **5․ Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

**Ստորև,** ներկայացվում է ՏԱՊ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվությունը։

**Աղյուսակ 8.**

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| **Ծրագիր. 1. Համայնքի աշխատակազմի պահպանում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| Վարչական ղեկավարների նստավայրերի շենքեր և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողների թիվը | 85 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի աշխատակազմում բարձրագույն կրթություն ունեցող աշխատողների թվի տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, % | 85 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում | 252 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | ՏԻՄ-երը, աշխատակազմը, բնականոն գործել են,բարելավվել էբնակչությանը մատուցված հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և որակը (հարցումների հիման վրա) | Բավականինլավ |  |  |  |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, % | 24 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **873,273,100** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| **Ծրագիր 2. Ընդհանուր բնույթի համայնքային այլ ծառայությունների բարելավում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Գույքային հարկերի հաշվառման ծրագրային ավտոմատացված համակարգի և ՀԿՏՀ ծրագրի առկայություն | առկա է |  |  |  |
| Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք | առկա է |  |  |  |
| Համայնքի աշխատակազմում օգտագործվող համակարգիչների թիվը | 80 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տարվա ընթացքում ՔԿԱԳ-ի կողմից սպասարկված հաճախորդների թիվը | 3211 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | ՔԿԱԳ-ի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների բողոք-դիմումների նվազում,% | 10 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | ՔԿԱԳ-ի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում | 252 |  |  |  |
| Համայնքում կիրառվող համակարգչային ծրագրերի թարմացման հաճախականությունը | 6 ամիսը մեկ անգամ |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարումը, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանումը և ՔԿԱԳ-ի արդյունավետ աշխատանքը (հարցումների հիման վրա) | Բավականին լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **4454400** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| **Ծրագիր3. Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարում և տեղեկատվական ծառայությունների մատուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աշխատակազմի վարչական, ֆինանսական, տեղեկատվական, հեռահաղորդակցության և այլ համակարգեր առկա է | առկա է |  |  |  |
| Աշխատակազմի կառավարման համակարգեր | առկա է |  |  |  |
| Աշխատակազմում չափագրում իրականացնող աշխատակիցներ | 2 |  |  |  |
| Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք  | առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Անշարժ գույքի գրանցումների քանակը | 70 հատ |  |  |  |
| Հողի հարկի և գույքահարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, % | 80 |  |  |  |
| Համայնքապետարանի հետ համագործակցող կազմակերպությունների քանակը | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի սեփականություն համարվող անշարժ գույքի կառավարման, չափագրման, պետական գրանցման աշխատանաքների թափանցիկության և հրապարակայնության մակարդակի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա), % - ով | 50 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի գույքի կառավարման և տեղեկատվական ծառայությունների մատուցման համակարգի առկայությունը  | առկա է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| **Ծրագիր 4.Տրանսպորտային և վարչական սարքավորումների ձեռք բերում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** |
| Ծառայողական մեքենաների համար ձեռք բերված համակարգիչների քանակը | 40 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Աշխատակազմի աշխատողների կարծիքը սարքավորումներով ապահովվածության մասին | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Աշխատակազմը ապահովվել է անհրաժեշտ սարքավորումներով առկա է | առկա է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |

 |
| **Ծրագիր 1․ Պաշտպանության կազմակերպում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ռազմահայրենասիրական միջոցառումներ | 1 |  |  |  |
| Աջակցություն ստացած զոհվածների ընտանիքներ թիվ | 50 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը  | Շատ լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Աջակցությու սատացած ընտանիքներ | 50 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում լուսավորության ցանցի սպասարկում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքային տեխնիկա և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Գիշերային լուսավորության հենասյուների թիվը |  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Գիշերային լուսավորորված փողոցների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, % | 40 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Գիշերային լուսավորվածության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով, ժամ | 6 |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **81225․0** |  |  |  |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ծրագիր 2. Համայնքում լուսավորության ցանցի կառուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի աշխատակիցների թիվը | 6 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Գիշերային լուսավորության հենասյուների թիվը | 1250 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Գիշերային լուսավորորված փողոցների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, % | 40 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Գիշերային լուսավորվածության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով, ժամ | 6 |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ծրագիր 3․ Համայնքում խմելու ջրագծի կառուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի աշխատակիցներ | 7 |  |  |  |
| Համայնքային տեխնիկա | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի քանակը | 42 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Կառուցված ջրագծի երկարություն կմ |  |  |  |  |
| Խմելու ջրի կորուստների նվազում | 70 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ջրի մատակարման որակ | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակչության 50 -ը ապահովված է շուրջօրյա խմելու ջրով | առկա է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ծրագիր 4․ Գազի գծի կառուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքային տեխնի աշխատակազմ մարդ | 5 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Կառուցված գազի գծեր կմ | 1900մ |  |  |  |
|  | 52 |  |  |  |
| Տնտեսությունների թիվը | 300 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակչության գոհունակության աստիճանը | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակչության բավարարվածությունը գազի մատակարարումից | Բավականինլավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **26400000** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ծրագիր 4. Բազմաբնակարան շենքերի բակերի սալարկում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքայպետարանի աշխատակազմ | 4 |  |  |  |
| Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի քանակը | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տեղադրված զրուցարանների թիվը | 9 |  |  |  |
| Սալարկված բակերի մակերեսը քմ | 20000քմ |  |  |  |
| Տեղադրված եզրաքարեր գմ | 2900 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը  | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բարեկարգված են բազմաբնակարան շենքերի բակային հատվածները | առկա է |  |  |  |
| է |  |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **23,8 մլն**   |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ5. Տրանսպորտ** |
| **Ծրագիր 1. Փողոցների, հանդամիջյան ճանապարհների ընթացիկ նորոգում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ | 7 |  |  |  |
| Համայնքային տեխնիկա և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Նորոգված հանդամիջյան ճանապարհների երկարությունը, կմ | 150 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ընթացիկ նորոգված հանդամիջյան ճանապարհների տեսակարար կշիռը, ընդհանուրի մեջ. % | 60 |  |  |  |
| Բնակիչների բավարարվածությունը վերանորոգված հանդամիջյան ճանապարհների անցանելիության վիճակից  | Բավականին լավ  |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է հանդամիջյան ճանապարհներ անցանելիությունը % | 100 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **6000,0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ6. Տրանսպորտ** |
| **Ծրագիր 2. Փողոցների և մայթերի կապիտալ վերանորոգում և դրանց նախագծերի պատվիրում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ | 4 |  |  |  |
| Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթեր | առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ճանապարհային երթևեկության նշաններով նշագծված փողոցների թիվը | 15 |  |  |  |
| Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թվի նվազեցում, % | 30 |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |
| Վերանորոգված միջհամայնքային ճանապարհների և փողոցների երկարությունը, քմ | 100000 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բարեկարգ և անցանելի ներբնակավայրային փողոցների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 60 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Մարտունի համայնքի փողոցները դարձել են անցանելի ու հարմարավետ հետիոտների և տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար, % | 100 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
| **Ծրագիր 3. Համայնքի տարբեր փողոցների ասֆալտապատում և մայթերի սալարկում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղված աշխատակազմի աշխատողներ | 10 |  |  |  |
| Համայնքային տեխնիկա և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| Նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր հատ | 42 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ասֆալտապատման մակերեսը քմ | 88000 |  |  |  |
| Կառուցված մայթերի մակերեսը՝ սալարկմամբ |  |  |  |  |
| Ընդհանուր երկարությունը կմ | 17կմ |  |  |  |
| Շահառուների թիվը | 80000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ | դրական |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ասֆալտապատ և բարեկարգ փողոցներ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ՀՏԶՀ | **790864983** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
| **Ծրագիր 1**. **Համայնքում նախադպրոցական կրթության կազմակերպում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների խմբերի թիվը | 17 |  |  |  |
| ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ներ հաճախող երեխաների թիվը | 487 |  |  |  |
| Ջեռուցման համակարգ ունեցող ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների թիվը | 8 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մատուցված ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին  | ամբողջությամբ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր8 ՆՈՒՀ-երում | 252 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը | Բավականինլավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
| **Ծրագիր 2**. **Համայնքում արտադպրոցական կրթության կազմակերպում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմեր | 73 |  |  |  |
| ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Արդադպրոցական հաստատություններ հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը | 520 |  |  |  |
| Վարդենիկի երաժշտական դպրոց հաճախող երեխաների թիվը | 30 |  |  |  |
| <<Մարտունու մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ հաճախող մարզիկների թիվը | 170 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | <<Մարտունու երաժշտական դպրոց>> ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցահասակ երեխաների թվի մեջ, % | 172 |  |  |  |
| << Մարտունու մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցահասակ երեխաների թվի մեջ, % | 10 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | << Մարտունու մանկական արվեստի դպրոց>> ՀՈԱԿ-ի կողմից ծառայության մատուցման ամիսների թիվը տարվա ընթացքում, ամիս | 9 |  |  |  |
| << Մարտունու մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ երեխաների հաճախումների թիվը շաբաթվա ընթացքում, օր | 6 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | << Մարտունու մանկական արվեստի դպրոց>>, << Մարտունու մարզադպրոց>>, <<Մարտունու երաժշտական դպրոց>><<Մանկապատանեկան կենտրոն>>ՀՈԱԿ-ների գործունեությամբ ապահովվել է համայնքի բնակչությանը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը | բավարար |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **59983,0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
| **Ծրագիր 3.Համայնքային ենթակայության մանկապարտեզների համար գույքի ձեռք բերում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աշխատակազմում ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող մասնագետներ | 3 |  |  |  |
| ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների թիվը | 12 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Գույք ստացած ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների քանակը | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական** | ՆՈՒՀ-երի գույքով ապահովվածությունը | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքային ենթակայության մանկապարտեզները ապահովված են անհրաժեշտ գույքով  | առկա է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **20000․0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
| **Ծրագիր 4.Համայնքային արտադպրոցական հիմնարկների համար գույքի ձեռք բերում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Արտադպրոցական կազմակերպությունների քանակը | 1 |  |  |  |
| Աշխատակազմում ծրագրիիրականացման հարցերով զբաղվող մասնագետներ | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Գույք ստացած արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպությունների թիվը | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Արտադպրոցական դաստիարակության ՀՈԱԿ-ների գույքով ապահովվածությունը | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքային արտադպրոցական հիմնարկները ապահովված են անհրաժեշտ գույքով  | առկա է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **1500․0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 9.Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ**  |
| **Ծրագիր 1 Համայնքի մշակութային միջավայրի բարելավում, որոկյալ ծառայությունների մատուցում։** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աշխատակազմի աշխատակիցներ | 35 |  |  |  |
| ՀՈԱԿ ների շենքեր գույք | 21 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Կազմակերպված միջոցառումների թիվը։ | 30 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված ծառայություններից | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքում մշակութային միջոցառումների կազմակերպում | լավ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **29800,0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 9.Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ**  |
| **Ծրագիր 2. Համայնքի մշակութային միջոցառումների կազմակերպում։** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աշխատակազմի աշխատակիցներ | 35 |  |  |  |
| ՀՈԱԿ ների շենքեր գույք | 21 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Կազմակերպված միջոցառումների թիվը | 30 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված ծառայություններից | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Կազմակերպվել են տարբեր միջոցառումներ | 30 |  |  |  |
| Իրականացված տոների և հիշատակի օրերին նվիրված միջոցառումների թիվը | 5 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **4630․0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ծրագիր 3. Համայնքի շենքերի կապիտալ վերանորոգում։** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աշխատակազմի աշխատակիցներ | 5 |  |  |  |
| Նախագծերի թիվը  | 4 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Վերանորոգված մակերեսը | 500 քմ |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված աշխատանքներից | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Վերանորոգվել է Վարդենիկ բնակավայրի Բանավան թաղամասի թիվ 1 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ը | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի և պետական բյուջեի միջոցներ | **209280000** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ծրագիր 4. Համայնքի շենքերի կապիտալ վերանորոգում։** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աշխատակազմի աշխատակիցներ | 4 |  |  |  |
| Նախագծերի թիվը  | 24 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Վերանորոգված մակերեսը | 1450 քմ |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված աշխատանքներից | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Վերանորոգվել է Ծովինարի մշակույթի տունը | լավ |  |  |  |
| Վերանորոգվել է Լիճքի մշակույթի տունը | լավ |  |  |  |
| Վերանորոգվել է Ծակքարի մշակույթի տունը | լավ |  |  |  |
| Վերանորոգվել է Վարդաձորի մշակույթի տունը | լավ |  |  |  |
| Վերանորոգվել է Երանոսի մշակույթի տունը | լավ |  |  |  |
| Վերանորոգվել է Մարտունու համայնքապետարանի 2-րդ և 4-րդ հարկերը | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի և պետական բյուջեի միջոցներ | **168698845** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ծրագիր 5. Համայնքի Մարտունի քաղաքի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների վերանորոգում****Փողոց՝ Պռոշյան 2, Երևանյան 36, Երևանյան 42, Երևանւյան 51, Երևանյան 43:** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աշխատակազմի աշխատակիցներ | 5 |  |  |  |
| Նախագծերի թիվը  | 4 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Վերանորոգված մակերեսը | 3220 քմ |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված աշխատանքներից | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բազմաբնականար բնակելի շենքերի տանիքների կապիտալ վերանորոգում | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի և պետական բյուջեի միջոցներ | 145մլն |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ծրագիր 6. Համայնքի տարբեր տարածքներում ապաստարանների կառուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աշխատակազմի աշխատակիցներ | 5 |  |  |  |
| Նախագծերի թիվը  | 4 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Վերանորոգված մակերեսը | 1200քմ |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված աշխատանքներից | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակչության պաշտպանվածության ապահովում | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի և պետական բյուջեի միջոցներ | 100մլն |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն** |
| **Ծրագիր 1. Սոցիալապես անապահով համայնքի բնակիչներին և կազմակերպություններին աջակցություն** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը | այո |  |  |  |
| Սոցիալական հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** |  |  |  |  |  |
| Աջակցություն ստացած ընտանիքների թիվը | 600 |  |  |  |
| Սոցիալական աջակցություն ստացած զոհվածների ընտանիքների թիվը | 24 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Սոցիալական ծրագրերի շահառուների բավարարվածությունը ծրագրից (հարցումների հիման վրա) | Բավականինլավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բարելավվել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը (հարցումների հիման վրա) | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **6300,0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 13 . Գյուղատնտեսություն** |
| **Ծրագիր 1. Ոռոգման համակարգի կառուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Հմայնքապետարանի աշխատակազմ | 3 |  |  |  |
| Նախագիծ նախահաշիվների թիվը | 45 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ջրի կորուստների նվազում % | 80 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը ոռոգման ջրի մատակարարման վերաբերյալ | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** |
| Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Կառուցված ոռոգման համակարգի երկարությունը մ |  |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 14 . Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիյա** |
| **Ծրագիր 1. Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում համայնքի բոլոր բնակավայրերում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Հմայնքապետարանի աշխատակազմ | 17 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Մատուցած ծառայությունների թիվ | 2000 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը անասնաբուժական ծառայությունների վերաբերյալ | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** |
| Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Իրականացված միջոցառումների թիվը | 17 |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում կոմունալ ծառայությունների մատուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | <<Մարտունի համայնքի կոմունալ սպասարկում>> ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցներ | 27 |  |  |  |
| <<Մարտունի համայնքի կոմունալ սպասարկում և լուսավորություն>> ՀՈԱԿ-ի գույք և տեխնիկա | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** |  Աղբատար մեքենաների թիվը | 17 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը աղբահանության և սանիտարական մաքրման վերաբերյալ | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը շաբաթվա կտրվածքով, անգամ Մարտունի քաղաքում և տարբեր բնակավայրերում | 62 |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը համայնքի բոլոր բնակավայրերում | ամբողջությամբ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **126850,0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| **Ծրագիր 2. Համայնքում կոմունալ ծառայությունների բարելավում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի աշխատակիցներ , վարչական ղեկավարներ | 27 |  |  |  |
| Ներկայացված ծրագրային առաջարկ | Ծրագրային առաջարկի առկայություն |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ձեռք բերված տեխնիկաների թրվը | 12 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը կոմունալ ծառայությունների բարելավումից | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը շաբաթվա կտրվածքով, անգամ Մարտունի քաղաքում և տարբեր բնակավայրերում | 6 |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը կոմունալ ծառայությունների մատուցումը համայնքի բոլոր բնակավայրերում | ամբողջությամբ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **27000․0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 15. Զբոսաշրջություն** |
| **Ծրագիր 2. Համայնքում կոմունալ ծառայությունների բարելավում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի աշխատակիցներ  | 3 |  |  |  |
| Համայնքին պատկանող գույք և սարքավորում | Ըստ ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տեսահոլովակների թողարկում | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը  | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Տեսարժան վայրերի նույնականացում, բուկլետների և տեսահոլովակների թողարկում | Մեկ տեսահոլովակ200 տպագրված բուկլետներ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **27000․0** |  |  |  |