Հավելված

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի

Մարտունի համայնքի ավագանու

2024 թվականի հունիսի 26-ի №102-Լ որոշման

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ**

**ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՐՏՈՒՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ**

**ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՄԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 2024-2028 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՆ ՊԼԱՆ**

2024թ.

**ԳԼՈՒԽ 1․ ԱՌԿԱ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ**

**1. ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ**

1. Ներածություն (պլանի ամփոփագիր)
2. Հիմնախնդիրներ, առաջնահերթություններ, տեսլական
3. Պլանավորման տարածքի բնութագիր
4. Թափոնների քանակ և բաղադրություն

5) Իրազեկվածության աստիճան

6)Ֆինանսավորում և բյուջե

7) Մշտադիտարկում և հաշվետվողականություն

**1) ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ**

|  |  |
| --- | --- |
| Պլանի անվանում | **ՀՀ Գեղարքունիքի Մարզ Մարտունի համայնք** |
| Պլանավորման մեջ ընդգրկված համայնք, բնակավայրեր | **Մարտունի համայնք, Արծվանիաս, Ծովինար, Վարդենիկ, Զոլաքար, Աստղաձոր, Վաղաշեն, Գեղհովիտ, Ներքին Գետաշեն, Վերին Գետաշեն, Մադինա, Լիճք, Ծակքար, Ծովասար, Ձորագյուղ, Վարդաձոր և Երանոս բնակավայրեր** |
| Պլանավորման ժամանակաշրջան | **2024-2028 թվականներ** |
| Ներկայացվող Պլանի նախատեսված վերանայման ամսաթվերը | **2025թ. սեպտեմբեր**  **2027թ. սեպտեմբեր** |
| Պլանը կազմող անձանց անուն, ազգանուն, պաշտոն | **Հ.Հարությունյան Մարտունու հմայնքապետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության բաժնի պետ** |
| Պլանը կազմող անձանց էլ․ հասցե և հեռախոս | **gyuxatntesutyun@mail.ru,093-716-713** |
| Պլանի էլեկտրոնային տարբերակը ներբեռնելու էլ․ հասցե |  |

Մարտունի համայնքը գտնվում է ՀՀ Գեղարքունիքի մարզում,  Մարտունի համայնքը գտնվում է Սևանա լճի հարավային ափին, ծովի մակարդակից միջինը 1970 մետր բարձրության վրա, մայրաքաղաքից 130 կմ հեռավորության վրա: Համայնքը խոշորացվել է 2021 թվականին, այն իր կազմում ընդգրկում է **Մարտունի, Արծվանիաս, Ծովինար, Վարդենիկ, Զոլաքար, Աստղաձոր, Վաղաշեն, Գեղհովիտ, Ներքին Գետաշեն, Վերին Գետաշեն, Մադինա, Լիճք, Ծակքար, Ծովասար, Ձորագյուղ, Վարդաձոր և Երանոս բնակավայրերը**՝ Մարտունի քաղաք կենտրոնով։ Համայնքում հաշվառված է 90200 մարդ։

Համայնքում կա 30 դպրոց, գործում է բազմագործառութային քոլեջ և բժշկական քոլեջ ( Մարտունի քաղաքում):

Մարտունի համայնքն ունի 43 համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններ՝ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն, մարզադպրոց, երաժշտական դպրոցներ, գրադարանների կենտրոնացված համակարգ, մշակութային կենտրոններ, արվեստի դպրոց և կոմունալ տնտեսություններ։

2024-2028 թվականների Պլանն իր առջև խնդիր է դրել․

* Ունենալ հստակ համակարգ համայնքում կոշտ կենցաղային և խոշոր եզրաչափի թափոնների հավաքման, տեղադրման համար,
* ստեղծել կարողություններ՝ թափոնների տարանջատման համար,
* խթանել պլաստիկ թափոնների տարանջատումը՝ շրջակա միջավայրը մաքուր պահելու, մարդկանց կենցաղավարման մշակույթը բարձրացնելու նպատակով։
* իրազեկման արշավների միջոցով ոլորտային հիմնախնդիրները դարձնել հասանելի և կիրառելի, որը միաժամանակ կնպաստի մարդկանց վարքագծի փոփոխությանը:

Մարտունի համայնքը ներառված է «Գեղարքունիքի և Կոտայքի կոշտ թափոնների կառավարում» ծրագրում, որի արդյունքում 2024 թվականի տարեվերջին աղբահանությունը և աղբի տեղափոխումը կատարվելու են մասնագիտացված ՍՊԸ-ի կողմից, փակվելու են Մարտունի համայնքի գործող աղբավայրերը, սահմանվելու է աղբահավաքման նոր գրաֆիկ՝ համաձայն արդեն իսկ կատարված քարտեզագրումների:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Օրենսդրություն | Կարգավորող առարկան |
| **1.** | «Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին» ՀՀ օրենք | Օրենքը սահմանում է.  - աղբահանության և սանիտարական մաքրման ոլորտում ՀՀ կառավարության և լիազոր մարմնի լիազորությունները,  - աղբահանության վճար վճարողների շրջանակը  -աղբահանությանը և սանիտարական մաքրմանը ներկայացվող պահանջները  -աղբահանության վճար կատարելու հիմքը, դրա դրույքաչափը, հաշվարկման և վճարման կարգը  -աղբահանության վճար վճարողների իրավունքները, պարտականությունները և պատասխանատվությունը։ |
| **2.** | «Թափոնների մասին» ՀՀ օրենք | Օրենքը սահմանում է.  -թափոնների գործածության ոլորտում պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների իրավասությունները,  -թափոնների գործածության ոլորտում պետական նորմավորումը, հաշվառումը, անձնագրավորումը, վիճակագրական հաշվետվությունը և ստանդարտացումը  -թափոնների գործածության ոլորտում սուբյեկտների իրավունքները և պարտականությունները  - թափոնների օգտահանման և դրանց գոյացման ծավալների նվազեցման միջոցառումների տնտեսական խթանման ապահովումը |
| 3. | «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենք Հավելված  Մարտունի համայնքի ավագանու՝  26.06.2024թ. թիվ 102-Լ որոշման    ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՐՏՈՒՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՄԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 2024-2028 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՆ ՊԼԱՆ  2024թ.  ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՐՏՈՒՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՄԱՆ ՏԵՂԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ  ԳԼՈՒԽ 1․  ԱՌԿԱ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ  1. ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ  1) Ներածություն (պլանի ամփոփագիր)  2) Հիմնախնդիրներ, առաջնահերթություններ, տեսլական  3) Պլանավորման տարածքի բնութագիր  4) Թափոնների քանակ և բաղադրություն  5) Թափոնների գործածություն  6) Իրազեկվածության աստիճան  7) Ֆինանսավորում և բյուջե  8) Մշտադիտարկում և հաշվետվողականություն    1) ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ  Աղյուսակ 1  Պլանի անվանում ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՐՏՈՒՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՄԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 2024-2028 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՆ ՊԼԱՆ  Պլանավորման մեջ ընդգրկված համայնք, բնակավայրեր **Մարտունի,** **Արծվանիաս, Ծովինար, Վարդենիկ, Զոլաքար, Աստղաձոր, Վաղաշեն, Գեղհովիտ, Ներքին Գետաշեն, Վերին Գետաշեն, Մադինա, Լիճք, Ծակքար, Ծովասար, Ձորագյուղ, Վարդաձոր** և **Երանոս** Պլանավորման ժամանակաշրջան 2024-2028 թվականներ  Ներկայացվող Պլանի նախատեսված վերանայման ամսաթվերը 2025թ. սեպտեմբեր  2027թ. սեպտեմբեր  Պլանը կազմող անձանց անուն, ազգանուն, պաշտոն Հարություն Հարությունյան,Մարտունու համայնքապետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության բաժնի պետ, [gyuxatntesutyun@mail.ru](mailto:gyuxatntesutyun@mail.ru), +37493716713  Պլանի էլեկտրոնային տարբերակը ներբեռնելու էլ․ հասցե  Մարտունի համայնքը գտնվում է ՀՀ Գեղարքունիքի մարզում,  Մարտունի համայնքը գտնվում է Սևանա լճի հարավային ափին, ծովի Մակարդակից միջինը 1970 մետր բարձրության վրա, մայրաքաղաքից 130 կմ հեռավորության վրա: Համայնքը խոշորացվել է 2021 թվականին, այն իր կազմում ընդգրկում է **Մարտունի, Արծվանիաս, Ծովինար, Վարդենիկ, Զոլաքար, Աստղաձոր, Վաղաշեն, Գեղհովիտ, Ներքին Գետաշեն, Վերին Գետաշեն, Մադինա, Լիճք, Ծակքար, Ծովասար, Ձորագյուղ, Վարդաձոր և Երանոս բնակավայրերը** Մարտունի քաղաք կենտրոնով։ Համայնքում հաշվառված է 89207 մարդ։  Համայնքում կա 30 դպրոց, գործում է բազմագործառութային քոլեջ և բժշկական քոշեջ ( Մարտունի քաղաքում):  Մարտունի համայնքն ունի 43 համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններ՝ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն, մարզադպրոց, երաժշտական դպրոցներ, գրադարանների կենտրոնացված համակարգ, մշակութային կենտրոններ, արվեստի դպրոց և կոմունալ տնտեսություններ։  Մարտունի համայնքը ներառված է «Գեղարքունիքի և Կոտայքի կոշտ թափոնների կառավարում» ծրագրում, որի արդյունքում 2024թվականի տարեվերջին աղբահանությունը և աղբի տեղափոխումը կատարվելու են մասնագիտացված ՍՊԸ-ի կողմից, փակվելու են Մարտունի համայնքի գործող աղբավայրերը, սահմանվելու է աղբահավաքման նոր գրաֆիկ՝ համաձայն արդեն իսկ կատարված քարտեզագրումների:  Պլանի իրականացման արդյունքում  2. Հանրային իրազեկություն և մասնակցություն (երկկողմանի տեղեկատվության կիրառում):  Ստորև ձևակերպված են այդ 4 նպատակները, որոնք համապատասխանում են վերոնշյալ ոլորտներին.  Ա. Ինստիտուցիոնալ և օրենսդրական զարգացում (կառավարում և կազմակերպչական հարցեր, ներքին կանոններ և կանոնակարգեր):  Նպատակ 1. Բարելավել համայնքում աղբահանության կառավարման համակարգը և ձևավորել համայնքային դաշտ:  Բ. Աղբահանության կառավարման ենթակառուցվածք (ԿԿԹ կուտակման, հավաքման, տեղափոխման, տեղակայման, տեսակավորման և վերամշակման/վնասազերծման տեխնիկական հնարավորություններ և ձևեր):  Նպատակ 2. Ուժեղացնել աղբահանության կառավարման ենթակառուցվածքները Մարտունի համայնքի ամբողջ տարածքը սանիտարահիգիենիկ պահանջներին համապատասխան սպասարկելու համար՝ հիմնելով աղբի կրճատման, վերամշակման, վնասազերծման և շրջակա միջավայրի պաշտպանությանն ուղղված մշտական գործընթաց՝ արդյունավետ համագործակցելով օպերատորների հետ:  Գ. Ֆինանսական-տնտեսական արդյունավետություն:  Նպատակ 3. Հասնել աղբահանության կառավարման ֆինանսական կայունությանը:  Դ. Հանրային իրազեկություն և մասնակցություն:  Նպատակ 4. Ապահովել բնակչության մշտական և հետևողական իրազեկումը և մասնակցությունը աղբահանության կառավարման գործընթացին:    ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  -աղբի տեսակավորման և վերամշակման ծրագրերի իրականացում  -զարգացած երկրների փորձի տեղայնացում  -բնակչության իրազեկվածության աստիճանի բարձրացում  -սպասարկման որակի բարձրացում  -շրջակա միջավայրի նկատմամբ բնակչության հոգածության բարձրացում  -տեսակավորված աղբից համայնքի բյուջե հավելյալ եկամուտ  -Բազմաբնակարան շենքերում կրծողների խնդրի կարգավորում  ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐ  -վարձավճարների հավաքագրման ցածր մակարդակ  -ինքնածախսածածկման անհնարինություն  -բանվորական աշխատուժի բացակայություն  -հասարակության անբարեխիղճ վերաբերմունք  -բնակչության կողմից ոչ ճիշտ տեսակավորման իրականացում  ՎՏԱՆԳՆԵՐ  -Ճանապարհների շահագործման սեզոնային դժվարություններ  -չհավաքագրվող աղբահանության վճարների գանձնման համար անհրաժեշտ օրենսդրական լծակների բացակայություն  -տեսակավորման համակարգի թերի իրականացում | Օրենքը սահմանում է.  - համայնքի աղբահանությունը և սանիտարական մաքրումը, կոմունալ տնտեսության աշխատանքների ապահովումը որպես համայնքի պարտադիր խնդիր,  -համայնքի տարածքում աղբահանությունը և սանիտարական մաքրումը, ինչպես նաև «Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված այլ լիազորությունների իրականացումն ու կազմակերպումը Համայնքի ղեկավարի կողմից դրույթը  - համայնքի բնակչության կենսաապահովման խնդիրները լուծելու նպատակով աղբահանության և սանիտարական մաքրման կազմակերպման, ծառայությունների իրականացման համար համայնքի ավագանու կողմից համայնքի բյուջե մուտքագրվող վճարների սահմանում և այդ վճարների չափի հաստատում համայնքի ավագանու որոշմամբ: |
| 4. | «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» ՀՀ օրենք | - համայնքի կողմից աղբահանության վճար վճարողների համար աղբահանության աշխատանքների կազմակեպման համար,  - համայնքի կողմից իրավաբանական անձանց կամ անհատ ձեռնարկատերերին շինարարական և խոշոր եզրաչափի աղբի հավաքման և փոխադրման, ինչպես նաև աղբահանության վճար վճարողներին շինարարական և խոշոր եզրաչափի աղբի ինքնուրույն հավաքման և փոխադրման թույլտվության համար |

**2) ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ, ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՏԵՍԼԱԿԱՆ**

Սույն ենթաբաժնում ներկայացվում են պլանավորմանը նախորդող բազմաշահառու կողմերի հետ մի շարք քննարկումների արդյունքներով Պլանավորման տարածքում աղբահանության և կոշտ թափոնների կառավարման տեսլականը և նպատակները՝ հետևյալ ուղղություններով․

* հիմնախնդիրների բացահայտում
* առաջնահերթությունների սահմանում
* ուժեղ և թույլ կողմերի վերլուծություն
* տեսլականի և նպատակների ձևակերպում։

**3) ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

**ա․ Պլանավորման տարածքի նկարագրություն**

**Աղյուսակ 2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ընդհանուր տարածք | Քաղաքային | Գյուղական | Արդյունաբերական | Գյուղատնտեսական | Կանաչ, անտառային |
| Տարածքը (հա) | 12,6 | 5,5 | 7,1 | - | - | - |
| Տարածքը տոկոսով ընդհանուրից (%) | 100 | 44 | 56 | - | - | - |

**բ․ Աշխարհագրական սահմաններ**

Քարտեզի վրա անհրաժեշտ տարածքի աշխարհագրական սահմանների նշումը ընթացքի մեջ է, որին կհետևի համապատասխան քարտեզի տեղադրումը:

**գ․ Ժողովրդագրական տեղեկատվություն**

**Աղյուսակ 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Գրանցված բնակչություն (մարդ) | Փաստացի բնակվող (մարդ) | Տնտեսությունների թիվ | Բազմաբնակարան շենքերի թիվ | Բնակարանների թիվ |
| 89207 | 60000 | 26208 | 42 | 16771 |
|  |  |  |  |  |

**դ․ Կոշտ թափոն գոյացնող հիմնական աղբյուրների տեսակը և քանակը**

**Աղյուսակ 4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Թափոն գոյացնող հիմնական աղբյուրների տեսակները | Քանակ | Նշումներ |
| **Բնակելի նպատակային նշանակության շինություններ** | **16813** |  |
| Բազմաբնակարան բնակելի շենքեր | 42 |  |
| Անհատական բնակելի տներ | 16771 |  |
| **Ոչ բնակելի նպատակային նշանակության շինություններ** | **1201** |  |
| Առևտրի, հանրային սննդի և կենցաղային ծառայությունների մատուցման շինություններ | 889 |  |
| Հյուրանոցային և հյուրատնային տնտեսություններ, սպորտի համարանախատեսված, տրանսպորտի բոլոր տիպերի կայանների շինություններ | 7 |  |
| Վարչակառավարչական, ֆինանսական, կապի, ինչպես նաև առողջապահության համար նախատեսված շինություններ | 60 |  |
| Արտադրական, արդյունաբերական և գյուղատնտեսական նշանակության շինություններ | 21 |  |
| Գիտակրթական, մշակութային և գրասենյակային նշանակության շինություններ | 39 |  |
| Շինություններ, որտեղ իրականացվում է մեկից ավելի, առանձնացված տնտեսական գործունեություն | 185 |  |

**4) ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ ԵՎ ԲԱՂԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**ա․ Գոյացող թափոնների քանակի ընդունված ցուցանիշներն են**

* մեկ տարում գոյացող թափոնների ընդհանուր զանգվածը (10950 տոննա/տարեկան)
* մեկ տարում գոյացող թափոնների կշիռը մեկ բնակչի հաշվով (182,5/կգ/տարի)
* մեկ օրում գոյացող թափոնների կշիռը մեկ բնակչի հաշվով (0,5/կգ/օր)

**բ․ Թափոնների բաղադրության հիմնական տեսակները/հոսքերը**

* **Կոշտ կենցաղային թափոն**՝ աղբամաններում կուտակվող կոշտ կենցաղային թափոն՝ «Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքով սահմանած թափոն,
* **Խոշոր եզրաչափի թափոն**՝ 1խմ և ավել ծավալով թափոն, որը չի տեղադրվում աղբամանում,
* **Շինարարարական աղբ**՝ քաղաքաշինական և շինարարական գործունեության հետևանքով աառաջացող աղբ,
* **Շահագործումից դուրս եկած ավտոմեքենաներ, մետաղական ջարդոն,**
* **Փաթեթավորման թափոն**՝ կոմերցիոն գոտում գոյացող փաթեթավորման թափոն,
* **Էլեկտրական և էլեկտրոնային թափոն (ԷԷՍ)**՝ չշահագործվող սարքավորում, որը սնուցվում է էլեկտրական ցանցից կամ մարտկոցից,
* **Կենսաբանական թափոն**՝ կենդանական ծագման պարենային և ոչ պարենային հումքի վերամշակումից ստացված թափոններ, ինչպես նաև անասնապահական, թռչնաբուծական և ձկնաբուծական ձեռնարկությունների գործունեության հետևանքով առաջացած թափոններ
* **Պարտեզային թափոն**՝ այգիների, պուրակների և այլ կանաչ տարածքներից հավաքված թափոն, այդ թվում՝ էտման թափոն, տերևներ և այլ նմանատիպ թափոն,
* **Անվադողեր**՝ մարդատար, բեռնատար մեքենաների և հեծանիվների շահագործումից դուրս եկած անվադողեր
* **Վտանգավոր թափոն**՝ (բացի ԷԷՍ թափոնից**)**՝ ներկեր, քիմիկատներ, դյուրավառ նյութեր, բժշկական թափոն և այլն, հնարավոր ցանկը ներկայացված է հավելվածում։

Պայմանավորված այն հանգամանքով., որ դեռևս թափոնների բաղադրության մանրակրկիտ ուսումնասիրություն չի իրականացվել, ուստի աղյուսակ 5-ը չի լրացվում:

**Աղյուսակ 5**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I Թափոնի տեսակը | % | II Թափոնի տեսակը՝ մանրակրկիթ բաղադրության ուսումնասիրության դեպքում | % |
| Օրգանական |  | Խոհանոցային |  |
| Այգիներից պուրակներից և այլ կանաչ տարածքներից |  |
| Թուղթ և ստվարաթուղթ |  |  |  |
| Պլաստիկ |  | Պլաստիկ շշեր |  |
| պոլիեթիլենային փաթեթավորումներ |  |
| Պլաստիկ տարաներ |  |
| Ապակի |  |  |  |
| Մետաղ |  |  |  |
| Այլ թափոն |  | էլեկտրական |  |
|  | տեքստիլ |  |
|  | փայտ |  |
|  | վտանգավոր |  |
|  | Այլ |  |

**Աղյուսակ 6**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Թափոններ գործածության ձև** | **Նկարագրություն** |
| **I** | Խառը, չտեսակավորված հավաքում և տեղափոխում | Մարտունի համայնքում իրականացվում է թափոնների խառը հավաքում և hեռացում օպերատորի կողմից դեպի աղբավայր, ինչպես նաև թափոն առաջացնողի կողմից աղբի ինքնափոխադրում դեպի աղբավայր |
| **II** | Թափոնների տեսակավորված հավաքում և տեղափոխում |  |
| **III** | Թափոնների վերաօգտագործում և վերակիրառում | - |
| **IV** | Թափոնների վերամշակում և օգտահանում | - |
| **IV** | Վտանգավոր թափոնների չեզոքացում/վնասազերծում / | *-* |
| **VI** | Թափոնների տեղադրում ոչ սանիտարական աղբավայրում | - |
| **VII** | Տեղադրում սանիտարական աղբավայրում | համայնքում թափոնների տեղադրումն իրականացվում է քաղաքաշինական, բնապահպանական սանիտարական նորմերին համապատասխանող աղբավայրում |

**ա․ Թափոնների քանակն ըստ հիմնական տեսակների և դրանց գործածության ձևերի**

**Աղյուսակ 7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Թափոնի տեսակ | Աղբի գոյացում 1 շնչի հաշվով,  կգ/տարի/մարդ | Աղբւի տարեկան գոյացում,  տոննա/տարի |  | Թափոնների գործածության ձևեր | | | | | | |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **Նշումներ** |
| Խառը հավաքում  (% ընդհանուր քանակից) | Տեսակավորված հավաքում  (% ընդհանուր քանակից) | Վերաօգտագործում /կրկնաօգտագործում  (% ընդհանուր քանակից) | Վերամշակում և/կամ օգտահանում  (% ընդհանուր քանակից) | Վտանգավոր թափոնների չեզոքացում/վնասազերծում (% ընդհանուր քանակից) | Տեղադրում ոչ սանիտար. աղբավայրում  (% ընդհանուր քանակից) | Տեղադրում սանիտար. աղբավայրում  (% ընդհանուր քանակից) |
| Կոշտ կենցաղային թափոն | 182,5 | 10950 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Խոշոր եզրաչափերի թափոն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Շինարարական աղբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Շահագործումից դուրս եկած ավտոմեքենաներ, մետաղական ջարդոն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անվադողեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Փաթեթավորում և փաթեթվածք |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Էլեկտրական և էլեկտրոնային թափոն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Կենսաբանական թափոն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Վտանգավոր թափոններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**բ․ Աղբահանության և կոշտ թափոնների հետ գործածություն**

* **Աղբահանություն և կոշտ կենցաղային թափոնների հավաքում**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | **Աղյուսակ 8** | |
| Թափոնների հավաքման մեթոդ | Ծառայությունից օգտվող բնակչություն (%) | Տեսակավորված հավաքում (տոննա) | Տեսակավորված հավաքում (%) | Չտեսակավորված հավաքում (տոննա) | Չտեսակավորված հավաքում (%) | Նշումներ | |
| Աղբամաններից | 12 | - | - | 1314 | 100 |  | |
| Աղբախցերից |  | - | - |  |  |  | |
| Գրաֆիկով՝ տնից կամ կազմակերպությունից | 80 | - | - | 8760 | 100 |  | |
| Պատվերով՝ տնից կամ կազմակերպությունից |  | - | - |  |  |  | |
| Ինքնափոխադրում | 8 | - | - | 876 | 100 |  | |

* **Աղբահանություն իրականացնող օպերատորներ**

**Աղյուսակ 9**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Օպերատորի անվանում | Սպասարկվող համայնքներ/ բնակավայրեր | Սպասարկվող տարածքի բնակչության թիվ | Օպերատորի աղբատար մեքենաների թիվը | Օպերատորի աղբատար մեքենաների տեսակն, տարողությունը (բաց/փակ թափքով, կոմպակտոր ևն) | Հավաքվող թափոնների տեսակները/ խառը, տեսակավրորված պլաստիկ, թուղթ․․․, շինարարական և այլն հավաքում | | | Օպերատորի աշխատանքի գնահատական (1-ից 5) | Նշումներ |
| թիվ 1 ՀՈԱԿ, թիվ 2 ՀՈԱԿ | 17 | 60000 |  |  |  | խառը |  | |  |

* **Աղբի տեղափոխման սխեմաներ Աղյուսակ 10**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Թափոնի տեսակ | Հեռավորություն մինչև աղբավայր, կմ | Հեռավորություն մինչև փոխաբեռնման կայան, կմ | Հեռավորություն մինչև տեսակավորման կենտրոն, կմ | Հեռավորություն մինչև այլ գործածության կայանք /վերամշակման գործարան և այլն/ կմ | Նշում ինքնափոխադրման մասին |
| Կոշտ կենցաղային թափոն | մինչև 1,5 |  |  |  |  |
| Խոշոր եզրաչափերի թափոն |  |  |  |  |  |
| Շինարարական աղբ |  |  |  |  |  |
| Շահագործումից դուրս եկած ավտոմեքենաներ, մետաղական ջարդոն |  |  |  |  |  |
| Անվադողեր |  |  |  |  |  |
| Փաթեթավորում և փաթեթվածք |  |  |  |  |  |
| Էլեկտրական և էլեկտրոնային թափոն |  |  |  |  |  |

* **Թափոնների գործածության կայանքներ**

**Աղյուսակ 11**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Թափոնների գործածության կայանքներ | Առկայություն (պլանավորման տարածքում առկա է/առկա չէ, առկա է այլ տարածքում) | Հզորություն, հազ տ/տարի | Հեռավորություն պլանավորման տարածքից, կմ | Նշումներ |
| Տեսակավորման կենտրոն | Առկա չէ | 270 | 1,5 |  |
| Ապակու վերամշակման կայանք | Առկա չէ |  |  |  |
| Մետաղի վերամշակման կայանք | Առկա չէ |  |  |  |
| Պլաստիկի վերամշակման կայանք | Առկա չէ |  |  |  |
| Թղթի վերամշակման կայանք | Առկա չէ |  |  |  |
| Կոմպոստացման կայանք | Առկա չէ |  |  |  |
| Կենսագազի արտադրման կայանք | Առկա չէ |  |  |  |
| Աղբակիզման կայանք | Առկա չէ |  |  |  |
| Վնասազերծման/վերացման կայանք | Առկա չէ |  |  |  |
| Փոխաբեռնման կայան | Առկա չէ |  |  |  |
| Աղբավայր | Առկա է |  |  |  |
| Այլ /նշել/ |  |  |  |  |

* **Աղբավայրեր և աղբանոցներ**

**Աղյուսակ 12**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Աղբավայր /գտնվելու վայրը/ | Շահագործող համայնքներ /բնակավայրեր | Աղբավայրի մակերես, հա | Տեղադրվող աղբի տեսակ | Ստեղծման իրավական հիմք /որոշման համար, ամսաթիվ/ | Սեփականության  /օգտագործման իրավունք | Շահագործողի անվանում | Աղբի տեղադրման վճարը /ՀՀ դրամ/տոննա | Դեպի աղբավայր տանող մուտքի ճանապարհատվածի վիճակը |
| Թիվ 1 | Մարտունի | 5,5 | չտեսակավորված թափոններ /բացառությամբ խոշոր եզրաչափերի թափոններ/ | ՀՀ Կառավարության 19-01-2006թ թիվ 34-Ն որոշում ՀՀ կառավարության 26-01-2006թ թիվ135-Ն որոշում | համայնքի սեփական. | ,,Մարտունի համայնքի թիվ 1 կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում ՛՛ ՀՈԱԿ |  |  |
| Թիվ 2 | Ծակքար | 0,6401 | չտեսակավորված թափոններ /բացառությամբ խոշոր եզրաչափերի թափոններ/ | ՀՀ կառ.08.04.2004թ.թիվ 441-Ն որոշում | սեփականություն | ,,Մարտունի համայնքի թիվ 1 կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում ՛՛ ՀՈԱԿ |  |  |
| Թիվ 3 | Ձորագյուղ | 0,2957 | չտեսակավորված թափոններ /բացառությամբ խոշոր եզրաչափերի թափոններ/ | ՀՀ կառ.08.04.2004թ.թիվ 444-Ն որոշում | սեփականություն | ,,Մարտունի համայնքի թիվ 1 կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում ՛՛ ՀՈԱԿ |  |  |
| Թիվ 4 | Վ.Գետաշեն | 0,3854 | չտեսակավորված թափոններ /բացառությամբ խոշոր եզրաչափերի թափոններ/ | ՀՀ կառ.09.03.2006թ.թիվ 388-Ն որոշում | սեփականություն | ,,Մարտունի համայնքի թիվ 1 կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում ՛՛ ՀՈԱԿ |  |  |
| Թիվ 5 | Լիճք | 0,9249 | չտեսակավորված թափոններ /բացառությամբ խոշոր եզրաչափերի թափոններ/ | ՀՀ կառ23.03.2006թ.թիվ 454-Ն որոշում | սեփականություն | ,,Մարտունի համայնքի թիվ 1 կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում ՛՛ ՀՈԱԿ |  |  |
| Թիվ 6 | Արծվանիստ | 0,7 | կոշտ կենցաղային աղբ |  | համայնքի սեփական. | ,,Մարտունի համայնքի թիվ 2 կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում ՛՛ ՀՈԱԿ |  |  |
| Թիվ 7 | Վարդենիկ | 1,2 | կոշտ կենցաղային աղբ |  | համայնքի սեփական. | ,,Մարտունի համայնքի թիվ 2 կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում ՛՛ ՀՈԱԿ |  |  |
| Թիվ 8 | Զոլաքար | 1,1 | կոշտ կենցաղային աղբ |  | համայնքի սեփական. | ,,Մարտունի համայնքի թիվ 2 կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում ՛՛ ՀՈԱԿ |  |  |
| Թիվ 9 | Աստղաձոր | 1 | կոշտ կենցաղային աղբ |  | համայնքի սեփական. | ,,Մարտունի համայնքի թիվ 2 կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում ՛՛ ՀՈԱԿ |  |  |
| Թիվ 10 | Վաղաշեն | 0,8 | կոշտ կենցաղային աղբ |  | համայնքի սեփական. | ,,Մարտունի համայնքի թիվ 2 կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում ՛՛ ՀՈԱԿ |  |  |

* **Պատասխանատվության փաստացի բաշխումը**

**Աղյուսակ 13**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պատասխանատուներ | Իրազեկության  բարձրացում (%) | Խառը  հավաքում (%) | Տեսակավորված հավաքում (%) | Տեղափոխում (%) | Տեսակավորում /գործարանային/ (%) | Վերաօգտագործում /կրկնաօգտագործում  (%) | Վերամշակում և/կամ օգտահանում  (%) | Վտանգավոր թափոնների վնասազերծում/  վերացում (%) | Տեղադրում  աղբավայրում (%) |
| ՏԻՄ | 50 | 100 | 20 | 80 |  |  |  |  |  |
| Մանսավոր հատված |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
| Արտադրող |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
| Բնակչություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Քաղաքացիական կազմակերպություն | 50 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |

**Անձնակազմի կարողությունների գնահատում**

**Աղյուսակ 14**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Հմտություն/ ոլորտ | Համապատասխան գիտելիքներ ու հմտություն ունեցող աշխատակիցների թիվը | Գիտելիքների ու հմտությունների ներկայիս մակարդակ (1-շատ ցածր, 2-ցածր, 3-միջին, 4-բարձր, 5-գերազանց) | Նշումներ |
| Թափոնների կառավարման գիտելիքներ | 7 | 3 |  |
| ՀՀ օրենսդրության իմացություն | 3 | 3 |  |
| Տվյալների հավաքագրում | 2 | 3 |  |
| Համակարգչային քարտեզագրում | 1 | 3 |  |
| Գնումների կազմակերպում | 3 | 3 |  |
| Պայմանագրերի կառավարում | 3 | 3 |  |
| Գործառնական հմտություններ | 2 | 3 |  |
| Ֆինանսական վերլուծության իմացություն | 1 | 3 |  |

* **Աղբահանության և Կոշտ թափոնների գործածության քարտեզ**
* Ներկայումս իրականացվում են պլանավորման տարածքի քարտեզագրման աշխատանքներ, որից հետո այն կտեղադրվի ենթաբաժնում:

**5) ԻՐԱԶԵԿՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆ**

**Աղյուսակ 15**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Հարցեր | Իրազեկվածության/գոհունակության աստիճան /1-շատ ցածր, 2-ցածր, 3-միջին, 4-բարձր, 5-գերազանց/ | Նշումներ/ առաջարկություններ |
| **1. Թափոնների կառավարման վերաբերյալ առկա գիտելիքների աղբյուրներ** |  |  |
| Կրթության տարբեր աստիճաններ (նախադպրոցական, դպրոցական, բուհական) | 3 |  |
| Սոցիալական գովազդներ |  |  |
| Պաշտոնական տեղեկատվություն ԶԼՄ-ներով | 3 |  |
| Քաղաքացիական կազմակերպությունների գործունեություն | 3 |  |
| **2. Թափոնների կառավարման վերաբերյալ տեղեկացվածություն** |  |  |
| Թափոնների թերի կառավարման բնապահպանական ազեցությունները | 3 |  |
| Թափոնների թերի կառավարման սոցիալական ազեցությունները | 3 |  |
| Թափոնների թերի կառավարման տնտեսական ազեցությունները | 3 |  |
| Թափոնները աղբավայր հեռացնելու ազդեցությունները | 3 |  |
| Թափոնների հիերարխիայի իմացություն | 2 |  |
| Օրենսդրության խրախուսող գործիքներ | 3 |  |
| Օրենսդրության պատժիչ գործիքներ | 1 |  |
| Թափոնների կառավարման ոլորտում իրականացվող բնապահպանական ծրագրեր | 3 |  |
| **3. Թափոնների կայուն կառավարման վերաբերմունք և ակնկալիքներ** |  |  |
| Թափոնների կայուն կառավարման կարևորությունը | 3 |  |
| Թափոնների տեսակավորման օգուտները | 1 |  |
| Թափոնների վերօգտագործման օգուտները | 1 |  |
| Թափոնների վերամշակման, օգտահանման օգուտները | 1 |  |
| Իրազեկվածության արշավների օգուտները | 2 |  |
| **4. Բնակիչների և տնտեսվարողների գոհունակություն** |  |  |
| Աղբամանների տեղակայվածություն | 2 |  |
| Աղբամանների վիճակ | 3 |  |
| Չտեսակավորված թափոնների հավաքման հաճախականություն | 3 |  |
| Տեսակավորված թափոնների հավաքում | 2 |  |
| Համայնքի սանիտարական վիճակ | 3 |  |
| Աղբահանության վճար | 3 |  |
| Մատուցված ծառայությունների ընդհանուր վիճակ | 3 |  |

**6) ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ԲՅՈՒՋԵ**

**ա․ Աղբահանության եկամուտների և ծախսերի ընդհանուր նկարագրություն**

**Աղյուսակ 16**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Տարի | Փաստացի բնակչության թիվ | Աղբահանության սահմանված վարձավճարը, դրամ/անձ | Գործող տնտեսվարող սուբյեկտների թիվը | Աղբահանության համակարգում ընդգրկված տնտեսվարող սուբյեկտների թիվը /աղբահանության պայմանագիր / | Վարձավճարների հավաքման ընդհանուր ծախսեր, դրամ/տարի | Աղբի հավաքման և տեղափոխման ծախս, դրամ/տարի | Աղբավայրում աղբի տեղադրման ծախս, դրամ/տոննա |
| 2023 | 60000 | 150 | 566 | 566 | 20703539 | 100859356 | 14903544 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**բ․** **Հավաքագրում և ծախսեր**

**Աղյուսակ 17**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Տարի | Եռամսյակ | Աղբահանության եկամուտ/ հավաքագրում | | | | | | Եկամուտ վերամշակման ենթակա թափոնների վաճառքից | Աղբահանության ծախս | | Սանիտարական մաքրման ծախս | |
| Բնակչոթյուն | | | Տնտեսվարող սուբյեկտներ | | | Պլան | Փաստ | Պլան | Փաստ |
| Պլան | Փաստ | % | Պլան | Փաստ | % |
| 2021 | 1-ին եռ. | 13357400 | 4779200 |  | 3187700 | 988000 |  | 0 |  | 7565843 |  | 6720235 |
| 2-րդ եռ. | 15297800 | 7577000 |  | 3316000 | 3576000 |  | 0 |  | 8404606 |  | 7998945 |
| 3-րդ եռ. | 15326400 | 8808800 |  | 3629400 | 3097100 |  | 0 |  | 8552090 |  | 7896264 |
| 4-րդ եռ. | 15321800 | 22189900 |  | 3451500 | 5059200 |  |  |  | 16590613 |  | 9525056 |
| Տարեկան 2012թ. | | 59503400 | 43354900 |  | 13584600 | 12720300 |  | 0 | 0 | 41113152 | 0 | 32140500 |
| 2022 | 1-ին եռ. | 3372300 | 2455300 |  | 2411600 | 1571000 |  |  |  | 7565843 |  | 6720235 |
| 2-րդ եռ. | 3376600 | 2281500 |  | 2400900 | 1761000 |  |  |  | 8404606 |  | 7998944 |
| 3-րդ եռ. | 3358300 | 2349500 |  | 2350200 | 1587900 |  |  |  | 8552090 |  | 7896264 |
| 4-րդ եռ. | 3331900 | 5469500 |  | 2256800 | 4714700 |  |  |  | 16590613 |  | 9525056 |
| Տարեկան 2022թ. | | 13439100 | 12555800 |  | 9419500 | 9634600 |  |  |  | 41113152 |  | 32140499 |
| 2023 | 1-ին եռ. | 3385000 | 2531400 |  | 2243500 | 1319000 |  |  |  | 22775751 |  | 6512621 |
| 2-րդ եռ. | 3402200 | 2545300 |  | 2341300 | 1595300 |  |  |  | 24606415 |  | 9726228 |
| 3-րդ եռ. | 3400100 | 2409800 |  | 2409400 | 1526000 |  |  |  | 23693189 |  | 11381118 |
| 4-րդ եռ. | 3339200 | 4921100 |  | 2414900 | 4734100 |  |  |  | 27439584 |  | 11496690 |
| Տարեկան 2023թ. | | 42172500 | 33285500 |  | 9409100 | 9174400 |  |  |  | 135544839 |  | 42750657 |

**գ․ Աղբահանության և կոշտ թափոնների կառավարման ինքնարժեքը**

**Աղյուսակ 18**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Կոշտ կենցաղային թափոն | Խոշոր եզրաչափերի թափոն | Շինարարական աղբ | Շահագործումից դուրս եկած ավտոմեքենաներ, մետաղական ջարդոն | Անվադողեր | Փաթեթավորում և փաթեթվածք | Էլեկտրական և էլեկտրոնային թափոն | Կենսաբանական թափոն | Վտանգավոր թափոններ |
| Աշխատուժ, դրամ/տարի | **56628693** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Արտահագուստ և գործիքներ, դրամ /տարի | **1678700** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Տեխնիկա շահագործում և պահպանում | **7336680** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Վառեիքի ծախս | **23332200** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Աղբամանների շահագործում և պահպանում | **200000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Վարչական ծախսեր, դրամ/տարի | **24943084** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Բնապահպանական հարկ | **10883300** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Թափոնի գոյացում տոննա/տարի | **6308310** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Մեկ անձի կողմից գոյացվող թափոնի քանակ /կգ/տարի | **182.5** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6) ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ**

**ա․ Աղբահանության և կոշտ թափոնների ներկայիս համակարգի ունակությունը՝ հասնելու նախկինում սահմանված նպատակներին**

Քանի որ Մարտունի համայնքի աղբահանության և կոշտ թափոնների տեղական կառավարման պլանը մշակվում է առաջին անգամ, ուստի ենթաբաժինը դեռևս չի լրացվում։

2025թվականի սեպտեմբերին պլանի վերանայման դեպքում Պլանի իրականացման արդյունքները գնահատվելու են թափոնների գործածության յուրաքանչյուր տեսակի և թափոնի յուրաքանչյուր տեսակի համար՝ տարբեր գունավորումներով։ Ընդ որում, աղբավայր հեռացվող և տեղադրվող, այդ թվում և սանիտարական աղբավայր, թափոնների քանակը կայուն կառավարման ամենակարևոր ցուցանիշներից է, որի նվազեցումը պետք է դիտարկվի առաջնահերթ խնդիր։ Աղյուսակում որպես օրինակ մի քանի վանդակներ գունավոր նշվել են և տրված է բացատրությունը։

* եթե աղբահանության և կոշտ թափոնների կառավարման համակարգն արդեն իսկ հասել է սահամնված նպատակին՝ սահմանված չափաքանակի 90-100%-ը

- եթե աղբահանության և կոշտ թափոնների կառավարման համակարգն ունակ է հասնելու սահամնված նպատակին՝ սահմանված չափաքանակի 30-89%-ը

- եթե աղբահանության և կթշտ թափոնների կառավարման համակարգն ունակ չէ հասնելու սահամնված նպատակին՝ սահմանված չափաքանակի 0-29%-ը

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

**Աղյուսակ 19**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Թափոնի տեսակ | Թափոնի առաջացում 1 շնչի հաշվով (կգ/տարի/մարդ) | Թափոնի ընդհանուր քանակ (հազ տ/տարի) | Խառը հավաքում (% ընդհանուր քանակից) | Տեսակավորված հավաքում (% ընդհանուր քանակից) | Տեղափոխում (% ընդհանուր քանակից) | Վերօգտագործում /կրկնաօգտագործում (% ընդհանուր քանակից) | Վերամշակում/օգտահանում (% ընդհանուր քանակից) | Վնասազերծում/վերացում (% ընդհանուր քանակից) | Տեղադրում ոչ սանիտարական աղբավայրում (% ընդհանուր քանակից) | Տեղադրում սանիտարական աղբավայրում (% ընդհանուր քանակից) |
| Կոշտ կենցաղային թափոն | 182.5 | 8829715 | 95 |  |  |  |  |  | 60 |  |
| Խոշոր եզրաչափերի թափոն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Շինարարական աղբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Շահագործումից դուրս եկած ավտոմեքենաներ, մետաղական ջարդոն |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Անվադողեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Փաթեթավորում և փաթեթվածք |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Էլեկտրական և էլեկտրոնային թափոն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Կենսաբանական թափոն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Վտանգավոր թափոններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ԳԼՈՒԽ 2**․ **ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ**

**Բովանդակություն**

* 1. Կանխատեսումներ և կանխադրույթներ

2) Թափոնների կառավարման բյուջետավորում

**1) ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԿԱՆԽԱԴՐՈՒՅԹՆԵՐ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆՈՒՄ**

**Կանխատեսումներ**

**Աղյուսակ 20**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Կանխատեսելի փոփոխություններ | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Նշումներ |
| Փաստացի բնակչության ակնկալվող թիվ | 60000 | 60120 | 60170 | 60210 | 60300 |  |
| Տնտեսական ակնկալվող փոփոխություններ |  |  |  |  |  |  |
| Սպառողական ապրանքների տեսակների և պահանջարկի ակնկալվող փոփոխություններ |  |  |  |  |  |  |
| Թափոնների գոյացման աղբյուրների ակնկալվող փոփոխություններ |  |  |  |  |  |  |
| Թափոնների վերամշակման/օգտահանման ակնկալվող կայանքներ |  |  |  |  |  |  |
| Թափոնների հեռացման վայրերի փոփոխություններ՝ սանիտարական աղբավայրեր, փոխաբեռնման կայաններ |  |  |  |  |  |  |
| Քաղաքականության փոփոխություններից ակնկալվող ազդեցություններ /կանխարգելման, կրճատման, տեսակավորման և վերաօգտագործման մասով/ |  |  |  |  |  |  |

**2) ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿՈՇՏ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՎՈՐՈՒՄ**

**ա․ Եկամուտների և ծախսերի ընդհանուր նկարագրության պլանավորման տարածքում նախատեսվող պլանավորման ժամանակաշրջանում**

**Աղյուսակ 21**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Տարի | Բնակչության թիվ | Աղբահանության վարձավճար դրամ/անձ | Գործող տնտեսվարող սուբյեկտների թիվը | Աղբահանության համակարգում ընդգրկված տնտեսվարող սուբյեկտների թիվը /աղբահանության պայմանագիր / | Վարձավճարների հավաքման ընդհանուր ծախսեր, դրամ/տարի | Աղբի հավաքման և տեղափոխման ծախս, դրամ/տարի | Աղբավայրում աղբի տեղադրման ծախս, դրամ/տոննա |
| 1-ին տարի | 60000 | **150** | **573** | **573** | **33825084** | **120641295** | **7223544** |
| 2-րդ տարի | 60120 |  |  |  |  |  |  |
| 3-րդ տարի | 60170 |  |  |  |  |  |  |
| 4-րդ տարի | 60210 |  |  |  |  |  |  |
| 5-րդ տարի | 60300 |  |  |  |  |  |  |

**բ․ Եկամուտ/Հավաքագրում և Ծախսեր**

Պլանավորման տարածքում աղբահանության և թափոնների կառավարման նախատեսվող եկամուտներն ու ծախսերը պլանավորման տարիներին ներկայացվում է ստորև՝ 22-րդ աղյուսակում։

**Աղյուսակ 22**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Տարի | Աղբահանության եկամուտ/ հավաքագրում | | Եկամուտ վերամշակման ենթակա թափոնների վաճառքից | Աղբահանության ծախս | Սանիտարական մաքրման ծախս |
| Բնակչոթյուն | Տնտեսվարող սուբյեկտներ |
| 1-ին տարի |  |  |  | 135544839 | 50469700 |
| 2-րդ տարի |  |  |  |  |  |
| 3-րդ տարի |  |  |  |  |  |
| 4-րդ տարի |  |  |  |  |  |
| 5-րդ տարի |  |  |  |  |  |

**գ․ Ընդհանուր եկամուտ և ծախս**

Պլանավորման տարածքում աղբահանության և թափոնների կառավարման նախատեսվող եկամուտներն ու ծախսերի ընդհանուր պատկերը պլանավորման տարիներին ներկայացվում է 23-րդ աղյուսակում։

աղյուսակում։

**Աղյուսակ 23**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Եկամուտներ** | **Ծախսեր** | **Տարբերություն** |
| 1-ին տարի | 76953100 | 182380539 | 105427439 |
| 2-րդ տարի |  |  |  |
| 3-րդ տարի |  |  |  |
| 4-րդ տարի |  |  |  |
| 5-րդ տարի |  |  |  |

**դ․ Աղբահանության և կոշտ թափոնների կառավարման նախատեսված ինքնարժեքը՝ ըստ հիմնական հոսքերի**

Կոշտ թափոնների կառավարման նախատեսված ինքնարժեքը՝ ըստ հիմնական հոսքերի պլանավորման ժամանակահատվածում ներկայացվում է 24-րդ աղյուսակում։

**Աղյուսակ 24**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Կոշտ կենցաղային թափոն | Խոշոր եզրաչափերի թափոն | Շինարարական աղբ | Շահագործումից դուրս եկած ավտոմեքենաներ, մետաղական ջարդոն | Անվադողեր | Փաթեթավորում և փաթեթվածք | Էլեկտրական և էլեկտրոնային թափոն | Կենսաբանական թափոն | Վտանգավոր թափոններ |
| Աշխատուժ , դրամ/տարի | 56628693 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Արտահագուստ և գործիքներ, դրամ /տարի | 1678700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Տեխնիկա շահագործում և պահպանում | 7336600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Վառեիքի ծախս | 23332200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Աղբամանների շահագործում և պահպանում | 200000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Վարչական ծախսեր, դրամ/տարի | 27949084 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Բնապահպանական հարկ | 1228100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Թափոնի գոյացում տոննա/տարի | 6666510 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Մեկ անձի կողմից գոյացվող թափոնի քանակ /կգ/տարի | 182.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Մեկ անձի հաշվով ինքնարժեք /դրամ․մարդ/ | 30013.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ Հ․ ՀՈՎԵՅԱՆ